## P1_Triangular
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.35886 | 5.8472 | 5.8472 |  | 61.9869 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.8472 | 0.2334 | 7 | 12.8472 | 1 | 58.3301 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.8472 | 0.12117 | 6.7053 | 12.5525 | 2 | 61.8921 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.8472 | 0.55339 | 8.5708 | 14.418 | 3 | 57.527 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.8472 | 0.86186 | 9.4744 | 22.3216 | 4 | 56.9001 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 14.418 | 0.39605 | 7.78 | 22.198 | 5 | 56.3414 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.3216 | 0.84696 | 13.7629 | 36.0845 | 6 | 59.8123 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 22.198 | 0.88016 | 5 | 27.198 | 7 | 59.6695 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 22.198 | 0.48285 | 13.2148 | 35.4128 | 8 | 61.2484 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 36.0845 | 0.50564 | 10.2777 | 46.3622 | 9 | 61.1546 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 35.4128 | 0.74902 | 5.2646 | 40.6773 | 10 | 59.9991 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 46.3622 | 0.87389 | 15.6246 | 61.9869 | 11 | 58.6719 | 1
[9 empty] | 12 | 59.013 | 1
[9 empty] | 13 | 58.6196 | 1
Project-1 | [8 empty] | 14 | 61.673 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 61.5068 | 0
60 | 59.4281 | 0.625 | [6 empty] | 16 | 60.6128 | 0
[9 empty] | 17 | 63.194 | 0
[9 empty] | 18 | 57.3046 | 1
[9 empty] | 19 | 58.0734 | 1
[9 empty] | 20 | 60.2786 | 0
[9 empty] | 21 | 59.9382 | 1
[9 empty] | 22 | 58.7746 | 1
[9 empty] | 23 | 60.2291 | 0
[9 empty] | 24 | 58.6706 | 1
[9 empty] | 25 | 59.4125 | 1
[9 empty] | 26 | 60.2301 | 0
[9 empty] | 27 | 60.68 | 0
[9 empty] | 28 | 57.5753 | 1
[9 empty] | 29 | 61.4654 | 0
[9 empty] | 30 | 59.145 | 1
[9 empty] | 31 | 59.0975 | 1
[9 empty] | 32 | 59.0912 | 1
[9 empty] | 33 | 60.3601 | 0
[9 empty] | 34 | 57.6504 | 1
[9 empty] | 35 | 60.5018 | 0
[9 empty] | 36 | 58.2289 | 1
[9 empty] | 37 | 63.5227 | 0
[9 empty] | 38 | 62.5817 | 0
[9 empty] | 39 | 61.5152 | 0
[9 empty] | 40 | 60.7099 | 0
[9 empty] | 41 | 59.3774 | 1
[9 empty] | 42 | 58.4538 | 1
[9 empty] | 43 | 58.2292 | 1
[9 empty] | 44 | 58.2285 | 1
[9 empty] | 45 | 58.6046 | 1
[9 empty] | 46 | 59.1213 | 1
[9 empty] | 47 | 61.3384 | 0
[9 empty] | 48 | 59.1761 | 1
[9 empty] | 49 | 60.038 | 0
[9 empty] | 50 | 56.9529 | 1
[9 empty] | 51 | 58.9946 | 1
[9 empty] | 52 | 59.4506 | 1
[9 empty] | 53 | 56.299 | 1
[9 empty] | 54 | 56.5971 | 1
[9 empty] | 55 | 62.0234 | 0
[9 empty] | 56 | 58.5957 | 1
[9 empty] | 57 | 56.2144 | 1
[9 empty] | 58 | 62.0433 | 0
[9 empty] | 59 | 57.0391 | 1
[9 empty] | 60 | 62.8502 | 0
[9 empty] | 61 | 59.8197 | 1
[9 empty] | 62 | 61.7174 | 0
[9 empty] | 63 | 55.9019 | 1
[9 empty] | 64 | 58.8725 | 1
[9 empty] | 65 | 59.2477 | 1
[9 empty] | 66 | 62.11 | 0
[9 empty] | 67 | 57.5523 | 1
[9 empty] | 68 | 55.2365 | 1
[9 empty] | 69 | 57.4343 | 1
[9 empty] | 70 | 58.9016 | 1
[9 empty] | 71 | 59.5087 | 1
[9 empty] | 72 | 58.4934 | 1
[9 empty] | 73 | 58.1327 | 1
[9 empty] | 74 | 61.9087 | 0
[9 empty] | 75 | 57.9068 | 1
[9 empty] | 76 | 58.4813 | 1
[9 empty] | 77 | 59.1007 | 1
[9 empty] | 78 | 59.7649 | 1
[9 empty] | 79 | 57.3044 | 1
[9 empty] | 80 | 60.3976 | 0
[9 empty] | 81 | 63.1776 | 0
[9 empty] | 82 | 59.3801 | 1
[9 empty] | 83 | 59.5571 | 1
[9 empty] | 84 | 58.0724 | 1
[9 empty] | 85 | 57.2269 | 1
[9 empty] | 86 | 60.9837 | 0
[9 empty] | 87 | 60.0121 | 0
[9 empty] | 88 | 58.6602 | 1
[9 empty] | 89 | 60.034 | 0
[9 empty] | 90 | 58.7171 | 1
[9 empty] | 91 | 56.8974 | 1
[9 empty] | 92 | 59.1192 | 1
[9 empty] | 93 | 61.2452 | 0
[9 empty] | 94 | 62.2114 | 0
[9 empty] | 95 | 59.8714 | 1
[9 empty] | 96 | 61.9772 | 0
[9 empty] | 97 | 57.4268 | 1
[9 empty] | 98 | 61.0271 | 0
[9 empty] | 99 | 59.7199 | 1
[9 empty] | 100 | 59.3602 | 1
[9 empty] | 101 | 61.9374 | 0
[9 empty] | 102 | 59.0562 | 1
[9 empty] | 103 | 59.5809 | 1
[9 empty] | 104 | 58.3089 | 1
[9 empty] | 105 | 58.2145 | 1
[9 empty] | 106 | 55.1556 | 1
[9 empty] | 107 | 60.2426 | 0
[9 empty] | 108 | 60.9872 | 0
[9 empty] | 109 | 58.9535 | 1
[9 empty] | 110 | 57.1286 | 1
[9 empty] | 111 | 59.1379 | 1
[9 empty] | 112 | 61.4936 | 0
[9 empty] | 113 | 60.1405 | 0
[9 empty] | 114 | 56.5729 | 1
[9 empty] | 115 | 58.9546 | 1
[9 empty] | 116 | 58.1898 | 1
[9 empty] | 117 | 56.6459 | 1
[9 empty] | 118 | 61.3486 | 0
[9 empty] | 119 | 59.3672 | 1
[9 empty] | 120 | 59.234 | 1
[9 empty] | 121 | 58.9527 | 1
[9 empty] | 122 | 62.5262 | 0
[9 empty] | 123 | 57.5782 | 1
[9 empty] | 124 | 57.2304 | 1
[9 empty] | 125 | 62.1274 | 0
[9 empty] | 126 | 59.2919 | 1
[9 empty] | 127 | 58.1201 | 1
[9 empty] | 128 | 57.0734 | 1
[9 empty] | 129 | 61.7871 | 0
[9 empty] | 130 | 60.7508 | 0
[9 empty] | 131 | 58.9398 | 1
[9 empty] | 132 | 59.794 | 1
[9 empty] | 133 | 60.0105 | 0
[9 empty] | 134 | 58.358 | 1
[9 empty] | 135 | 60.3254 | 0
[9 empty] | 136 | 55.7602 | 1
[9 empty] | 137 | 58.5959 | 1
[9 empty] | 138 | 56.1339 | 1
[9 empty] | 139 | 56.8357 | 1
[9 empty] | 140 | 57.4961 | 1
[9 empty] | 141 | 60.6813 | 0
[9 empty] | 142 | 60.7457 | 0
[9 empty] | 143 | 62.382 | 0
[9 empty] | 144 | 59.603 | 1
[9 empty] | 145 | 60.0845 | 0
[9 empty] | 146 | 58.2962 | 1
[9 empty] | 147 | 60.6319 | 0
[9 empty] | 148 | 60.5219 | 0
[9 empty] | 149 | 61.8764 | 0
[9 empty] | 150 | 58.8934 | 1
[9 empty] | 151 | 59.1092 | 1
[9 empty] | 152 | 56.9384 | 1
[9 empty] | 153 | 60.1935 | 0
[9 empty] | 154 | 58.5339 | 1
[9 empty] | 155 | 58.2761 | 1
[9 empty] | 156 | 61.4167 | 0
[9 empty] | 157 | 59.7685 | 1
[9 empty] | 158 | 60.0513 | 0
[9 empty] | 159 | 63.2157 | 0
[9 empty] | 160 | 61.9805 | 0
[9 empty] | 161 | 60.0608 | 0
[9 empty] | 162 | 61.1713 | 0
[9 empty] | 163 | 58.1753 | 1
[9 empty] | 164 | 59.5828 | 1
[9 empty] | 165 | 58.4204 | 1
[9 empty] | 166 | 57.0431 | 1
[9 empty] | 167 | 62.2252 | 0
[9 empty] | 168 | 59.1039 | 1
[9 empty] | 169 | 62.3855 | 0
[9 empty] | 170 | 57.5668 | 1
[9 empty] | 171 | 58.6326 | 1
[9 empty] | 172 | 61.0423 | 0
[9 empty] | 173 | 60.2452 | 0
[9 empty] | 174 | 60.4076 | 0
[9 empty] | 175 | 62.6069 | 0
[9 empty] | 176 | 59.5908 | 1
[9 empty] | 177 | 58.1216 | 1
[9 empty] | 178 | 59.641 | 1
[9 empty] | 179 | 61.0945 | 0
[9 empty] | 180 | 58.2938 | 1
[9 empty] | 181 | 58.1297 | 1
[9 empty] | 182 | 56.8734 | 1
[9 empty] | 183 | 57.8866 | 1
[9 empty] | 184 | 59.0705 | 1
[9 empty] | 185 | 59.1913 | 1
[9 empty] | 186 | 57.7618 | 1
[9 empty] | 187 | 61.2863 | 0
[9 empty] | 188 | 60.8594 | 0
[9 empty] | 189 | 59.3727 | 1
[9 empty] | 190 | 59.8814 | 1
[9 empty] | 191 | 61.0526 | 0
[9 empty] | 192 | 54.4723 | 1
[9 empty] | 193 | 56.958 | 1
[9 empty] | 194 | 56.3962 | 1
[9 empty] | 195 | 61.0968 | 0
[9 empty] | 196 | 60.305 | 0
[9 empty] | 197 | 58.0263 | 1
[9 empty] | 198 | 60.7642 | 0
[9 empty] | 199 | 60.9664 | 0
[9 empty] | 200 | 59.3319 | 1
[9 empty] | 201 | 58.9922 | 1
[9 empty] | 202 | 60.573 | 0
[9 empty] | 203 | 60.0282 | 0
[9 empty] | 204 | 57.3137 | 1
[9 empty] | 205 | 60.4915 | 0
[9 empty] | 206 | 59.038 | 1
[9 empty] | 207 | 58.3567 | 1
[9 empty] | 208 | 58.3177 | 1
[9 empty] | 209 | 57.0368 | 1
[9 empty] | 210 | 58.9171 | 1
[9 empty] | 211 | 56.1078 | 1
[9 empty] | 212 | 58.4865 | 1
[9 empty] | 213 | 58.5893 | 1
[9 empty] | 214 | 58.9547 | 1
[9 empty] | 215 | 60.8425 | 0
[9 empty] | 216 | 59.9199 | 1
[9 empty] | 217 | 57.5379 | 1
[9 empty] | 218 | 61.4957 | 0
[9 empty] | 219 | 56.6581 | 1
[9 empty] | 220 | 58.869 | 1
[9 empty] | 221 | 59.756 | 1
[9 empty] | 222 | 59.2594 | 1
[9 empty] | 223 | 59.4985 | 1
[9 empty] | 224 | 57.6388 | 1
[9 empty] | 225 | 62.2129 | 0
[9 empty] | 226 | 58.8748 | 1
[9 empty] | 227 | 62.0328 | 0
[9 empty] | 228 | 61.5548 | 0
[9 empty] | 229 | 62.8647 | 0
[9 empty] | 230 | 54.9608 | 1
[9 empty] | 231 | 60.3834 | 0
[9 empty] | 232 | 57.8079 | 1
[9 empty] | 233 | 58.3318 | 1
[9 empty] | 234 | 61.3111 | 0
[9 empty] | 235 | 61.6867 | 0
[9 empty] | 236 | 62.2999 | 0
[9 empty] | 237 | 59.4202 | 1
[9 empty] | 238 | 58.2238 | 1
[9 empty] | 239 | 59.1192 | 1
[9 empty] | 240 | 58.3517 | 1
[9 empty] | 241 | 58.861 | 1
[9 empty] | 242 | 56.1774 | 1
[9 empty] | 243 | 60.6097 | 0
[9 empty] | 244 | 60.2406 | 0
[9 empty] | 245 | 59.2627 | 1
[9 empty] | 246 | 59.7916 | 1
[9 empty] | 247 | 60.8787 | 0
[9 empty] | 248 | 58.991 | 1
[9 empty] | 249 | 57.3339 | 1
[9 empty] | 250 | 60.0438 | 0
[9 empty] | 251 | 60.1747 | 0
[9 empty] | 252 | 60.85 | 0
[9 empty] | 253 | 59.511 | 1
[9 empty] | 254 | 61.5296 | 0
[9 empty] | 255 | 57.7865 | 1
[9 empty] | 256 | 59.4775 | 1
[9 empty] | 257 | 59.4621 | 1
[9 empty] | 258 | 62.2205 | 0
[9 empty] | 259 | 60.5202 | 0
[9 empty] | 260 | 61.1025 | 0
[9 empty] | 261 | 59.4098 | 1
[9 empty] | 262 | 59.753 | 1
[9 empty] | 263 | 60.9805 | 0
[9 empty] | 264 | 59.9697 | 1
[9 empty] | 265 | 59.132 | 1
[9 empty] | 266 | 59.7848 | 1
[9 empty] | 267 | 60.9092 | 0
[9 empty] | 268 | 60.5119 | 0
[9 empty] | 269 | 61.982 | 0
[9 empty] | 270 | 61.4216 | 0
[9 empty] | 271 | 57.5449 | 1
[9 empty] | 272 | 60.8959 | 0
[9 empty] | 273 | 58.1542 | 1
[9 empty] | 274 | 57.0994 | 1
[9 empty] | 275 | 60.3105 | 0
[9 empty] | 276 | 58.644 | 1
[9 empty] | 277 | 61.0391 | 0
[9 empty] | 278 | 58.475 | 1
[9 empty] | 279 | 61.4034 | 0
[9 empty] | 280 | 59.1931 | 1
[9 empty] | 281 | 59.3134 | 1
[9 empty] | 282 | 58.6528 | 1
[9 empty] | 283 | 58.9194 | 1
[9 empty] | 284 | 60.6382 | 0
[9 empty] | 285 | 56.0669 | 1
[9 empty] | 286 | 60.2866 | 0
[9 empty] | 287 | 60.1564 | 0
[9 empty] | 288 | 61.4761 | 0
[9 empty] | 289 | 58.0324 | 1
[9 empty] | 290 | 59.8412 | 1
[9 empty] | 291 | 58.0015 | 1
[9 empty] | 292 | 59.0703 | 1
[9 empty] | 293 | 61.5877 | 0
[9 empty] | 294 | 59.5784 | 1
[9 empty] | 295 | 57.2225 | 1
[9 empty] | 296 | 59.637 | 1
[9 empty] | 297 | 60.9302 | 0
[9 empty] | 298 | 57.7264 | 1
[9 empty] | 299 | 61.6937 | 0
[9 empty] | 300 | 59.949 | 1
[9 empty] | 301 | 61.7918 | 0
[9 empty] | 302 | 61.1645 | 0
[9 empty] | 303 | 61.5583 | 0
[9 empty] | 304 | 58.1581 | 1
[9 empty] | 305 | 60.9153 | 0
[9 empty] | 306 | 58.4598 | 1
[9 empty] | 307 | 57.4281 | 1
[9 empty] | 308 | 59.1523 | 1
[9 empty] | 309 | 61.0926 | 0
[9 empty] | 310 | 61.1811 | 0
[9 empty] | 311 | 58.0458 | 1
[9 empty] | 312 | 58.9176 | 1
[9 empty] | 313 | 59.0707 | 1
[9 empty] | 314 | 56.3759 | 1
[9 empty] | 315 | 55.2847 | 1
[9 empty] | 316 | 58.3208 | 1
[9 empty] | 317 | 60.2298 | 0
[9 empty] | 318 | 58.2444 | 1
[9 empty] | 319 | 58.5046 | 1
[9 empty] | 320 | 58.0074 | 1
[9 empty] | 321 | 57.1009 | 1
[9 empty] | 322 | 57.0653 | 1
[9 empty] | 323 | 59.8205 | 1
[9 empty] | 324 | 60.166 | 0
[9 empty] | 325 | 58.9636 | 1
[9 empty] | 326 | 58.9354 | 1
[9 empty] | 327 | 59.3151 | 1
[9 empty] | 328 | 57.5524 | 1
[9 empty] | 329 | 59.897 | 1
[9 empty] | 330 | 62.4255 | 0
[9 empty] | 331 | 59.2445 | 1
[9 empty] | 332 | 61.331 | 0
[9 empty] | 333 | 63.9262 | 0
[9 empty] | 334 | 60.6175 | 0
[9 empty] | 335 | 59.8266 | 1
[9 empty] | 336 | 61.6186 | 0
[9 empty] | 337 | 60.5922 | 0
[9 empty] | 338 | 55.1882 | 1
[9 empty] | 339 | 59.0159 | 1
[9 empty] | 340 | 62.0211 | 0
[9 empty] | 341 | 58.8489 | 1
[9 empty] | 342 | 56.7272 | 1
[9 empty] | 343 | 56.9598 | 1
[9 empty] | 344 | 57.8144 | 1
[9 empty] | 345 | 60.7281 | 0
[9 empty] | 346 | 57.3041 | 1
[9 empty] | 347 | 60.404 | 0
[9 empty] | 348 | 60.112 | 0
[9 empty] | 349 | 59.4881 | 1
[9 empty] | 350 | 58.7691 | 1
[9 empty] | 351 | 61.1101 | 0
[9 empty] | 352 | 59.1831 | 1
[9 empty] | 353 | 59.274 | 1
[9 empty] | 354 | 60.1246 | 0
[9 empty] | 355 | 59.4889 | 1
[9 empty] | 356 | 59.2036 | 1
[9 empty] | 357 | 58.0932 | 1
[9 empty] | 358 | 60.3358 | 0
[9 empty] | 359 | 59.8481 | 1
[9 empty] | 360 | 58.4095 | 1
[9 empty] | 361 | 58.1642 | 1
[9 empty] | 362 | 62.5404 | 0
[9 empty] | 363 | 62.6217 | 0
[9 empty] | 364 | 57.9969 | 1
[9 empty] | 365 | 57.5529 | 1
[9 empty] | 366 | 58.7968 | 1
[9 empty] | 367 | 60.4948 | 0
[9 empty] | 368 | 60.0991 | 0
[9 empty] | 369 | 61.1333 | 0
[9 empty] | 370 | 58.4093 | 1
[9 empty] | 371 | 60.9471 | 0
[9 empty] | 372 | 57.2801 | 1
[9 empty] | 373 | 59.244 | 1
[9 empty] | 374 | 58.4662 | 1
[9 empty] | 375 | 58.8608 | 1
[9 empty] | 376 | 58.8543 | 1
[9 empty] | 377 | 57.6349 | 1
[9 empty] | 378 | 58.4307 | 1
[9 empty] | 379 | 58.8393 | 1
[9 empty] | 380 | 59.871 | 1
[9 empty] | 381 | 58.8125 | 1
[9 empty] | 382 | 61.6846 | 0
[9 empty] | 383 | 60.213 | 0
[9 empty] | 384 | 59.6737 | 1
[9 empty] | 385 | 58.8129 | 1
[9 empty] | 386 | 60.154 | 0
[9 empty] | 387 | 61.789 | 0
[9 empty] | 388 | 57.5474 | 1
[9 empty] | 389 | 57.4357 | 1
[9 empty] | 390 | 56.4538 | 1
[9 empty] | 391 | 56.6754 | 1
[9 empty] | 392 | 59.0926 | 1
[9 empty] | 393 | 59.8836 | 1
[9 empty] | 394 | 61.4741 | 0
[9 empty] | 395 | 58.9557 | 1
[9 empty] | 396 | 62.8512 | 0
[9 empty] | 397 | 58.3881 | 1
[9 empty] | 398 | 59.8873 | 1
[9 empty] | 399 | 61.0158 | 0
[9 empty] | 400 | 62.6783 | 0
[9 empty] | 401 | 61.1065 | 0
[9 empty] | 402 | 63.9248 | 0
[9 empty] | 403 | 59.7398 | 1
[9 empty] | 404 | 57.8008 | 1
[9 empty] | 405 | 60.2932 | 0
[9 empty] | 406 | 56.9995 | 1
[9 empty] | 407 | 59.6705 | 1
[9 empty] | 408 | 58.2054 | 1
[9 empty] | 409 | 57.7395 | 1
[9 empty] | 410 | 63.3928 | 0
[9 empty] | 411 | 59.9452 | 1
[9 empty] | 412 | 57.3961 | 1
[9 empty] | 413 | 59.4305 | 1
[9 empty] | 414 | 58.902 | 1
[9 empty] | 415 | 60.0066 | 0
[9 empty] | 416 | 60.478 | 0
[9 empty] | 417 | 59.8375 | 1
[9 empty] | 418 | 62.2098 | 0
[9 empty] | 419 | 59.4429 | 1
[9 empty] | 420 | 59.7457 | 1
[9 empty] | 421 | 61.3515 | 0
[9 empty] | 422 | 61.4056 | 0
[9 empty] | 423 | 59.199 | 1
[9 empty] | 424 | 58.0274 | 1
[9 empty] | 425 | 62.5645 | 0
[9 empty] | 426 | 58.5036 | 1
[9 empty] | 427 | 60.8231 | 0
[9 empty] | 428 | 57.787 | 1
[9 empty] | 429 | 63.0432 | 0
[9 empty] | 430 | 58.039 | 1
[9 empty] | 431 | 60.8488 | 0
[9 empty] | 432 | 61.5566 | 0
[9 empty] | 433 | 60.2337 | 0
[9 empty] | 434 | 58.6222 | 1
[9 empty] | 435 | 60.823 | 0
[9 empty] | 436 | 61.4602 | 0
[9 empty] | 437 | 60.7889 | 0
[9 empty] | 438 | 58.1552 | 1
[9 empty] | 439 | 60.8803 | 0
[9 empty] | 440 | 60.0414 | 0
[9 empty] | 441 | 61.7633 | 0
[9 empty] | 442 | 59.9466 | 1
[9 empty] | 443 | 58.0732 | 1
[9 empty] | 444 | 59.1055 | 1
[9 empty] | 445 | 60.7197 | 0
[9 empty] | 446 | 57.8416 | 1
[9 empty] | 447 | 59.418 | 1
[9 empty] | 448 | 58.138 | 1
[9 empty] | 449 | 59.6388 | 1
[9 empty] | 450 | 58.6543 | 1
[9 empty] | 451 | 60.6381 | 0
[9 empty] | 452 | 59.2178 | 1
[9 empty] | 453 | 58.0259 | 1
[9 empty] | 454 | 58.325 | 1
[9 empty] | 455 | 57.9719 | 1
[9 empty] | 456 | 60.3842 | 0
[9 empty] | 457 | 61.1539 | 0
[9 empty] | 458 | 62.7103 | 0
[9 empty] | 459 | 57.3685 | 1
[9 empty] | 460 | 56.2373 | 1
[9 empty] | 461 | 61.9059 | 0
[9 empty] | 462 | 56.4113 | 1
[9 empty] | 463 | 59.9512 | 1
[9 empty] | 464 | 58.6299 | 1
[9 empty] | 465 | 60.2295 | 0
[9 empty] | 466 | 63.1562 | 0
[9 empty] | 467 | 57.5997 | 1
[9 empty] | 468 | 61.9203 | 0
[9 empty] | 469 | 57.3799 | 1
[9 empty] | 470 | 57.0263 | 1
[9 empty] | 471 | 59.1132 | 1
[9 empty] | 472 | 58.6983 | 1
[9 empty] | 473 | 60.2515 | 0
[9 empty] | 474 | 60.571 | 0
[9 empty] | 475 | 57.8332 | 1
[9 empty] | 476 | 59.4485 | 1
[9 empty] | 477 | 57.643 | 1
[9 empty] | 478 | 59.4948 | 1
[9 empty] | 479 | 58.2022 | 1
[9 empty] | 480 | 58.667 | 1
[9 empty] | 481 | 60.6435 | 0
[9 empty] | 482 | 61.2275 | 0
[9 empty] | 483 | 60.6455 | 0
[9 empty] | 484 | 61.0258 | 0
[9 empty] | 485 | 57.8398 | 1
[9 empty] | 486 | 61.5173 | 0
[9 empty] | 487 | 61.7145 | 0
[9 empty] | 488 | 58.7432 | 1
[9 empty] | 489 | 58.7621 | 1
[9 empty] | 490 | 61.9364 | 0
[9 empty] | 491 | 56.7781 | 1
[9 empty] | 492 | 59.5019 | 1
[9 empty] | 493 | 60.6562 | 0
[9 empty] | 494 | 59.2237 | 1
[9 empty] | 495 | 62.3581 | 0
[9 empty] | 496 | 61.5714 | 0
[9 empty] | 497 | 56.8795 | 1
[9 empty] | 498 | 56.7038 | 1
[9 empty] | 499 | 61.4036 | 0
[9 empty] | 500 | 59.5323 | 1
[9 empty] | 501 | 57.6 | 1
[9 empty] | 502 | 59.3443 | 1
[9 empty] | 503 | 55.4622 | 1
[9 empty] | 504 | 59.5899 | 1
[9 empty] | 505 | 58.4413 | 1
[9 empty] | 506 | 60.726 | 0
[9 empty] | 507 | 60.5967 | 0
[9 empty] | 508 | 58.8902 | 1
[9 empty] | 509 | 62.4135 | 0
[9 empty] | 510 | 59.6917 | 1
[9 empty] | 511 | 58.7754 | 1
[9 empty] | 512 | 61.4942 | 0
[9 empty] | 513 | 60.7348 | 0
[9 empty] | 514 | 55.9836 | 1
[9 empty] | 515 | 59.4407 | 1
[9 empty] | 516 | 58.5369 | 1
[9 empty] | 517 | 61.0055 | 0
[9 empty] | 518 | 59.9256 | 1
[9 empty] | 519 | 59.0285 | 1
[9 empty] | 520 | 59.3084 | 1
[9 empty] | 521 | 58.8909 | 1
[9 empty] | 522 | 60.8319 | 0
[9 empty] | 523 | 57.544 | 1
[9 empty] | 524 | 60.1243 | 0
[9 empty] | 525 | 56.6727 | 1
[9 empty] | 526 | 60.5885 | 0
[9 empty] | 527 | 59.2007 | 1
[9 empty] | 528 | 57.924 | 1
[9 empty] | 529 | 58.8714 | 1
[9 empty] | 530 | 61.8982 | 0
[9 empty] | 531 | 57.9827 | 1
[9 empty] | 532 | 58.8772 | 1
[9 empty] | 533 | 56.5185 | 1
[9 empty] | 534 | 63.4894 | 0
[9 empty] | 535 | 60.4569 | 0
[9 empty] | 536 | 59.4675 | 1
[9 empty] | 537 | 58.4401 | 1
[9 empty] | 538 | 59.9881 | 1
[9 empty] | 539 | 61.0301 | 0
[9 empty] | 540 | 58.0607 | 1
[9 empty] | 541 | 58.0358 | 1
[9 empty] | 542 | 56.1675 | 1
[9 empty] | 543 | 58.1325 | 1
[9 empty] | 544 | 57.9864 | 1
[9 empty] | 545 | 58.3376 | 1
[9 empty] | 546 | 60.7833 | 0
[9 empty] | 547 | 59.8686 | 1
[9 empty] | 548 | 60.0131 | 0
[9 empty] | 549 | 60.6866 | 0
[9 empty] | 550 | 60.7073 | 0
[9 empty] | 551 | 60.2435 | 0
[9 empty] | 552 | 60.4613 | 0
[9 empty] | 553 | 56.371 | 1
[9 empty] | 554 | 59.5375 | 1
[9 empty] | 555 | 61.9265 | 0
[9 empty] | 556 | 60.675 | 0
[9 empty] | 557 | 58.8674 | 1
[9 empty] | 558 | 59.6638 | 1
[9 empty] | 559 | 59.8856 | 1
[9 empty] | 560 | 59.0743 | 1
[9 empty] | 561 | 60.0619 | 0
[9 empty] | 562 | 59.2304 | 1
[9 empty] | 563 | 58.8693 | 1
[9 empty] | 564 | 60.0105 | 0
[9 empty] | 565 | 58.0055 | 1
[9 empty] | 566 | 60.0056 | 0
[9 empty] | 567 | 61.8734 | 0
[9 empty] | 568 | 59.5285 | 1
[9 empty] | 569 | 60.0062 | 0
[9 empty] | 570 | 60.0411 | 0
[9 empty] | 571 | 59.8338 | 1
[9 empty] | 572 | 59.7793 | 1
[9 empty] | 573 | 60.2439 | 0
[9 empty] | 574 | 58.5447 | 1
[9 empty] | 575 | 59.9032 | 1
[9 empty] | 576 | 59.5709 | 1
[9 empty] | 577 | 59.1213 | 1
[9 empty] | 578 | 61.6923 | 0
[9 empty] | 579 | 57.1667 | 1
[9 empty] | 580 | 58.4136 | 1
[9 empty] | 581 | 61.679 | 0
[9 empty] | 582 | 60.9445 | 0
[9 empty] | 583 | 60.5651 | 0
[9 empty] | 584 | 57.9927 | 1
[9 empty] | 585 | 59.0957 | 1
[9 empty] | 586 | 57.5592 | 1
[9 empty] | 587 | 60.9567 | 0
[9 empty] | 588 | 58.8108 | 1
[9 empty] | 589 | 59.8114 | 1
[9 empty] | 590 | 56.3333 | 1
[9 empty] | 591 | 58.1033 | 1
[9 empty] | 592 | 59.9874 | 1
[9 empty] | 593 | 59.5396 | 1
[9 empty] | 594 | 60.4501 | 0
[9 empty] | 595 | 59.7538 | 1
[9 empty] | 596 | 59.8226 | 1
[9 empty] | 597 | 58.5583 | 1
[9 empty] | 598 | 57.9208 | 1
[9 empty] | 599 | 61.1264 | 0
[9 empty] | 600 | 59.5114 | 1
[9 empty] | 601 | 58.6048 | 1
[9 empty] | 602 | 57.6249 | 1
[9 empty] | 603 | 56.7274 | 1
[9 empty] | 604 | 62.668 | 0
[9 empty] | 605 | 61.0428 | 0
[9 empty] | 606 | 59.4548 | 1
[9 empty] | 607 | 58.1813 | 1
[9 empty] | 608 | 59.1853 | 1
[9 empty] | 609 | 61.9853 | 0
[9 empty] | 610 | 57.0293 | 1
[9 empty] | 611 | 59.1316 | 1
[9 empty] | 612 | 60.4475 | 0
[9 empty] | 613 | 59.327 | 1
[9 empty] | 614 | 60.6944 | 0
[9 empty] | 615 | 59.7919 | 1
[9 empty] | 616 | 60.952 | 0
[9 empty] | 617 | 59.9742 | 1
[9 empty] | 618 | 61.2136 | 0
[9 empty] | 619 | 58.7902 | 1
[9 empty] | 620 | 59.7238 | 1
[9 empty] | 621 | 56.9458 | 1
[9 empty] | 622 | 57.0493 | 1
[9 empty] | 623 | 58.236 | 1
[9 empty] | 624 | 61.6109 | 0
[9 empty] | 625 | 57.694 | 1
[9 empty] | 626 | 58.6405 | 1
[9 empty] | 627 | 60.9695 | 0
[9 empty] | 628 | 60.0615 | 0
[9 empty] | 629 | 60.4089 | 0
[9 empty] | 630 | 57.4975 | 1
[9 empty] | 631 | 60.0109 | 0
[9 empty] | 632 | 58.933 | 1
[9 empty] | 633 | 58.1781 | 1
[9 empty] | 634 | 60.8704 | 0
[9 empty] | 635 | 59.6448 | 1
[9 empty] | 636 | 61.7183 | 0
[9 empty] | 637 | 58.3194 | 1
[9 empty] | 638 | 59.5155 | 1
[9 empty] | 639 | 59.7544 | 1
[9 empty] | 640 | 60.3605 | 0
[9 empty] | 641 | 58.6134 | 1
[9 empty] | 642 | 58.5686 | 1
[9 empty] | 643 | 59.171 | 1
[9 empty] | 644 | 57.0701 | 1
[9 empty] | 645 | 58.568 | 1
[9 empty] | 646 | 59.2251 | 1
[9 empty] | 647 | 58.3462 | 1
[9 empty] | 648 | 60.8484 | 0
[9 empty] | 649 | 60.4082 | 0
[9 empty] | 650 | 57.7177 | 1
[9 empty] | 651 | 56.8138 | 1
[9 empty] | 652 | 60.9331 | 0
[9 empty] | 653 | 58.9334 | 1
[9 empty] | 654 | 61.2678 | 0
[9 empty] | 655 | 58.3883 | 1
[9 empty] | 656 | 57.3748 | 1
[9 empty] | 657 | 57.3265 | 1
[9 empty] | 658 | 59.5352 | 1
[9 empty] | 659 | 59.5847 | 1
[9 empty] | 660 | 60.4177 | 0
[9 empty] | 661 | 58.3158 | 1
[9 empty] | 662 | 59.8147 | 1
[9 empty] | 663 | 59.2375 | 1
[9 empty] | 664 | 56.0677 | 1
[9 empty] | 665 | 58.3428 | 1
[9 empty] | 666 | 59.8961 | 1
[9 empty] | 667 | 59.8093 | 1
[9 empty] | 668 | 57.337 | 1
[9 empty] | 669 | 59.6042 | 1
[9 empty] | 670 | 58.5847 | 1
[9 empty] | 671 | 61.2335 | 0
[9 empty] | 672 | 60.2999 | 0
[9 empty] | 673 | 61.7437 | 0
[9 empty] | 674 | 58.8763 | 1
[9 empty] | 675 | 58.7818 | 1
[9 empty] | 676 | 57.9163 | 1
[9 empty] | 677 | 60.5148 | 0
[9 empty] | 678 | 57.9132 | 1
[9 empty] | 679 | 59.7964 | 1
[9 empty] | 680 | 59.1367 | 1
[9 empty] | 681 | 59.7333 | 1
[9 empty] | 682 | 62.6809 | 0
[9 empty] | 683 | 58.9312 | 1
[9 empty] | 684 | 60.3715 | 0
[9 empty] | 685 | 60.4747 | 0
[9 empty] | 686 | 59.738 | 1
[9 empty] | 687 | 58.6981 | 1
[9 empty] | 688 | 57.8463 | 1
[9 empty] | 689 | 57.9367 | 1
[9 empty] | 690 | 57.7078 | 1
[9 empty] | 691 | 59.0925 | 1
[9 empty] | 692 | 57.2891 | 1
[9 empty] | 693 | 59.83 | 1
[9 empty] | 694 | 57.9338 | 1
[9 empty] | 695 | 55.8581 | 1
[9 empty] | 696 | 59.9815 | 1
[9 empty] | 697 | 61.6065 | 0
[9 empty] | 698 | 59.8702 | 1
[9 empty] | 699 | 56.932 | 1
[9 empty] | 700 | 63.9621 | 0
[9 empty] | 701 | 59.7846 | 1
[9 empty] | 702 | 60.9015 | 0
[9 empty] | 703 | 60.0991 | 0
[9 empty] | 704 | 61.3114 | 0
[9 empty] | 705 | 60.5213 | 0
[9 empty] | 706 | 59.5041 | 1
[9 empty] | 707 | 59.2311 | 1
[9 empty] | 708 | 59.4462 | 1
[9 empty] | 709 | 57.5718 | 1
[9 empty] | 710 | 59.3325 | 1
[9 empty] | 711 | 56.9736 | 1
[9 empty] | 712 | 58.4925 | 1
[9 empty] | 713 | 58.4404 | 1
[9 empty] | 714 | 60.338 | 0
[9 empty] | 715 | 60.6033 | 0
[9 empty] | 716 | 60.6477 | 0
[9 empty] | 717 | 59.1755 | 1
[9 empty] | 718 | 59.2446 | 1
[9 empty] | 719 | 59.0169 | 1
[9 empty] | 720 | 56.5328 | 1
[9 empty] | 721 | 59.9685 | 1
[9 empty] | 722 | 61.0484 | 0
[9 empty] | 723 | 61.7067 | 0
[9 empty] | 724 | 56.3379 | 1
[9 empty] | 725 | 60.3446 | 0
[9 empty] | 726 | 59.9931 | 1
[9 empty] | 727 | 59.9509 | 1
[9 empty] | 728 | 60.6034 | 0
[9 empty] | 729 | 56.05 | 1
[9 empty] | 730 | 58.9713 | 1
[9 empty] | 731 | 57.8969 | 1
[9 empty] | 732 | 60.432 | 0
[9 empty] | 733 | 59.0709 | 1
[9 empty] | 734 | 60.9462 | 0
[9 empty] | 735 | 62.2003 | 0
[9 empty] | 736 | 62.2132 | 0
[9 empty] | 737 | 59.0556 | 1
[9 empty] | 738 | 56.8859 | 1
[9 empty] | 739 | 59.8107 | 1
[9 empty] | 740 | 61.6101 | 0
[9 empty] | 741 | 60.3987 | 0
[9 empty] | 742 | 60.989 | 0
[9 empty] | 743 | 59.3596 | 1
[9 empty] | 744 | 60.3337 | 0
[9 empty] | 745 | 55.5295 | 1
[9 empty] | 746 | 60.7791 | 0
[9 empty] | 747 | 60.2412 | 0
[9 empty] | 748 | 59.2816 | 1
[9 empty] | 749 | 56.3849 | 1
[9 empty] | 750 | 59.2883 | 1
[9 empty] | 751 | 60.0674 | 0
[9 empty] | 752 | 58.7743 | 1
[9 empty] | 753 | 58.5553 | 1
[9 empty] | 754 | 61.0375 | 0
[9 empty] | 755 | 59.7203 | 1
[9 empty] | 756 | 60.5116 | 0
[9 empty] | 757 | 60.1291 | 0
[9 empty] | 758 | 58.0398 | 1
[9 empty] | 759 | 59.3991 | 1
[9 empty] | 760 | 59.3624 | 1
[9 empty] | 761 | 61.2161 | 0
[9 empty] | 762 | 60.2837 | 0
[9 empty] | 763 | 58.3362 | 1
[9 empty] | 764 | 60.7171 | 0
[9 empty] | 765 | 60.4628 | 0
[9 empty] | 766 | 59.8491 | 1
[9 empty] | 767 | 61.6014 | 0
[9 empty] | 768 | 60.0832 | 0
[9 empty] | 769 | 60.1985 | 0
[9 empty] | 770 | 57.3832 | 1
[9 empty] | 771 | 61.6099 | 0
[9 empty] | 772 | 59.7256 | 1
[9 empty] | 773 | 60.2622 | 0
[9 empty] | 774 | 57.6628 | 1
[9 empty] | 775 | 57.3855 | 1
[9 empty] | 776 | 60.9039 | 0
[9 empty] | 777 | 60.7434 | 0
[9 empty] | 778 | 59.4988 | 1
[9 empty] | 779 | 63.0299 | 0
[9 empty] | 780 | 57.1007 | 1
[9 empty] | 781 | 61.4864 | 0
[9 empty] | 782 | 57.6768 | 1
[9 empty] | 783 | 58.8302 | 1
[9 empty] | 784 | 59.7673 | 1
[9 empty] | 785 | 61.0208 | 0
[9 empty] | 786 | 56.5433 | 1
[9 empty] | 787 | 56.7155 | 1
[9 empty] | 788 | 58.9991 | 1
[9 empty] | 789 | 58.5138 | 1
[9 empty] | 790 | 58.5736 | 1
[9 empty] | 791 | 57.1561 | 1
[9 empty] | 792 | 61.5013 | 0
[9 empty] | 793 | 59.9287 | 1
[9 empty] | 794 | 58.8556 | 1
[9 empty] | 795 | 58.0053 | 1
[9 empty] | 796 | 61.8687 | 0
[9 empty] | 797 | 57.5245 | 1
[9 empty] | 798 | 58.9473 | 1
[9 empty] | 799 | 58.5521 | 1
[9 empty] | 800 | 61.7319 | 0
[9 empty] | 801 | 57.1959 | 1
[9 empty] | 802 | 59.1835 | 1
[9 empty] | 803 | 59.7123 | 1
[9 empty] | 804 | 59.13 | 1
[9 empty] | 805 | 58.5165 | 1
[9 empty] | 806 | 61.909 | 0
[9 empty] | 807 | 59.0857 | 1
[9 empty] | 808 | 61.362 | 0
[9 empty] | 809 | 59.8632 | 1
[9 empty] | 810 | 61.05 | 0
[9 empty] | 811 | 56.9493 | 1
[9 empty] | 812 | 59.0352 | 1
[9 empty] | 813 | 61.07 | 0
[9 empty] | 814 | 58.8533 | 1
[9 empty] | 815 | 60.1557 | 0
[9 empty] | 816 | 61.32 | 0
[9 empty] | 817 | 57.8038 | 1
[9 empty] | 818 | 56.8992 | 1
[9 empty] | 819 | 58.3822 | 1
[9 empty] | 820 | 57.5892 | 1
[9 empty] | 821 | 60.6065 | 0
[9 empty] | 822 | 58.0151 | 1
[9 empty] | 823 | 60.9873 | 0
[9 empty] | 824 | 55.5492 | 1
[9 empty] | 825 | 57.8979 | 1
[9 empty] | 826 | 61.7613 | 0
[9 empty] | 827 | 61.5089 | 0
[9 empty] | 828 | 60.1312 | 0
[9 empty] | 829 | 58.6557 | 1
[9 empty] | 830 | 59.1809 | 1
[9 empty] | 831 | 62.39 | 0
[9 empty] | 832 | 59.6335 | 1
[9 empty] | 833 | 59.22 | 1
[9 empty] | 834 | 60.0955 | 0
[9 empty] | 835 | 55.9531 | 1
[9 empty] | 836 | 57.1753 | 1
[9 empty] | 837 | 57.7888 | 1
[9 empty] | 838 | 55.3024 | 1
[9 empty] | 839 | 58.4616 | 1
[9 empty] | 840 | 57.579 | 1
[9 empty] | 841 | 59.9332 | 1
[9 empty] | 842 | 60.6357 | 0
[9 empty] | 843 | 61.5982 | 0
[9 empty] | 844 | 59.17 | 1
[9 empty] | 845 | 58.7244 | 1
[9 empty] | 846 | 58.9894 | 1
[9 empty] | 847 | 59.0049 | 1
[9 empty] | 848 | 59.1068 | 1
[9 empty] | 849 | 58.433 | 1
[9 empty] | 850 | 61.4887 | 0
[9 empty] | 851 | 59.8432 | 1
[9 empty] | 852 | 63.3051 | 0
[9 empty] | 853 | 60.0309 | 0
[9 empty] | 854 | 59.7054 | 1
[9 empty] | 855 | 58.028 | 1
[9 empty] | 856 | 61.0484 | 0
[9 empty] | 857 | 58.1709 | 1
[9 empty] | 858 | 61.9281 | 0
[9 empty] | 859 | 57.7056 | 1
[9 empty] | 860 | 59.35 | 1
[9 empty] | 861 | 58.9702 | 1
[9 empty] | 862 | 58.0136 | 1
[9 empty] | 863 | 61.2859 | 0
[9 empty] | 864 | 61.4376 | 0
[9 empty] | 865 | 60.4423 | 0
[9 empty] | 866 | 61.8753 | 0
[9 empty] | 867 | 58.0647 | 1
[9 empty] | 868 | 61.3592 | 0
[9 empty] | 869 | 58.2678 | 1
[9 empty] | 870 | 60.7604 | 0
[9 empty] | 871 | 54.9112 | 1
[9 empty] | 872 | 61.0652 | 0
[9 empty] | 873 | 58.5155 | 1
[9 empty] | 874 | 62.4538 | 0
[9 empty] | 875 | 60.8607 | 0
[9 empty] | 876 | 60.7479 | 0
[9 empty] | 877 | 58.4449 | 1
[9 empty] | 878 | 58.8801 | 1
[9 empty] | 879 | 57.0266 | 1
[9 empty] | 880 | 58.4516 | 1
[9 empty] | 881 | 59.4624 | 1
[9 empty] | 882 | 55.3017 | 1
[9 empty] | 883 | 61.1177 | 0
[9 empty] | 884 | 61.3427 | 0
[9 empty] | 885 | 59.7501 | 1
[9 empty] | 886 | 59.2294 | 1
[9 empty] | 887 | 60.1716 | 0
[9 empty] | 888 | 60.3133 | 0
[9 empty] | 889 | 59.1272 | 1
[9 empty] | 890 | 57.1714 | 1
[9 empty] | 891 | 59.3675 | 1
[9 empty] | 892 | 60.2548 | 0
[9 empty] | 893 | 59.8573 | 1
[9 empty] | 894 | 61.336 | 0
[9 empty] | 895 | 58.2414 | 1
[9 empty] | 896 | 59.7431 | 1
[9 empty] | 897 | 58.8866 | 1
[9 empty] | 898 | 57.4382 | 1
[9 empty] | 899 | 59.9653 | 1
[9 empty] | 900 | 59.1369 | 1
[9 empty] | 901 | 59.4139 | 1
[9 empty] | 902 | 59.2927 | 1
[9 empty] | 903 | 61.2136 | 0
[9 empty] | 904 | 55.3868 | 1
[9 empty] | 905 | 59.8194 | 1
[9 empty] | 906 | 61.5804 | 0
[9 empty] | 907 | 62.1865 | 0
[9 empty] | 908 | 57.5718 | 1
[9 empty] | 909 | 56.3144 | 1
[9 empty] | 910 | 60.0792 | 0
[9 empty] | 911 | 60.0382 | 0
[9 empty] | 912 | 58.0034 | 1
[9 empty] | 913 | 56.79 | 1
[9 empty] | 914 | 61.1945 | 0
[9 empty] | 915 | 58.7944 | 1
[9 empty] | 916 | 60.9054 | 0
[9 empty] | 917 | 60.0397 | 0
[9 empty] | 918 | 60.3105 | 0
[9 empty] | 919 | 57.6577 | 1
[9 empty] | 920 | 59.2177 | 1
[9 empty] | 921 | 56.7874 | 1
[9 empty] | 922 | 57.1915 | 1
[9 empty] | 923 | 56.7919 | 1
[9 empty] | 924 | 59.5273 | 1
[9 empty] | 925 | 60.6258 | 0
[9 empty] | 926 | 59.3633 | 1
[9 empty] | 927 | 59.4903 | 1
[9 empty] | 928 | 58.8937 | 1
[9 empty] | 929 | 60.2133 | 0
[9 empty] | 930 | 58.0271 | 1
[9 empty] | 931 | 61.9213 | 0
[9 empty] | 932 | 58.4344 | 1
[9 empty] | 933 | 61.068 | 0
[9 empty] | 934 | 56.9923 | 1
[9 empty] | 935 | 60.651 | 0
[9 empty] | 936 | 58.8292 | 1
[9 empty] | 937 | 58.4886 | 1
[9 empty] | 938 | 59.8909 | 1
[9 empty] | 939 | 57.0892 | 1
[9 empty] | 940 | 61.0843 | 0
[9 empty] | 941 | 59.9319 | 1
[9 empty] | 942 | 61.7159 | 0
[9 empty] | 943 | 59.631 | 1
[9 empty] | 944 | 58.6901 | 1
[9 empty] | 945 | 59.3856 | 1
[9 empty] | 946 | 57.0413 | 1
[9 empty] | 947 | 61.0931 | 0
[9 empty] | 948 | 57.9965 | 1
[9 empty] | 949 | 58.828 | 1
[9 empty] | 950 | 59.4004 | 1
[9 empty] | 951 | 58.6361 | 1
[9 empty] | 952 | 62.3368 | 0
[9 empty] | 953 | 60.3546 | 0
[9 empty] | 954 | 60.6499 | 0
[9 empty] | 955 | 59.1493 | 1
[9 empty] | 956 | 60.236 | 0
[9 empty] | 957 | 60.3084 | 0
[9 empty] | 958 | 60.5536 | 0
[9 empty] | 959 | 60.5164 | 0
[9 empty] | 960 | 60.5943 | 0
[9 empty] | 961 | 60.8879 | 0
[9 empty] | 962 | 58.2173 | 1
[9 empty] | 963 | 58.919 | 1
[9 empty] | 964 | 59.6936 | 1
[9 empty] | 965 | 61.1441 | 0
[9 empty] | 966 | 59.9993 | 1
[9 empty] | 967 | 55.0404 | 1
[9 empty] | 968 | 60.3536 | 0
[9 empty] | 969 | 61.2905 | 0
[9 empty] | 970 | 60.7315 | 0
[9 empty] | 971 | 61.442 | 0
[9 empty] | 972 | 61.0268 | 0
[9 empty] | 973 | 58.8411 | 1
[9 empty] | 974 | 61.4666 | 0
[9 empty] | 975 | 60.3818 | 0
[9 empty] | 976 | 57.4592 | 1
[9 empty] | 977 | 57.0755 | 1
[9 empty] | 978 | 62.426 | 0
[9 empty] | 979 | 56.7254 | 1
[9 empty] | 980 | 60.3219 | 0
[9 empty] | 981 | 58.8872 | 1
[9 empty] | 982 | 60.1484 | 0
[9 empty] | 983 | 56.1661 | 1
[9 empty] | 984 | 62.1004 | 0
[9 empty] | 985 | 60.0414 | 0
[9 empty] | 986 | 59.7399 | 1
[9 empty] | 987 | 60.8832 | 0
[9 empty] | 988 | 57.0972 | 1
[9 empty] | 989 | 58.6693 | 1
[9 empty] | 990 | 58.8529 | 1
[9 empty] | 991 | 57.4464 | 1
[9 empty] | 992 | 59.1615 | 1
[9 empty] | 993 | 56.9756 | 1
[9 empty] | 994 | 58.0202 | 1
[9 empty] | 995 | 58.0049 | 1
[9 empty] | 996 | 55.5145 | 1
[9 empty] | 997 | 60.6221 | 0
[9 empty] | 998 | 59.6831 | 1
[9 empty] | 999 | 55.8779 | 1
[9 empty] | 1000 | 58.8742 | 1

## P2_Triangular
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.94476 | 5.7726 | 5.7726 |  | 35.4173 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.7726 | 0.96474 | 6.7345 | 12.5071 | 1 | 36.4342 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.7726 | 0.76508 | 4.3 | 10.0726 | 2 | 37.1405 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 12.5071 | 0.94957 | 5.4499 | 17.957 | 3 | 37.9124 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 12.5071 | 0.85639 | 9.0668 | 21.5738 | 4 | 36.5648 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 10.0726 | 0.25731 | 8.4348 | 18.5074 | 5 | 34.9577 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 10.0726 | 0.30346 | 4.1349 | 14.2075 | 6 | 36.0192 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 21.5738 | 0.16547 | 6.4219 | 27.9957 | 7 | 35.524 | 1
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 18.5074 | 0.28046 | 8.7489 | 27.2563 | 8 | 36.6597 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.9957 | 0.55417 | 2.4 | 30.3957 | 9 | 36.4434 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.2563 | 0.25808 | 2.8888 | 30.1451 | 10 | 37.5024 | 0
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 30.3957 | 0.29937 | 5.0216 | 35.4173 | 11 | 34.3569 | 1
[9 empty] | 12 | 38.7695 | 0
[9 empty] | 13 | 34.2788 | 1
Project-1 | [8 empty] | 14 | 37.4807 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 35.7311 | 1
36 | 36.2221 | 0.452 | [6 empty] | 16 | 35.8688 | 1
[9 empty] | 17 | 36.6572 | 0
[9 empty] | 18 | 35.1307 | 1
[9 empty] | 19 | 36.6851 | 0
[9 empty] | 20 | 34.7315 | 1
[9 empty] | 21 | 37.2106 | 0
[9 empty] | 22 | 36.6324 | 0
[9 empty] | 23 | 35.7903 | 1
[9 empty] | 24 | 36.0057 | 0
[9 empty] | 25 | 33.9683 | 1
[9 empty] | 26 | 37.1012 | 0
[9 empty] | 27 | 36.6585 | 0
[9 empty] | 28 | 34.7004 | 1
[9 empty] | 29 | 38.5621 | 0
[9 empty] | 30 | 36.6782 | 0
[9 empty] | 31 | 35.8185 | 1
[9 empty] | 32 | 35.8901 | 1
[9 empty] | 33 | 38.4688 | 0
[9 empty] | 34 | 37.5712 | 0
[9 empty] | 35 | 36.1821 | 0
[9 empty] | 36 | 33.7209 | 1
[9 empty] | 37 | 35.8584 | 1
[9 empty] | 38 | 36.2194 | 0
[9 empty] | 39 | 35.4677 | 1
[9 empty] | 40 | 35.1949 | 1
[9 empty] | 41 | 39.1496 | 0
[9 empty] | 42 | 35.1689 | 1
[9 empty] | 43 | 35.5908 | 1
[9 empty] | 44 | 34.5557 | 1
[9 empty] | 45 | 34.8136 | 1
[9 empty] | 46 | 36.4446 | 0
[9 empty] | 47 | 34.3997 | 1
[9 empty] | 48 | 37.8783 | 0
[9 empty] | 49 | 37.2548 | 0
[9 empty] | 50 | 37.7064 | 0
[9 empty] | 51 | 37.2271 | 0
[9 empty] | 52 | 36.872 | 0
[9 empty] | 53 | 33.7742 | 1
[9 empty] | 54 | 33.2195 | 1
[9 empty] | 55 | 35.8854 | 1
[9 empty] | 56 | 35.6384 | 1
[9 empty] | 57 | 34.6556 | 1
[9 empty] | 58 | 35.5948 | 1
[9 empty] | 59 | 38.7635 | 0
[9 empty] | 60 | 36.7085 | 0
[9 empty] | 61 | 35.6835 | 1
[9 empty] | 62 | 36.3287 | 0
[9 empty] | 63 | 35.6546 | 1
[9 empty] | 64 | 35.2048 | 1
[9 empty] | 65 | 37.0132 | 0
[9 empty] | 66 | 38.1558 | 0
[9 empty] | 67 | 36.8273 | 0
[9 empty] | 68 | 36.2435 | 0
[9 empty] | 69 | 33.5163 | 1
[9 empty] | 70 | 35.5546 | 1
[9 empty] | 71 | 38.3348 | 0
[9 empty] | 72 | 36.1353 | 0
[9 empty] | 73 | 34.7888 | 1
[9 empty] | 74 | 37.9212 | 0
[9 empty] | 75 | 37.4392 | 0
[9 empty] | 76 | 36.4877 | 0
[9 empty] | 77 | 36.4414 | 0
[9 empty] | 78 | 37.582 | 0
[9 empty] | 79 | 36.341 | 0
[9 empty] | 80 | 35.3738 | 1
[9 empty] | 81 | 36.0546 | 0
[9 empty] | 82 | 37.2157 | 0
[9 empty] | 83 | 36.655 | 0
[9 empty] | 84 | 36.6262 | 0
[9 empty] | 85 | 35.8696 | 1
[9 empty] | 86 | 36.0264 | 0
[9 empty] | 87 | 33.6519 | 1
[9 empty] | 88 | 35.8426 | 1
[9 empty] | 89 | 36.8039 | 0
[9 empty] | 90 | 36.1383 | 0
[9 empty] | 91 | 37.4626 | 0
[9 empty] | 92 | 36.192 | 0
[9 empty] | 93 | 35.8739 | 1
[9 empty] | 94 | 37.9982 | 0
[9 empty] | 95 | 36.7248 | 0
[9 empty] | 96 | 37.7435 | 0
[9 empty] | 97 | 36.7305 | 0
[9 empty] | 98 | 36.8336 | 0
[9 empty] | 99 | 36.6531 | 0
[9 empty] | 100 | 37.4562 | 0
[9 empty] | 101 | 37.3949 | 0
[9 empty] | 102 | 36.5259 | 0
[9 empty] | 103 | 34.4843 | 1
[9 empty] | 104 | 36.7885 | 0
[9 empty] | 105 | 35.3127 | 1
[9 empty] | 106 | 35.4422 | 1
[9 empty] | 107 | 37.328 | 0
[9 empty] | 108 | 35.9023 | 1
[9 empty] | 109 | 36.3289 | 0
[9 empty] | 110 | 35.5459 | 1
[9 empty] | 111 | 37.7776 | 0
[9 empty] | 112 | 36.1613 | 0
[9 empty] | 113 | 37.0146 | 0
[9 empty] | 114 | 35.6172 | 1
[9 empty] | 115 | 34.0445 | 1
[9 empty] | 116 | 35.7365 | 1
[9 empty] | 117 | 36.3159 | 0
[9 empty] | 118 | 37.627 | 0
[9 empty] | 119 | 36.1676 | 0
[9 empty] | 120 | 36.848 | 0
[9 empty] | 121 | 37.6727 | 0
[9 empty] | 122 | 35.5497 | 1
[9 empty] | 123 | 35.933 | 1
[9 empty] | 124 | 36.4065 | 0
[9 empty] | 125 | 36.9278 | 0
[9 empty] | 126 | 37.5902 | 0
[9 empty] | 127 | 35.6476 | 1
[9 empty] | 128 | 37.8223 | 0
[9 empty] | 129 | 36.2024 | 0
[9 empty] | 130 | 35.5428 | 1
[9 empty] | 131 | 38.0517 | 0
[9 empty] | 132 | 38.257 | 0
[9 empty] | 133 | 35.2181 | 1
[9 empty] | 134 | 37.6435 | 0
[9 empty] | 135 | 34.4277 | 1
[9 empty] | 136 | 35.8438 | 1
[9 empty] | 137 | 36.7371 | 0
[9 empty] | 138 | 36.9084 | 0
[9 empty] | 139 | 35.0051 | 1
[9 empty] | 140 | 38.0146 | 0
[9 empty] | 141 | 37.8208 | 0
[9 empty] | 142 | 36.6933 | 0
[9 empty] | 143 | 35.7524 | 1
[9 empty] | 144 | 36.6259 | 0
[9 empty] | 145 | 37.1047 | 0
[9 empty] | 146 | 35.9828 | 1
[9 empty] | 147 | 34.0767 | 1
[9 empty] | 148 | 36.7163 | 0
[9 empty] | 149 | 33.5079 | 1
[9 empty] | 150 | 37.0225 | 0
[9 empty] | 151 | 35.7887 | 1
[9 empty] | 152 | 36.3709 | 0
[9 empty] | 153 | 37.1342 | 0
[9 empty] | 154 | 39.9523 | 0
[9 empty] | 155 | 35.9908 | 1
[9 empty] | 156 | 36.9292 | 0
[9 empty] | 157 | 35.7603 | 1
[9 empty] | 158 | 34.7207 | 1
[9 empty] | 159 | 38.5133 | 0
[9 empty] | 160 | 37.5226 | 0
[9 empty] | 161 | 36.5634 | 0
[9 empty] | 162 | 34.9626 | 1
[9 empty] | 163 | 36.4286 | 0
[9 empty] | 164 | 34.9499 | 1
[9 empty] | 165 | 37.6842 | 0
[9 empty] | 166 | 35.0984 | 1
[9 empty] | 167 | 37.2403 | 0
[9 empty] | 168 | 35.8318 | 1
[9 empty] | 169 | 34.2173 | 1
[9 empty] | 170 | 34.541 | 1
[9 empty] | 171 | 37.2475 | 0
[9 empty] | 172 | 35.9315 | 1
[9 empty] | 173 | 37.0379 | 0
[9 empty] | 174 | 39.6795 | 0
[9 empty] | 175 | 35.4265 | 1
[9 empty] | 176 | 33.2437 | 1
[9 empty] | 177 | 38.5727 | 0
[9 empty] | 178 | 35.9423 | 1
[9 empty] | 179 | 35.814 | 1
[9 empty] | 180 | 33.5932 | 1
[9 empty] | 181 | 34.4152 | 1
[9 empty] | 182 | 33.0842 | 1
[9 empty] | 183 | 39.5929 | 0
[9 empty] | 184 | 40.6628 | 0
[9 empty] | 185 | 38.2854 | 0
[9 empty] | 186 | 35.5149 | 1
[9 empty] | 187 | 36.6262 | 0
[9 empty] | 188 | 35.1823 | 1
[9 empty] | 189 | 37.8159 | 0
[9 empty] | 190 | 37.1493 | 0
[9 empty] | 191 | 34.8678 | 1
[9 empty] | 192 | 36.2697 | 0
[9 empty] | 193 | 35.8987 | 1
[9 empty] | 194 | 36.7852 | 0
[9 empty] | 195 | 35.1527 | 1
[9 empty] | 196 | 34.9078 | 1
[9 empty] | 197 | 35.9055 | 1
[9 empty] | 198 | 37.4031 | 0
[9 empty] | 199 | 34.2089 | 1
[9 empty] | 200 | 36.0944 | 0
[9 empty] | 201 | 35.6306 | 1
[9 empty] | 202 | 37.5279 | 0
[9 empty] | 203 | 35.0319 | 1
[9 empty] | 204 | 35.761 | 1
[9 empty] | 205 | 33.7989 | 1
[9 empty] | 206 | 38.4635 | 0
[9 empty] | 207 | 36.2031 | 0
[9 empty] | 208 | 39.4532 | 0
[9 empty] | 209 | 35.8384 | 1
[9 empty] | 210 | 34.401 | 1
[9 empty] | 211 | 38.1127 | 0
[9 empty] | 212 | 35.7534 | 1
[9 empty] | 213 | 39.2479 | 0
[9 empty] | 214 | 35.5722 | 1
[9 empty] | 215 | 33.1017 | 1
[9 empty] | 216 | 36.8981 | 0
[9 empty] | 217 | 34.6012 | 1
[9 empty] | 218 | 34.7491 | 1
[9 empty] | 219 | 35.0892 | 1
[9 empty] | 220 | 36.39 | 0
[9 empty] | 221 | 35.1385 | 1
[9 empty] | 222 | 37.4454 | 0
[9 empty] | 223 | 38.0113 | 0
[9 empty] | 224 | 38.184 | 0
[9 empty] | 225 | 34.7657 | 1
[9 empty] | 226 | 35.9688 | 1
[9 empty] | 227 | 37.0317 | 0
[9 empty] | 228 | 36.6041 | 0
[9 empty] | 229 | 37.0007 | 0
[9 empty] | 230 | 36.8866 | 0
[9 empty] | 231 | 37.6986 | 0
[9 empty] | 232 | 36.9326 | 0
[9 empty] | 233 | 37.323 | 0
[9 empty] | 234 | 38.1544 | 0
[9 empty] | 235 | 35.1127 | 1
[9 empty] | 236 | 36.6583 | 0
[9 empty] | 237 | 33.6059 | 1
[9 empty] | 238 | 36.2075 | 0
[9 empty] | 239 | 33.2339 | 1
[9 empty] | 240 | 35.9064 | 1
[9 empty] | 241 | 35.0716 | 1
[9 empty] | 242 | 34.374 | 1
[9 empty] | 243 | 35.9335 | 1
[9 empty] | 244 | 36.9373 | 0
[9 empty] | 245 | 39.511 | 0
[9 empty] | 246 | 37.0005 | 0
[9 empty] | 247 | 34.6282 | 1
[9 empty] | 248 | 36.3731 | 0
[9 empty] | 249 | 37.8075 | 0
[9 empty] | 250 | 35.508 | 1
[9 empty] | 251 | 34.5427 | 1
[9 empty] | 252 | 34.1493 | 1
[9 empty] | 253 | 34.3604 | 1
[9 empty] | 254 | 34.5738 | 1
[9 empty] | 255 | 37.6206 | 0
[9 empty] | 256 | 38.1103 | 0
[9 empty] | 257 | 36.6839 | 0
[9 empty] | 258 | 36.9909 | 0
[9 empty] | 259 | 35.9091 | 1
[9 empty] | 260 | 34.8263 | 1
[9 empty] | 261 | 36.6916 | 0
[9 empty] | 262 | 36.8846 | 0
[9 empty] | 263 | 37.5273 | 0
[9 empty] | 264 | 36.622 | 0
[9 empty] | 265 | 34.7558 | 1
[9 empty] | 266 | 37.6074 | 0
[9 empty] | 267 | 37.5629 | 0
[9 empty] | 268 | 35.1607 | 1
[9 empty] | 269 | 37.3974 | 0
[9 empty] | 270 | 37.8477 | 0
[9 empty] | 271 | 38.1177 | 0
[9 empty] | 272 | 36.636 | 0
[9 empty] | 273 | 33.2276 | 1
[9 empty] | 274 | 37.9305 | 0
[9 empty] | 275 | 35.9032 | 1
[9 empty] | 276 | 37.6109 | 0
[9 empty] | 277 | 36.7585 | 0
[9 empty] | 278 | 35.8879 | 1
[9 empty] | 279 | 37.7319 | 0
[9 empty] | 280 | 37.2816 | 0
[9 empty] | 281 | 38.3414 | 0
[9 empty] | 282 | 34.3802 | 1
[9 empty] | 283 | 35.171 | 1
[9 empty] | 284 | 36.2522 | 0
[9 empty] | 285 | 36.2645 | 0
[9 empty] | 286 | 34.9268 | 1
[9 empty] | 287 | 37.6291 | 0
[9 empty] | 288 | 33.9683 | 1
[9 empty] | 289 | 37.1123 | 0
[9 empty] | 290 | 33.5051 | 1
[9 empty] | 291 | 34.3279 | 1
[9 empty] | 292 | 35.6808 | 1
[9 empty] | 293 | 36.7495 | 0
[9 empty] | 294 | 36.3043 | 0
[9 empty] | 295 | 36.5992 | 0
[9 empty] | 296 | 38.1084 | 0
[9 empty] | 297 | 38.2509 | 0
[9 empty] | 298 | 36.6787 | 0
[9 empty] | 299 | 34.4294 | 1
[9 empty] | 300 | 35.6491 | 1
[9 empty] | 301 | 37.6586 | 0
[9 empty] | 302 | 35.201 | 1
[9 empty] | 303 | 35.8818 | 1
[9 empty] | 304 | 35.5942 | 1
[9 empty] | 305 | 36.1638 | 0
[9 empty] | 306 | 36.3158 | 0
[9 empty] | 307 | 37.6719 | 0
[9 empty] | 308 | 37.5894 | 0
[9 empty] | 309 | 33.8271 | 1
[9 empty] | 310 | 34.6537 | 1
[9 empty] | 311 | 35.4307 | 1
[9 empty] | 312 | 34.9641 | 1
[9 empty] | 313 | 36.1396 | 0
[9 empty] | 314 | 37.4549 | 0
[9 empty] | 315 | 38.0135 | 0
[9 empty] | 316 | 34.8043 | 1
[9 empty] | 317 | 37.7615 | 0
[9 empty] | 318 | 36.506 | 0
[9 empty] | 319 | 38.8241 | 0
[9 empty] | 320 | 38.4598 | 0
[9 empty] | 321 | 34.9541 | 1
[9 empty] | 322 | 37.4047 | 0
[9 empty] | 323 | 36.4696 | 0
[9 empty] | 324 | 36.7621 | 0
[9 empty] | 325 | 34.1306 | 1
[9 empty] | 326 | 37.679 | 0
[9 empty] | 327 | 37.1233 | 0
[9 empty] | 328 | 38.4632 | 0
[9 empty] | 329 | 33.5876 | 1
[9 empty] | 330 | 36.5922 | 0
[9 empty] | 331 | 38.3022 | 0
[9 empty] | 332 | 34.9086 | 1
[9 empty] | 333 | 36.2243 | 0
[9 empty] | 334 | 37.4321 | 0
[9 empty] | 335 | 34.6482 | 1
[9 empty] | 336 | 36.0861 | 0
[9 empty] | 337 | 37.4178 | 0
[9 empty] | 338 | 38.3434 | 0
[9 empty] | 339 | 37.8148 | 0
[9 empty] | 340 | 35.1668 | 1
[9 empty] | 341 | 34.4802 | 1
[9 empty] | 342 | 35.5576 | 1
[9 empty] | 343 | 39.3511 | 0
[9 empty] | 344 | 36.4386 | 0
[9 empty] | 345 | 34.8532 | 1
[9 empty] | 346 | 37.7696 | 0
[9 empty] | 347 | 36.8424 | 0
[9 empty] | 348 | 39.0183 | 0
[9 empty] | 349 | 36.5985 | 0
[9 empty] | 350 | 34.7099 | 1
[9 empty] | 351 | 37.2519 | 0
[9 empty] | 352 | 37.2719 | 0
[9 empty] | 353 | 34.6451 | 1
[9 empty] | 354 | 35.67 | 1
[9 empty] | 355 | 35.3901 | 1
[9 empty] | 356 | 35.4422 | 1
[9 empty] | 357 | 38.107 | 0
[9 empty] | 358 | 36.8946 | 0
[9 empty] | 359 | 35.8235 | 1
[9 empty] | 360 | 40.0476 | 0
[9 empty] | 361 | 35.3345 | 1
[9 empty] | 362 | 34.4765 | 1
[9 empty] | 363 | 35.0205 | 1
[9 empty] | 364 | 36.9037 | 0
[9 empty] | 365 | 34.9156 | 1
[9 empty] | 366 | 34.9286 | 1
[9 empty] | 367 | 35.4501 | 1
[9 empty] | 368 | 36.0445 | 0
[9 empty] | 369 | 34.5872 | 1
[9 empty] | 370 | 36.9089 | 0
[9 empty] | 371 | 38.7143 | 0
[9 empty] | 372 | 36.1406 | 0
[9 empty] | 373 | 36.5728 | 0
[9 empty] | 374 | 35.236 | 1
[9 empty] | 375 | 38.2151 | 0
[9 empty] | 376 | 36.5135 | 0
[9 empty] | 377 | 35.3881 | 1
[9 empty] | 378 | 37.0011 | 0
[9 empty] | 379 | 34.9021 | 1
[9 empty] | 380 | 35.1092 | 1
[9 empty] | 381 | 34.4146 | 1
[9 empty] | 382 | 38.1534 | 0
[9 empty] | 383 | 38.0472 | 0
[9 empty] | 384 | 35.3827 | 1
[9 empty] | 385 | 37.5424 | 0
[9 empty] | 386 | 37.6161 | 0
[9 empty] | 387 | 38.6588 | 0
[9 empty] | 388 | 35.8067 | 1
[9 empty] | 389 | 36.1822 | 0
[9 empty] | 390 | 39.0908 | 0
[9 empty] | 391 | 36.2056 | 0
[9 empty] | 392 | 35.7671 | 1
[9 empty] | 393 | 35.9151 | 1
[9 empty] | 394 | 35.6205 | 1
[9 empty] | 395 | 34.8835 | 1
[9 empty] | 396 | 36.702 | 0
[9 empty] | 397 | 35.1312 | 1
[9 empty] | 398 | 35.2549 | 1
[9 empty] | 399 | 37.1695 | 0
[9 empty] | 400 | 37.8813 | 0
[9 empty] | 401 | 32.6496 | 1
[9 empty] | 402 | 36.2175 | 0
[9 empty] | 403 | 32.9292 | 1
[9 empty] | 404 | 33.8866 | 1
[9 empty] | 405 | 33.2874 | 1
[9 empty] | 406 | 37.2324 | 0
[9 empty] | 407 | 33.0929 | 1
[9 empty] | 408 | 35.9485 | 1
[9 empty] | 409 | 36.8828 | 0
[9 empty] | 410 | 35.369 | 1
[9 empty] | 411 | 34.2396 | 1
[9 empty] | 412 | 36.0441 | 0
[9 empty] | 413 | 36.7822 | 0
[9 empty] | 414 | 33.6268 | 1
[9 empty] | 415 | 33.4874 | 1
[9 empty] | 416 | 35.0359 | 1
[9 empty] | 417 | 36.5445 | 0
[9 empty] | 418 | 39.0968 | 0
[9 empty] | 419 | 35.6423 | 1
[9 empty] | 420 | 34.7221 | 1
[9 empty] | 421 | 36.5247 | 0
[9 empty] | 422 | 39.5553 | 0
[9 empty] | 423 | 38.0717 | 0
[9 empty] | 424 | 37.6614 | 0
[9 empty] | 425 | 35.8384 | 1
[9 empty] | 426 | 36.2078 | 0
[9 empty] | 427 | 34.8524 | 1
[9 empty] | 428 | 33.2873 | 1
[9 empty] | 429 | 34.9284 | 1
[9 empty] | 430 | 37.2136 | 0
[9 empty] | 431 | 34.98 | 1
[9 empty] | 432 | 35.376 | 1
[9 empty] | 433 | 34.3571 | 1
[9 empty] | 434 | 35.8984 | 1
[9 empty] | 435 | 36.3105 | 0
[9 empty] | 436 | 34.5316 | 1
[9 empty] | 437 | 37.5711 | 0
[9 empty] | 438 | 38.0633 | 0
[9 empty] | 439 | 34.4047 | 1
[9 empty] | 440 | 36.6771 | 0
[9 empty] | 441 | 35.7752 | 1
[9 empty] | 442 | 37.7006 | 0
[9 empty] | 443 | 36.2676 | 0
[9 empty] | 444 | 37.5969 | 0
[9 empty] | 445 | 35.657 | 1
[9 empty] | 446 | 37.0413 | 0
[9 empty] | 447 | 36.9911 | 0
[9 empty] | 448 | 35.2382 | 1
[9 empty] | 449 | 36.7969 | 0
[9 empty] | 450 | 35.4519 | 1
[9 empty] | 451 | 36.3445 | 0
[9 empty] | 452 | 36.4992 | 0
[9 empty] | 453 | 37.2841 | 0
[9 empty] | 454 | 35.6274 | 1
[9 empty] | 455 | 35.776 | 1
[9 empty] | 456 | 38.2023 | 0
[9 empty] | 457 | 35.4575 | 1
[9 empty] | 458 | 36.031 | 0
[9 empty] | 459 | 39.3342 | 0
[9 empty] | 460 | 36.0097 | 0
[9 empty] | 461 | 38.0735 | 0
[9 empty] | 462 | 35.97 | 1
[9 empty] | 463 | 37.2625 | 0
[9 empty] | 464 | 37.9586 | 0
[9 empty] | 465 | 35.7582 | 1
[9 empty] | 466 | 36.7486 | 0
[9 empty] | 467 | 36.5165 | 0
[9 empty] | 468 | 36 | 0
[9 empty] | 469 | 36.1588 | 0
[9 empty] | 470 | 35.3528 | 1
[9 empty] | 471 | 33.6217 | 1
[9 empty] | 472 | 37.3621 | 0
[9 empty] | 473 | 35.6985 | 1
[9 empty] | 474 | 35.9849 | 1
[9 empty] | 475 | 36.7291 | 0
[9 empty] | 476 | 35.0758 | 1
[9 empty] | 477 | 35.3325 | 1
[9 empty] | 478 | 35.8951 | 1
[9 empty] | 479 | 35.4286 | 1
[9 empty] | 480 | 35.3498 | 1
[9 empty] | 481 | 36.8854 | 0
[9 empty] | 482 | 36.7833 | 0
[9 empty] | 483 | 35.9192 | 1
[9 empty] | 484 | 36.7028 | 0
[9 empty] | 485 | 38.2017 | 0
[9 empty] | 486 | 34.8051 | 1
[9 empty] | 487 | 35.0319 | 1
[9 empty] | 488 | 35.4152 | 1
[9 empty] | 489 | 36.1016 | 0
[9 empty] | 490 | 37.8974 | 0
[9 empty] | 491 | 36.6433 | 0
[9 empty] | 492 | 34.0197 | 1
[9 empty] | 493 | 35.6423 | 1
[9 empty] | 494 | 32.8675 | 1
[9 empty] | 495 | 33.1585 | 1
[9 empty] | 496 | 37.719 | 0
[9 empty] | 497 | 36.2777 | 0
[9 empty] | 498 | 34.0108 | 1
[9 empty] | 499 | 37.7418 | 0
[9 empty] | 500 | 36.045 | 0
[9 empty] | 501 | 36.5035 | 0
[9 empty] | 502 | 36.2432 | 0
[9 empty] | 503 | 38.7001 | 0
[9 empty] | 504 | 36.36 | 0
[9 empty] | 505 | 36.794 | 0
[9 empty] | 506 | 38.5706 | 0
[9 empty] | 507 | 35.9043 | 1
[9 empty] | 508 | 37.348 | 0
[9 empty] | 509 | 35.6656 | 1
[9 empty] | 510 | 35.2982 | 1
[9 empty] | 511 | 35.9539 | 1
[9 empty] | 512 | 35.743 | 1
[9 empty] | 513 | 33.9613 | 1
[9 empty] | 514 | 37.4108 | 0
[9 empty] | 515 | 34.6416 | 1
[9 empty] | 516 | 35.6611 | 1
[9 empty] | 517 | 36.25 | 0
[9 empty] | 518 | 37.2387 | 0
[9 empty] | 519 | 38.6073 | 0
[9 empty] | 520 | 34.4344 | 1
[9 empty] | 521 | 35.9795 | 1
[9 empty] | 522 | 36.3113 | 0
[9 empty] | 523 | 36.832 | 0
[9 empty] | 524 | 38.7748 | 0
[9 empty] | 525 | 39.19 | 0
[9 empty] | 526 | 33.5536 | 1
[9 empty] | 527 | 36.5034 | 0
[9 empty] | 528 | 36.9968 | 0
[9 empty] | 529 | 36.3983 | 0
[9 empty] | 530 | 35.9391 | 1
[9 empty] | 531 | 33.4434 | 1
[9 empty] | 532 | 37.5982 | 0
[9 empty] | 533 | 36.9696 | 0
[9 empty] | 534 | 37.1256 | 0
[9 empty] | 535 | 36.4062 | 0
[9 empty] | 536 | 38.6342 | 0
[9 empty] | 537 | 37.331 | 0
[9 empty] | 538 | 36.7457 | 0
[9 empty] | 539 | 36.5512 | 0
[9 empty] | 540 | 34.7363 | 1
[9 empty] | 541 | 36.8667 | 0
[9 empty] | 542 | 34.3021 | 1
[9 empty] | 543 | 35.7068 | 1
[9 empty] | 544 | 37.6512 | 0
[9 empty] | 545 | 36.7242 | 0
[9 empty] | 546 | 35.2835 | 1
[9 empty] | 547 | 35.4395 | 1
[9 empty] | 548 | 37.7009 | 0
[9 empty] | 549 | 37.4646 | 0
[9 empty] | 550 | 36.9353 | 0
[9 empty] | 551 | 36.0326 | 0
[9 empty] | 552 | 37.2893 | 0
[9 empty] | 553 | 36.351 | 0
[9 empty] | 554 | 36.3432 | 0
[9 empty] | 555 | 35.7511 | 1
[9 empty] | 556 | 37.2349 | 0
[9 empty] | 557 | 36.1205 | 0
[9 empty] | 558 | 36.5432 | 0
[9 empty] | 559 | 34.1336 | 1
[9 empty] | 560 | 36.5564 | 0
[9 empty] | 561 | 34.9949 | 1
[9 empty] | 562 | 36.8325 | 0
[9 empty] | 563 | 36.4982 | 0
[9 empty] | 564 | 33.8452 | 1
[9 empty] | 565 | 33.5837 | 1
[9 empty] | 566 | 38.1856 | 0
[9 empty] | 567 | 35.4819 | 1
[9 empty] | 568 | 35.8462 | 1
[9 empty] | 569 | 37.6248 | 0
[9 empty] | 570 | 36.3342 | 0
[9 empty] | 571 | 35.7606 | 1
[9 empty] | 572 | 35.5121 | 1
[9 empty] | 573 | 38.529 | 0
[9 empty] | 574 | 36.4405 | 0
[9 empty] | 575 | 36.3852 | 0
[9 empty] | 576 | 35.8756 | 1
[9 empty] | 577 | 36.1278 | 0
[9 empty] | 578 | 33.7848 | 1
[9 empty] | 579 | 35.3247 | 1
[9 empty] | 580 | 37.6762 | 0
[9 empty] | 581 | 35.1694 | 1
[9 empty] | 582 | 38.075 | 0
[9 empty] | 583 | 38.5545 | 0
[9 empty] | 584 | 34.8825 | 1
[9 empty] | 585 | 35.8305 | 1
[9 empty] | 586 | 39.197 | 0
[9 empty] | 587 | 36.9457 | 0
[9 empty] | 588 | 35.3248 | 1
[9 empty] | 589 | 34.1802 | 1
[9 empty] | 590 | 36.2988 | 0
[9 empty] | 591 | 36.4147 | 0
[9 empty] | 592 | 34.4268 | 1
[9 empty] | 593 | 35.9479 | 1
[9 empty] | 594 | 36.7206 | 0
[9 empty] | 595 | 35.6903 | 1
[9 empty] | 596 | 36.6907 | 0
[9 empty] | 597 | 35.4154 | 1
[9 empty] | 598 | 37.0811 | 0
[9 empty] | 599 | 36.6842 | 0
[9 empty] | 600 | 33.1901 | 1
[9 empty] | 601 | 37.104 | 0
[9 empty] | 602 | 38.1741 | 0
[9 empty] | 603 | 37.9081 | 0
[9 empty] | 604 | 35.8759 | 1
[9 empty] | 605 | 35.6655 | 1
[9 empty] | 606 | 32.3881 | 1
[9 empty] | 607 | 35.1477 | 1
[9 empty] | 608 | 35.0427 | 1
[9 empty] | 609 | 36.4002 | 0
[9 empty] | 610 | 38.2449 | 0
[9 empty] | 611 | 37.5404 | 0
[9 empty] | 612 | 37.7529 | 0
[9 empty] | 613 | 35.5207 | 1
[9 empty] | 614 | 37.0002 | 0
[9 empty] | 615 | 35.0889 | 1
[9 empty] | 616 | 35.3936 | 1
[9 empty] | 617 | 35.0946 | 1
[9 empty] | 618 | 38.3842 | 0
[9 empty] | 619 | 35.4919 | 1
[9 empty] | 620 | 40.3938 | 0
[9 empty] | 621 | 35.6665 | 1
[9 empty] | 622 | 36.6225 | 0
[9 empty] | 623 | 37.9237 | 0
[9 empty] | 624 | 34.9915 | 1
[9 empty] | 625 | 34.3619 | 1
[9 empty] | 626 | 33.6053 | 1
[9 empty] | 627 | 35.3286 | 1
[9 empty] | 628 | 37.5947 | 0
[9 empty] | 629 | 37.9784 | 0
[9 empty] | 630 | 35.6728 | 1
[9 empty] | 631 | 35.9388 | 1
[9 empty] | 632 | 36.3468 | 0
[9 empty] | 633 | 35.7183 | 1
[9 empty] | 634 | 33.4689 | 1
[9 empty] | 635 | 38.1628 | 0
[9 empty] | 636 | 34.7477 | 1
[9 empty] | 637 | 35.6381 | 1
[9 empty] | 638 | 37.672 | 0
[9 empty] | 639 | 35.7853 | 1
[9 empty] | 640 | 35.4471 | 1
[9 empty] | 641 | 35.9538 | 1
[9 empty] | 642 | 35.3633 | 1
[9 empty] | 643 | 36.7098 | 0
[9 empty] | 644 | 35.4045 | 1
[9 empty] | 645 | 36.6892 | 0
[9 empty] | 646 | 34.5216 | 1
[9 empty] | 647 | 34.928 | 1
[9 empty] | 648 | 36.9578 | 0
[9 empty] | 649 | 35.9333 | 1
[9 empty] | 650 | 36.8524 | 0
[9 empty] | 651 | 38.781 | 0
[9 empty] | 652 | 36.7917 | 0
[9 empty] | 653 | 35.1673 | 1
[9 empty] | 654 | 34.8079 | 1
[9 empty] | 655 | 37.0831 | 0
[9 empty] | 656 | 37.9086 | 0
[9 empty] | 657 | 35.4213 | 1
[9 empty] | 658 | 35.5045 | 1
[9 empty] | 659 | 37.2471 | 0
[9 empty] | 660 | 36.5006 | 0
[9 empty] | 661 | 38.7286 | 0
[9 empty] | 662 | 35.8643 | 1
[9 empty] | 663 | 35.9855 | 1
[9 empty] | 664 | 36.2605 | 0
[9 empty] | 665 | 34.6116 | 1
[9 empty] | 666 | 36.4827 | 0
[9 empty] | 667 | 35.4623 | 1
[9 empty] | 668 | 36.3843 | 0
[9 empty] | 669 | 36.8285 | 0
[9 empty] | 670 | 36.2293 | 0
[9 empty] | 671 | 35.2498 | 1
[9 empty] | 672 | 37.0077 | 0
[9 empty] | 673 | 35.1479 | 1
[9 empty] | 674 | 37.1352 | 0
[9 empty] | 675 | 36.2635 | 0
[9 empty] | 676 | 34.2744 | 1
[9 empty] | 677 | 36.1483 | 0
[9 empty] | 678 | 36.1626 | 0
[9 empty] | 679 | 38.2145 | 0
[9 empty] | 680 | 36.9018 | 0
[9 empty] | 681 | 37.7568 | 0
[9 empty] | 682 | 36.619 | 0
[9 empty] | 683 | 35.738 | 1
[9 empty] | 684 | 35.3867 | 1
[9 empty] | 685 | 38.5648 | 0
[9 empty] | 686 | 35.2627 | 1
[9 empty] | 687 | 34.4287 | 1
[9 empty] | 688 | 34.9014 | 1
[9 empty] | 689 | 35.3415 | 1
[9 empty] | 690 | 33.5428 | 1
[9 empty] | 691 | 35.309 | 1
[9 empty] | 692 | 37.0817 | 0
[9 empty] | 693 | 35.6346 | 1
[9 empty] | 694 | 40.095 | 0
[9 empty] | 695 | 35.1491 | 1
[9 empty] | 696 | 36.1757 | 0
[9 empty] | 697 | 38.7688 | 0
[9 empty] | 698 | 35.5027 | 1
[9 empty] | 699 | 37.8134 | 0
[9 empty] | 700 | 35.7595 | 1
[9 empty] | 701 | 38.2581 | 0
[9 empty] | 702 | 38.6433 | 0
[9 empty] | 703 | 36.0729 | 0
[9 empty] | 704 | 36.1664 | 0
[9 empty] | 705 | 37.6575 | 0
[9 empty] | 706 | 36.7249 | 0
[9 empty] | 707 | 34.5739 | 1
[9 empty] | 708 | 35.776 | 1
[9 empty] | 709 | 33.9529 | 1
[9 empty] | 710 | 36.0297 | 0
[9 empty] | 711 | 37.9067 | 0
[9 empty] | 712 | 33.1355 | 1
[9 empty] | 713 | 35.3306 | 1
[9 empty] | 714 | 35.3688 | 1
[9 empty] | 715 | 39.3716 | 0
[9 empty] | 716 | 33.8217 | 1
[9 empty] | 717 | 36.8264 | 0
[9 empty] | 718 | 36.8863 | 0
[9 empty] | 719 | 36.6583 | 0
[9 empty] | 720 | 34.7352 | 1
[9 empty] | 721 | 36.8161 | 0
[9 empty] | 722 | 39.3079 | 0
[9 empty] | 723 | 38.0177 | 0
[9 empty] | 724 | 36.6773 | 0
[9 empty] | 725 | 35.3377 | 1
[9 empty] | 726 | 34.4756 | 1
[9 empty] | 727 | 37.0861 | 0
[9 empty] | 728 | 32.7611 | 1
[9 empty] | 729 | 34.9604 | 1
[9 empty] | 730 | 38.6641 | 0
[9 empty] | 731 | 38.1745 | 0
[9 empty] | 732 | 35.506 | 1
[9 empty] | 733 | 36.5791 | 0
[9 empty] | 734 | 37.4481 | 0
[9 empty] | 735 | 36.9117 | 0
[9 empty] | 736 | 36.732 | 0
[9 empty] | 737 | 35.9581 | 1
[9 empty] | 738 | 37.2092 | 0
[9 empty] | 739 | 36.7338 | 0
[9 empty] | 740 | 35.4299 | 1
[9 empty] | 741 | 34.8185 | 1
[9 empty] | 742 | 34.668 | 1
[9 empty] | 743 | 37.2331 | 0
[9 empty] | 744 | 37.8007 | 0
[9 empty] | 745 | 36.6143 | 0
[9 empty] | 746 | 37.1236 | 0
[9 empty] | 747 | 36.8018 | 0
[9 empty] | 748 | 35.8068 | 1
[9 empty] | 749 | 38.8058 | 0
[9 empty] | 750 | 37.4164 | 0
[9 empty] | 751 | 36.4171 | 0
[9 empty] | 752 | 35.4593 | 1
[9 empty] | 753 | 35.3071 | 1
[9 empty] | 754 | 35.2553 | 1
[9 empty] | 755 | 37.7214 | 0
[9 empty] | 756 | 35.2513 | 1
[9 empty] | 757 | 38.4894 | 0
[9 empty] | 758 | 34.6791 | 1
[9 empty] | 759 | 36.5622 | 0
[9 empty] | 760 | 33.9075 | 1
[9 empty] | 761 | 33.5678 | 1
[9 empty] | 762 | 33.6041 | 1
[9 empty] | 763 | 35.7436 | 1
[9 empty] | 764 | 38.9487 | 0
[9 empty] | 765 | 34.8768 | 1
[9 empty] | 766 | 37.2726 | 0
[9 empty] | 767 | 34.1708 | 1
[9 empty] | 768 | 37.8791 | 0
[9 empty] | 769 | 37.2006 | 0
[9 empty] | 770 | 38.0164 | 0
[9 empty] | 771 | 37.8696 | 0
[9 empty] | 772 | 34.4458 | 1
[9 empty] | 773 | 36.0589 | 0
[9 empty] | 774 | 38.1547 | 0
[9 empty] | 775 | 37.1465 | 0
[9 empty] | 776 | 35.6202 | 1
[9 empty] | 777 | 37.1271 | 0
[9 empty] | 778 | 37.6419 | 0
[9 empty] | 779 | 37.7821 | 0
[9 empty] | 780 | 36.7074 | 0
[9 empty] | 781 | 34.1159 | 1
[9 empty] | 782 | 34.9409 | 1
[9 empty] | 783 | 36.5963 | 0
[9 empty] | 784 | 37.4704 | 0
[9 empty] | 785 | 35.5832 | 1
[9 empty] | 786 | 35.7207 | 1
[9 empty] | 787 | 34.4275 | 1
[9 empty] | 788 | 33.854 | 1
[9 empty] | 789 | 34.4015 | 1
[9 empty] | 790 | 38.2984 | 0
[9 empty] | 791 | 36.8219 | 0
[9 empty] | 792 | 35.1548 | 1
[9 empty] | 793 | 36.4964 | 0
[9 empty] | 794 | 38.9071 | 0
[9 empty] | 795 | 36.3054 | 0
[9 empty] | 796 | 35.3814 | 1
[9 empty] | 797 | 35.9828 | 1
[9 empty] | 798 | 37.2017 | 0
[9 empty] | 799 | 38.1292 | 0
[9 empty] | 800 | 35.8167 | 1
[9 empty] | 801 | 35.3065 | 1
[9 empty] | 802 | 31.9415 | 1
[9 empty] | 803 | 36.4236 | 0
[9 empty] | 804 | 33.5194 | 1
[9 empty] | 805 | 35.2748 | 1
[9 empty] | 806 | 34.5126 | 1
[9 empty] | 807 | 36.264 | 0
[9 empty] | 808 | 36.775 | 0
[9 empty] | 809 | 36.1748 | 0
[9 empty] | 810 | 38.4427 | 0
[9 empty] | 811 | 37.9505 | 0
[9 empty] | 812 | 35.9821 | 1
[9 empty] | 813 | 35.3045 | 1
[9 empty] | 814 | 37.1796 | 0
[9 empty] | 815 | 37.9569 | 0
[9 empty] | 816 | 38.0502 | 0
[9 empty] | 817 | 37.3536 | 0
[9 empty] | 818 | 35.9442 | 1
[9 empty] | 819 | 37.2851 | 0
[9 empty] | 820 | 35.4356 | 1
[9 empty] | 821 | 35.4381 | 1
[9 empty] | 822 | 34.5406 | 1
[9 empty] | 823 | 36.4023 | 0
[9 empty] | 824 | 35.0748 | 1
[9 empty] | 825 | 33.5626 | 1
[9 empty] | 826 | 33.4983 | 1
[9 empty] | 827 | 35.4557 | 1
[9 empty] | 828 | 37.5032 | 0
[9 empty] | 829 | 36.7609 | 0
[9 empty] | 830 | 34.6211 | 1
[9 empty] | 831 | 36.7302 | 0
[9 empty] | 832 | 37.3149 | 0
[9 empty] | 833 | 37.5995 | 0
[9 empty] | 834 | 36.949 | 0
[9 empty] | 835 | 34.2268 | 1
[9 empty] | 836 | 36.4683 | 0
[9 empty] | 837 | 35.166 | 1
[9 empty] | 838 | 35.6688 | 1
[9 empty] | 839 | 34.8812 | 1
[9 empty] | 840 | 38.1867 | 0
[9 empty] | 841 | 37.1829 | 0
[9 empty] | 842 | 35.4481 | 1
[9 empty] | 843 | 37.5315 | 0
[9 empty] | 844 | 33.7048 | 1
[9 empty] | 845 | 37.3248 | 0
[9 empty] | 846 | 36.7226 | 0
[9 empty] | 847 | 37.631 | 0
[9 empty] | 848 | 38.6575 | 0
[9 empty] | 849 | 33.8005 | 1
[9 empty] | 850 | 36.1474 | 0
[9 empty] | 851 | 37.068 | 0
[9 empty] | 852 | 37.8444 | 0
[9 empty] | 853 | 37.8953 | 0
[9 empty] | 854 | 35.7495 | 1
[9 empty] | 855 | 37.2628 | 0
[9 empty] | 856 | 36.6275 | 0
[9 empty] | 857 | 39.9985 | 0
[9 empty] | 858 | 36.5939 | 0
[9 empty] | 859 | 37.1672 | 0
[9 empty] | 860 | 35.5931 | 1
[9 empty] | 861 | 38.1742 | 0
[9 empty] | 862 | 37.5187 | 0
[9 empty] | 863 | 33.1461 | 1
[9 empty] | 864 | 33.8012 | 1
[9 empty] | 865 | 35.4536 | 1
[9 empty] | 866 | 35.8555 | 1
[9 empty] | 867 | 38.4926 | 0
[9 empty] | 868 | 37.1677 | 0
[9 empty] | 869 | 34.285 | 1
[9 empty] | 870 | 35.5209 | 1
[9 empty] | 871 | 35.2839 | 1
[9 empty] | 872 | 37.6673 | 0
[9 empty] | 873 | 39.0294 | 0
[9 empty] | 874 | 38.3807 | 0
[9 empty] | 875 | 37.0067 | 0
[9 empty] | 876 | 35.8547 | 1
[9 empty] | 877 | 35.0473 | 1
[9 empty] | 878 | 33.1652 | 1
[9 empty] | 879 | 38.0616 | 0
[9 empty] | 880 | 35.066 | 1
[9 empty] | 881 | 35.2532 | 1
[9 empty] | 882 | 33.9457 | 1
[9 empty] | 883 | 35.2025 | 1
[9 empty] | 884 | 35.3025 | 1
[9 empty] | 885 | 35.2545 | 1
[9 empty] | 886 | 35.9224 | 1
[9 empty] | 887 | 34.6341 | 1
[9 empty] | 888 | 34.117 | 1
[9 empty] | 889 | 37.7972 | 0
[9 empty] | 890 | 35.8653 | 1
[9 empty] | 891 | 34.5068 | 1
[9 empty] | 892 | 37.6017 | 0
[9 empty] | 893 | 37.9809 | 0
[9 empty] | 894 | 36.5838 | 0
[9 empty] | 895 | 37.1117 | 0
[9 empty] | 896 | 35.5289 | 1
[9 empty] | 897 | 37.9831 | 0
[9 empty] | 898 | 37.091 | 0
[9 empty] | 899 | 36.0669 | 0
[9 empty] | 900 | 34.0099 | 1
[9 empty] | 901 | 35.6146 | 1
[9 empty] | 902 | 35.5626 | 1
[9 empty] | 903 | 37.4612 | 0
[9 empty] | 904 | 36.2595 | 0
[9 empty] | 905 | 35.6405 | 1
[9 empty] | 906 | 37.7924 | 0
[9 empty] | 907 | 36.2171 | 0
[9 empty] | 908 | 36.7569 | 0
[9 empty] | 909 | 33.6347 | 1
[9 empty] | 910 | 34.735 | 1
[9 empty] | 911 | 34.8788 | 1
[9 empty] | 912 | 33.9823 | 1
[9 empty] | 913 | 35.0203 | 1
[9 empty] | 914 | 35.598 | 1
[9 empty] | 915 | 35.2111 | 1
[9 empty] | 916 | 38.6594 | 0
[9 empty] | 917 | 38.4261 | 0
[9 empty] | 918 | 36.2724 | 0
[9 empty] | 919 | 38.2018 | 0
[9 empty] | 920 | 38.3099 | 0
[9 empty] | 921 | 34.7164 | 1
[9 empty] | 922 | 36.5088 | 0
[9 empty] | 923 | 35.5439 | 1
[9 empty] | 924 | 35.7525 | 1
[9 empty] | 925 | 39.0025 | 0
[9 empty] | 926 | 36.8587 | 0
[9 empty] | 927 | 37.1302 | 0
[9 empty] | 928 | 36.4919 | 0
[9 empty] | 929 | 36.6578 | 0
[9 empty] | 930 | 36.4578 | 0
[9 empty] | 931 | 35.51 | 1
[9 empty] | 932 | 37.2507 | 0
[9 empty] | 933 | 34.1916 | 1
[9 empty] | 934 | 36.8967 | 0
[9 empty] | 935 | 34.4317 | 1
[9 empty] | 936 | 36.6913 | 0
[9 empty] | 937 | 34.9052 | 1
[9 empty] | 938 | 36.5302 | 0
[9 empty] | 939 | 34.8934 | 1
[9 empty] | 940 | 37.023 | 0
[9 empty] | 941 | 37.0571 | 0
[9 empty] | 942 | 36.4449 | 0
[9 empty] | 943 | 38.2304 | 0
[9 empty] | 944 | 34.727 | 1
[9 empty] | 945 | 38.935 | 0
[9 empty] | 946 | 33.8377 | 1
[9 empty] | 947 | 39.617 | 0
[9 empty] | 948 | 36.8356 | 0
[9 empty] | 949 | 35.5898 | 1
[9 empty] | 950 | 36.3874 | 0
[9 empty] | 951 | 38.8769 | 0
[9 empty] | 952 | 36.7802 | 0
[9 empty] | 953 | 37.1371 | 0
[9 empty] | 954 | 36.7125 | 0
[9 empty] | 955 | 34.793 | 1
[9 empty] | 956 | 34.7608 | 1
[9 empty] | 957 | 36.4268 | 0
[9 empty] | 958 | 36.2331 | 0
[9 empty] | 959 | 37.2489 | 0
[9 empty] | 960 | 38.1809 | 0
[9 empty] | 961 | 36.072 | 0
[9 empty] | 962 | 34.9361 | 1
[9 empty] | 963 | 36.2006 | 0
[9 empty] | 964 | 35.8075 | 1
[9 empty] | 965 | 37.1919 | 0
[9 empty] | 966 | 34.4649 | 1
[9 empty] | 967 | 36.2808 | 0
[9 empty] | 968 | 35.1003 | 1
[9 empty] | 969 | 37.1371 | 0
[9 empty] | 970 | 34.4358 | 1
[9 empty] | 971 | 35.7794 | 1
[9 empty] | 972 | 34.754 | 1
[9 empty] | 973 | 34.9216 | 1
[9 empty] | 974 | 33.3007 | 1
[9 empty] | 975 | 33.5419 | 1
[9 empty] | 976 | 34.5911 | 1
[9 empty] | 977 | 33.1642 | 1
[9 empty] | 978 | 35.4971 | 1
[9 empty] | 979 | 34.663 | 1
[9 empty] | 980 | 36.6068 | 0
[9 empty] | 981 | 37.4889 | 0
[9 empty] | 982 | 36.8407 | 0
[9 empty] | 983 | 36.3607 | 0
[9 empty] | 984 | 34.8685 | 1
[9 empty] | 985 | 36.4912 | 0
[9 empty] | 986 | 33.1292 | 1
[9 empty] | 987 | 35.1879 | 1
[9 empty] | 988 | 35.1792 | 1
[9 empty] | 989 | 36.0542 | 0
[9 empty] | 990 | 37.042 | 0
[9 empty] | 991 | 33.7887 | 1
[9 empty] | 992 | 35.1485 | 1
[9 empty] | 993 | 35.3877 | 1
[9 empty] | 994 | 35.8619 | 1
[9 empty] | 995 | 33.6019 | 1
[9 empty] | 996 | 36.7789 | 0
[9 empty] | 997 | 37.4429 | 0
[9 empty] | 998 | 34.0963 | 1
[9 empty] | 999 | 35.3384 | 1
[9 empty] | 1000 | 36.4136 | 0

## P1_RT
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.52473 | 6.2961 | 6.2961 |  | 66.2189 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.2961 | 0.48874 | 7 | 13.2961 | 1 | 66.3796 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.2961 | 0.73974 | 10.9179 | 17.214 | 2 | 61.5448 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.2961 | 0.93708 | 13.3079 | 19.604 | 3 | 65.4626 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.2961 | 0.42252 | 8.845 | 22.1412 | 4 | 58.135 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 19.604 | 0.99236 | 9.9694 | 29.5734 | 5 | 62.4312 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.1412 | 0.5151 | 12.6564 | 34.7975 | 6 | 60.8317 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 29.5734 | 0.072931 | 5 | 34.5734 | 7 | 61.451 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 29.5734 | 0.47126 | 15.658 | 45.2314 | 8 | 62.5884 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 34.7975 | 0.97794 | 11.9338 | 46.7314 | 9 | 65.6516 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 45.2314 | 0.20606 | 5.5138 | 50.7453 | 10 | 59.8525 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 50.7453 | 0.4414 | 15.4736 | 66.2189 | 11 | 64.4095 | 0
[9 empty] | 12 | 60.5466 | 0
[9 empty] | 13 | 62.169 | 0
Project-1 | [8 empty] | 14 | 64.7824 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 65.2038 | 0
60 | 63.2409 | 0.059 | [6 empty] | 16 | 61.9698 | 0
[9 empty] | 17 | 61.7396 | 0
[9 empty] | 18 | 65.135 | 0
[9 empty] | 19 | 59.6153 | 1
[9 empty] | 20 | 63.7212 | 0
[9 empty] | 21 | 65.2419 | 0
[9 empty] | 22 | 64.5049 | 0
[9 empty] | 23 | 62.2126 | 0
[9 empty] | 24 | 63.8797 | 0
[9 empty] | 25 | 60.9708 | 0
[9 empty] | 26 | 62.8583 | 0
[9 empty] | 27 | 61.9319 | 0
[9 empty] | 28 | 62.7781 | 0
[9 empty] | 29 | 62.4121 | 0
[9 empty] | 30 | 65.4543 | 0
[9 empty] | 31 | 62.3284 | 0
[9 empty] | 32 | 63.3191 | 0
[9 empty] | 33 | 66.7428 | 0
[9 empty] | 34 | 67.1386 | 0
[9 empty] | 35 | 63.0408 | 0
[9 empty] | 36 | 60.7787 | 0
[9 empty] | 37 | 66.3889 | 0
[9 empty] | 38 | 64.4209 | 0
[9 empty] | 39 | 63.1155 | 0
[9 empty] | 40 | 64.1165 | 0
[9 empty] | 41 | 66.6805 | 0
[9 empty] | 42 | 64.1895 | 0
[9 empty] | 43 | 63.6834 | 0
[9 empty] | 44 | 59.8947 | 1
[9 empty] | 45 | 67.1023 | 0
[9 empty] | 46 | 60.4151 | 0
[9 empty] | 47 | 62.3044 | 0
[9 empty] | 48 | 63.6405 | 0
[9 empty] | 49 | 63.6751 | 0
[9 empty] | 50 | 62.8152 | 0
[9 empty] | 51 | 61.2625 | 0
[9 empty] | 52 | 65.9946 | 0
[9 empty] | 53 | 64.0291 | 0
[9 empty] | 54 | 62.7356 | 0
[9 empty] | 55 | 64.4337 | 0
[9 empty] | 56 | 62.8581 | 0
[9 empty] | 57 | 64.3193 | 0
[9 empty] | 58 | 63.3512 | 0
[9 empty] | 59 | 59.4809 | 1
[9 empty] | 60 | 64.8437 | 0
[9 empty] | 61 | 64.6738 | 0
[9 empty] | 62 | 65.7946 | 0
[9 empty] | 63 | 64.1615 | 0
[9 empty] | 64 | 64.1478 | 0
[9 empty] | 65 | 63.0167 | 0
[9 empty] | 66 | 63.6634 | 0
[9 empty] | 67 | 65.453 | 0
[9 empty] | 68 | 62.9476 | 0
[9 empty] | 69 | 62.046 | 0
[9 empty] | 70 | 66.319 | 0
[9 empty] | 71 | 65.4091 | 0
[9 empty] | 72 | 66.0931 | 0
[9 empty] | 73 | 63.7721 | 0
[9 empty] | 74 | 61.5143 | 0
[9 empty] | 75 | 65.315 | 0
[9 empty] | 76 | 62.7933 | 0
[9 empty] | 77 | 59.9499 | 1
[9 empty] | 78 | 63.8323 | 0
[9 empty] | 79 | 60.8347 | 0
[9 empty] | 80 | 66.2478 | 0
[9 empty] | 81 | 62.8692 | 0
[9 empty] | 82 | 66.0572 | 0
[9 empty] | 83 | 62.2879 | 0
[9 empty] | 84 | 64.2818 | 0
[9 empty] | 85 | 62.9697 | 0
[9 empty] | 86 | 61.1847 | 0
[9 empty] | 87 | 62.7439 | 0
[9 empty] | 88 | 64.9746 | 0
[9 empty] | 89 | 62.4026 | 0
[9 empty] | 90 | 61.7112 | 0
[9 empty] | 91 | 62.8939 | 0
[9 empty] | 92 | 65.0898 | 0
[9 empty] | 93 | 59.7787 | 1
[9 empty] | 94 | 58.4199 | 1
[9 empty] | 95 | 62.2687 | 0
[9 empty] | 96 | 62.0958 | 0
[9 empty] | 97 | 64.928 | 0
[9 empty] | 98 | 65.305 | 0
[9 empty] | 99 | 60.0987 | 0
[9 empty] | 100 | 65.0932 | 0
[9 empty] | 101 | 63.6325 | 0
[9 empty] | 102 | 61.4169 | 0
[9 empty] | 103 | 64.5535 | 0
[9 empty] | 104 | 65.1167 | 0
[9 empty] | 105 | 63.6065 | 0
[9 empty] | 106 | 60.4398 | 0
[9 empty] | 107 | 63.276 | 0
[9 empty] | 108 | 67.5861 | 0
[9 empty] | 109 | 65.4575 | 0
[9 empty] | 110 | 60.7977 | 0
[9 empty] | 111 | 65.9029 | 0
[9 empty] | 112 | 65.6222 | 0
[9 empty] | 113 | 62.6899 | 0
[9 empty] | 114 | 62.2505 | 0
[9 empty] | 115 | 62.6767 | 0
[9 empty] | 116 | 62.9792 | 0
[9 empty] | 117 | 65.1801 | 0
[9 empty] | 118 | 58.2851 | 1
[9 empty] | 119 | 63.3975 | 0
[9 empty] | 120 | 64.657 | 0
[9 empty] | 121 | 62.8567 | 0
[9 empty] | 122 | 65.2993 | 0
[9 empty] | 123 | 60.9082 | 0
[9 empty] | 124 | 65.3489 | 0
[9 empty] | 125 | 63.707 | 0
[9 empty] | 126 | 65.0307 | 0
[9 empty] | 127 | 61.6375 | 0
[9 empty] | 128 | 63.237 | 0
[9 empty] | 129 | 63.2155 | 0
[9 empty] | 130 | 61.9305 | 0
[9 empty] | 131 | 64.8661 | 0
[9 empty] | 132 | 62.9472 | 0
[9 empty] | 133 | 66.2088 | 0
[9 empty] | 134 | 62.8625 | 0
[9 empty] | 135 | 69.6021 | 0
[9 empty] | 136 | 61.1832 | 0
[9 empty] | 137 | 64.353 | 0
[9 empty] | 138 | 64.4058 | 0
[9 empty] | 139 | 64.4133 | 0
[9 empty] | 140 | 60.6336 | 0
[9 empty] | 141 | 62.6761 | 0
[9 empty] | 142 | 61.6743 | 0
[9 empty] | 143 | 67.1105 | 0
[9 empty] | 144 | 64.534 | 0
[9 empty] | 145 | 64.7261 | 0
[9 empty] | 146 | 58.0953 | 1
[9 empty] | 147 | 63.5508 | 0
[9 empty] | 148 | 61.962 | 0
[9 empty] | 149 | 64.6982 | 0
[9 empty] | 150 | 61.8634 | 0
[9 empty] | 151 | 62.1474 | 0
[9 empty] | 152 | 64.3619 | 0
[9 empty] | 153 | 63.4186 | 0
[9 empty] | 154 | 61.1433 | 0
[9 empty] | 155 | 63.4802 | 0
[9 empty] | 156 | 60.6802 | 0
[9 empty] | 157 | 62.6814 | 0
[9 empty] | 158 | 65.9444 | 0
[9 empty] | 159 | 63.8788 | 0
[9 empty] | 160 | 60.9954 | 0
[9 empty] | 161 | 64.758 | 0
[9 empty] | 162 | 62.3576 | 0
[9 empty] | 163 | 61.8731 | 0
[9 empty] | 164 | 61.7734 | 0
[9 empty] | 165 | 61.8322 | 0
[9 empty] | 166 | 64.2163 | 0
[9 empty] | 167 | 64.2481 | 0
[9 empty] | 168 | 62.6403 | 0
[9 empty] | 169 | 66.3632 | 0
[9 empty] | 170 | 59.5837 | 1
[9 empty] | 171 | 64.298 | 0
[9 empty] | 172 | 63.9831 | 0
[9 empty] | 173 | 65.2601 | 0
[9 empty] | 174 | 64.6157 | 0
[9 empty] | 175 | 61.469 | 0
[9 empty] | 176 | 60.9939 | 0
[9 empty] | 177 | 63.0844 | 0
[9 empty] | 178 | 64.5219 | 0
[9 empty] | 179 | 64.8004 | 0
[9 empty] | 180 | 65.568 | 0
[9 empty] | 181 | 63.5696 | 0
[9 empty] | 182 | 63.6355 | 0
[9 empty] | 183 | 60.0714 | 0
[9 empty] | 184 | 64.866 | 0
[9 empty] | 185 | 67.1462 | 0
[9 empty] | 186 | 60.5677 | 0
[9 empty] | 187 | 62.5374 | 0
[9 empty] | 188 | 65.6396 | 0
[9 empty] | 189 | 62.1723 | 0
[9 empty] | 190 | 63.0011 | 0
[9 empty] | 191 | 65.7507 | 0
[9 empty] | 192 | 65.8762 | 0
[9 empty] | 193 | 59.2841 | 1
[9 empty] | 194 | 60.8424 | 0
[9 empty] | 195 | 59.2743 | 1
[9 empty] | 196 | 63.7148 | 0
[9 empty] | 197 | 65.3544 | 0
[9 empty] | 198 | 61.9279 | 0
[9 empty] | 199 | 58.0664 | 1
[9 empty] | 200 | 65.3612 | 0
[9 empty] | 201 | 68.3529 | 0
[9 empty] | 202 | 63.0448 | 0
[9 empty] | 203 | 64.42 | 0
[9 empty] | 204 | 65.0698 | 0
[9 empty] | 205 | 65.0055 | 0
[9 empty] | 206 | 64.3354 | 0
[9 empty] | 207 | 64.4201 | 0
[9 empty] | 208 | 62.6316 | 0
[9 empty] | 209 | 62.8653 | 0
[9 empty] | 210 | 64.8515 | 0
[9 empty] | 211 | 63.2751 | 0
[9 empty] | 212 | 62.1292 | 0
[9 empty] | 213 | 62.5704 | 0
[9 empty] | 214 | 63.4116 | 0
[9 empty] | 215 | 61.3117 | 0
[9 empty] | 216 | 61.9754 | 0
[9 empty] | 217 | 62.9715 | 0
[9 empty] | 218 | 64.0905 | 0
[9 empty] | 219 | 64.0283 | 0
[9 empty] | 220 | 61.3735 | 0
[9 empty] | 221 | 65.5542 | 0
[9 empty] | 222 | 60.9151 | 0
[9 empty] | 223 | 60.0308 | 0
[9 empty] | 224 | 63.5869 | 0
[9 empty] | 225 | 61.362 | 0
[9 empty] | 226 | 61.5602 | 0
[9 empty] | 227 | 63.6379 | 0
[9 empty] | 228 | 64.6662 | 0
[9 empty] | 229 | 60.1251 | 0
[9 empty] | 230 | 62.0396 | 0
[9 empty] | 231 | 62.8782 | 0
[9 empty] | 232 | 61.707 | 0
[9 empty] | 233 | 63.7669 | 0
[9 empty] | 234 | 63.4248 | 0
[9 empty] | 235 | 65.1674 | 0
[9 empty] | 236 | 64.3301 | 0
[9 empty] | 237 | 65.3759 | 0
[9 empty] | 238 | 62.227 | 0
[9 empty] | 239 | 64.8087 | 0
[9 empty] | 240 | 59.8215 | 1
[9 empty] | 241 | 62.5659 | 0
[9 empty] | 242 | 59.5886 | 1
[9 empty] | 243 | 64.6296 | 0
[9 empty] | 244 | 64.2221 | 0
[9 empty] | 245 | 61.7137 | 0
[9 empty] | 246 | 64.1981 | 0
[9 empty] | 247 | 62.846 | 0
[9 empty] | 248 | 64.0885 | 0
[9 empty] | 249 | 62.9957 | 0
[9 empty] | 250 | 67.5708 | 0
[9 empty] | 251 | 61.9071 | 0
[9 empty] | 252 | 65.1233 | 0
[9 empty] | 253 | 59.3805 | 1
[9 empty] | 254 | 63.4361 | 0
[9 empty] | 255 | 66.9775 | 0
[9 empty] | 256 | 64.4111 | 0
[9 empty] | 257 | 63.0239 | 0
[9 empty] | 258 | 63.9775 | 0
[9 empty] | 259 | 65.4951 | 0
[9 empty] | 260 | 60.9823 | 0
[9 empty] | 261 | 62.1198 | 0
[9 empty] | 262 | 66.0968 | 0
[9 empty] | 263 | 63.5237 | 0
[9 empty] | 264 | 62.7426 | 0
[9 empty] | 265 | 62.7472 | 0
[9 empty] | 266 | 64.6155 | 0
[9 empty] | 267 | 65.4715 | 0
[9 empty] | 268 | 64.497 | 0
[9 empty] | 269 | 63.6895 | 0
[9 empty] | 270 | 66.4204 | 0
[9 empty] | 271 | 60.425 | 0
[9 empty] | 272 | 63.5348 | 0
[9 empty] | 273 | 64.5735 | 0
[9 empty] | 274 | 63.9811 | 0
[9 empty] | 275 | 61.5208 | 0
[9 empty] | 276 | 62.1338 | 0
[9 empty] | 277 | 63.7017 | 0
[9 empty] | 278 | 63.5643 | 0
[9 empty] | 279 | 65.3023 | 0
[9 empty] | 280 | 62.1086 | 0
[9 empty] | 281 | 65.3157 | 0
[9 empty] | 282 | 64.5024 | 0
[9 empty] | 283 | 63.7239 | 0
[9 empty] | 284 | 62.9856 | 0
[9 empty] | 285 | 63.7237 | 0
[9 empty] | 286 | 63.8533 | 0
[9 empty] | 287 | 62.4644 | 0
[9 empty] | 288 | 63.7028 | 0
[9 empty] | 289 | 63.782 | 0
[9 empty] | 290 | 66.0024 | 0
[9 empty] | 291 | 63.8554 | 0
[9 empty] | 292 | 62.5108 | 0
[9 empty] | 293 | 66.1337 | 0
[9 empty] | 294 | 64.1325 | 0
[9 empty] | 295 | 61.3368 | 0
[9 empty] | 296 | 64.4172 | 0
[9 empty] | 297 | 63.4381 | 0
[9 empty] | 298 | 68.6242 | 0
[9 empty] | 299 | 59.3277 | 1
[9 empty] | 300 | 61.4877 | 0
[9 empty] | 301 | 62.5581 | 0
[9 empty] | 302 | 62.7643 | 0
[9 empty] | 303 | 62.8073 | 0
[9 empty] | 304 | 62.9429 | 0
[9 empty] | 305 | 60.5993 | 0
[9 empty] | 306 | 62.4511 | 0
[9 empty] | 307 | 63.3782 | 0
[9 empty] | 308 | 64.5109 | 0
[9 empty] | 309 | 63.366 | 0
[9 empty] | 310 | 63.2798 | 0
[9 empty] | 311 | 62.3092 | 0
[9 empty] | 312 | 64.4041 | 0
[9 empty] | 313 | 60.8683 | 0
[9 empty] | 314 | 65.2143 | 0
[9 empty] | 315 | 63.3011 | 0
[9 empty] | 316 | 63.7125 | 0
[9 empty] | 317 | 64.4839 | 0
[9 empty] | 318 | 61.8062 | 0
[9 empty] | 319 | 61.2892 | 0
[9 empty] | 320 | 65.4446 | 0
[9 empty] | 321 | 63.7226 | 0
[9 empty] | 322 | 67.3017 | 0
[9 empty] | 323 | 65.0341 | 0
[9 empty] | 324 | 64.0491 | 0
[9 empty] | 325 | 65.807 | 0
[9 empty] | 326 | 66.2501 | 0
[9 empty] | 327 | 59.3482 | 1
[9 empty] | 328 | 62.2782 | 0
[9 empty] | 329 | 65.3914 | 0
[9 empty] | 330 | 62.4192 | 0
[9 empty] | 331 | 64.4365 | 0
[9 empty] | 332 | 63.8615 | 0
[9 empty] | 333 | 66.3364 | 0
[9 empty] | 334 | 63.544 | 0
[9 empty] | 335 | 62.8345 | 0
[9 empty] | 336 | 62.4466 | 0
[9 empty] | 337 | 60.7992 | 0
[9 empty] | 338 | 63.1561 | 0
[9 empty] | 339 | 60.2361 | 0
[9 empty] | 340 | 63.4579 | 0
[9 empty] | 341 | 64.4954 | 0
[9 empty] | 342 | 61.478 | 0
[9 empty] | 343 | 60.1945 | 0
[9 empty] | 344 | 65.8202 | 0
[9 empty] | 345 | 64.1244 | 0
[9 empty] | 346 | 66.0638 | 0
[9 empty] | 347 | 63.2461 | 0
[9 empty] | 348 | 64.8544 | 0
[9 empty] | 349 | 64.5877 | 0
[9 empty] | 350 | 60.7306 | 0
[9 empty] | 351 | 66.2778 | 0
[9 empty] | 352 | 65.0481 | 0
[9 empty] | 353 | 63.0906 | 0
[9 empty] | 354 | 63.8641 | 0
[9 empty] | 355 | 59.4456 | 1
[9 empty] | 356 | 63.7977 | 0
[9 empty] | 357 | 62.5569 | 0
[9 empty] | 358 | 64.5286 | 0
[9 empty] | 359 | 65.6656 | 0
[9 empty] | 360 | 62.7316 | 0
[9 empty] | 361 | 61.9273 | 0
[9 empty] | 362 | 63.8844 | 0
[9 empty] | 363 | 61.8985 | 0
[9 empty] | 364 | 64.2168 | 0
[9 empty] | 365 | 64.2876 | 0
[9 empty] | 366 | 62.1813 | 0
[9 empty] | 367 | 66.0641 | 0
[9 empty] | 368 | 67.0547 | 0
[9 empty] | 369 | 61.4818 | 0
[9 empty] | 370 | 62.2304 | 0
[9 empty] | 371 | 62.276 | 0
[9 empty] | 372 | 64.5569 | 0
[9 empty] | 373 | 67.1362 | 0
[9 empty] | 374 | 60.8935 | 0
[9 empty] | 375 | 64.1011 | 0
[9 empty] | 376 | 61.8717 | 0
[9 empty] | 377 | 61.4195 | 0
[9 empty] | 378 | 64.9749 | 0
[9 empty] | 379 | 59.0783 | 1
[9 empty] | 380 | 65.2746 | 0
[9 empty] | 381 | 63.9556 | 0
[9 empty] | 382 | 62.6893 | 0
[9 empty] | 383 | 64.9179 | 0
[9 empty] | 384 | 62.297 | 0
[9 empty] | 385 | 64.5882 | 0
[9 empty] | 386 | 64.7324 | 0
[9 empty] | 387 | 62.9273 | 0
[9 empty] | 388 | 60.8198 | 0
[9 empty] | 389 | 63.9816 | 0
[9 empty] | 390 | 64.4624 | 0
[9 empty] | 391 | 61.506 | 0
[9 empty] | 392 | 63.1386 | 0
[9 empty] | 393 | 65.7531 | 0
[9 empty] | 394 | 64.8568 | 0
[9 empty] | 395 | 60.2249 | 0
[9 empty] | 396 | 64.7478 | 0
[9 empty] | 397 | 61.3645 | 0
[9 empty] | 398 | 66.0038 | 0
[9 empty] | 399 | 62.0596 | 0
[9 empty] | 400 | 61.8465 | 0
[9 empty] | 401 | 64.3363 | 0
[9 empty] | 402 | 64.5716 | 0
[9 empty] | 403 | 64.7727 | 0
[9 empty] | 404 | 65.6973 | 0
[9 empty] | 405 | 63.8397 | 0
[9 empty] | 406 | 61.8624 | 0
[9 empty] | 407 | 62.9339 | 0
[9 empty] | 408 | 61.6489 | 0
[9 empty] | 409 | 59.4279 | 1
[9 empty] | 410 | 58.9416 | 1
[9 empty] | 411 | 65.3668 | 0
[9 empty] | 412 | 62.8846 | 0
[9 empty] | 413 | 63.9737 | 0
[9 empty] | 414 | 61.4465 | 0
[9 empty] | 415 | 64.5312 | 0
[9 empty] | 416 | 62.8661 | 0
[9 empty] | 417 | 65.4681 | 0
[9 empty] | 418 | 63.2861 | 0
[9 empty] | 419 | 62.4762 | 0
[9 empty] | 420 | 62.6514 | 0
[9 empty] | 421 | 64.3315 | 0
[9 empty] | 422 | 60.8409 | 0
[9 empty] | 423 | 61.8025 | 0
[9 empty] | 424 | 59.487 | 1
[9 empty] | 425 | 63.1896 | 0
[9 empty] | 426 | 66.1713 | 0
[9 empty] | 427 | 61.4663 | 0
[9 empty] | 428 | 62.9608 | 0
[9 empty] | 429 | 61.0792 | 0
[9 empty] | 430 | 63.999 | 0
[9 empty] | 431 | 66.4472 | 0
[9 empty] | 432 | 62.6584 | 0
[9 empty] | 433 | 58.9103 | 1
[9 empty] | 434 | 62.0964 | 0
[9 empty] | 435 | 63.3055 | 0
[9 empty] | 436 | 63.9761 | 0
[9 empty] | 437 | 64.671 | 0
[9 empty] | 438 | 61.337 | 0
[9 empty] | 439 | 62.8195 | 0
[9 empty] | 440 | 65.0219 | 0
[9 empty] | 441 | 61.2216 | 0
[9 empty] | 442 | 63.9988 | 0
[9 empty] | 443 | 58.4083 | 1
[9 empty] | 444 | 61.3073 | 0
[9 empty] | 445 | 59.6208 | 1
[9 empty] | 446 | 65.2328 | 0
[9 empty] | 447 | 65.5252 | 0
[9 empty] | 448 | 60.4956 | 0
[9 empty] | 449 | 62.219 | 0
[9 empty] | 450 | 62.557 | 0
[9 empty] | 451 | 61.2454 | 0
[9 empty] | 452 | 62.8485 | 0
[9 empty] | 453 | 59.0602 | 1
[9 empty] | 454 | 62.1311 | 0
[9 empty] | 455 | 65.4423 | 0
[9 empty] | 456 | 61.7092 | 0
[9 empty] | 457 | 65.1142 | 0
[9 empty] | 458 | 62.5135 | 0
[9 empty] | 459 | 63.8714 | 0
[9 empty] | 460 | 63.611 | 0
[9 empty] | 461 | 63.0471 | 0
[9 empty] | 462 | 62.5846 | 0
[9 empty] | 463 | 63.7664 | 0
[9 empty] | 464 | 64.5111 | 0
[9 empty] | 465 | 64.2038 | 0
[9 empty] | 466 | 66.6526 | 0
[9 empty] | 467 | 65.6438 | 0
[9 empty] | 468 | 66.1127 | 0
[9 empty] | 469 | 57.0764 | 1
[9 empty] | 470 | 60.2731 | 0
[9 empty] | 471 | 63.4794 | 0
[9 empty] | 472 | 62.7282 | 0
[9 empty] | 473 | 65.8659 | 0
[9 empty] | 474 | 61.9163 | 0
[9 empty] | 475 | 64.153 | 0
[9 empty] | 476 | 63.1831 | 0
[9 empty] | 477 | 64.8097 | 0
[9 empty] | 478 | 61.9459 | 0
[9 empty] | 479 | 60.7001 | 0
[9 empty] | 480 | 62.6621 | 0
[9 empty] | 481 | 62.3344 | 0
[9 empty] | 482 | 62.1505 | 0
[9 empty] | 483 | 62.6009 | 0
[9 empty] | 484 | 60.9348 | 0
[9 empty] | 485 | 62.8155 | 0
[9 empty] | 486 | 60.0949 | 0
[9 empty] | 487 | 66.1866 | 0
[9 empty] | 488 | 62.0249 | 0
[9 empty] | 489 | 64.8703 | 0
[9 empty] | 490 | 63.4454 | 0
[9 empty] | 491 | 64.1419 | 0
[9 empty] | 492 | 64.0982 | 0
[9 empty] | 493 | 64.3846 | 0
[9 empty] | 494 | 62.8103 | 0
[9 empty] | 495 | 66.4258 | 0
[9 empty] | 496 | 62.7598 | 0
[9 empty] | 497 | 66.2997 | 0
[9 empty] | 498 | 64.2157 | 0
[9 empty] | 499 | 61.5319 | 0
[9 empty] | 500 | 63.2522 | 0
[9 empty] | 501 | 64.9067 | 0
[9 empty] | 502 | 63.8036 | 0
[9 empty] | 503 | 64.3066 | 0
[9 empty] | 504 | 64.5127 | 0
[9 empty] | 505 | 62.1675 | 0
[9 empty] | 506 | 60.7592 | 0
[9 empty] | 507 | 62.7326 | 0
[9 empty] | 508 | 64.2121 | 0
[9 empty] | 509 | 63.3878 | 0
[9 empty] | 510 | 66.6393 | 0
[9 empty] | 511 | 58.8753 | 1
[9 empty] | 512 | 61.8651 | 0
[9 empty] | 513 | 66.0707 | 0
[9 empty] | 514 | 64.4041 | 0
[9 empty] | 515 | 63.1714 | 0
[9 empty] | 516 | 63.9171 | 0
[9 empty] | 517 | 64.9238 | 0
[9 empty] | 518 | 65.0336 | 0
[9 empty] | 519 | 64.4713 | 0
[9 empty] | 520 | 65.8612 | 0
[9 empty] | 521 | 63.234 | 0
[9 empty] | 522 | 61.2041 | 0
[9 empty] | 523 | 64.6651 | 0
[9 empty] | 524 | 61.9064 | 0
[9 empty] | 525 | 63.9364 | 0
[9 empty] | 526 | 62.7263 | 0
[9 empty] | 527 | 61.7715 | 0
[9 empty] | 528 | 62.4815 | 0
[9 empty] | 529 | 63.9428 | 0
[9 empty] | 530 | 63.3934 | 0
[9 empty] | 531 | 60.5027 | 0
[9 empty] | 532 | 64.2892 | 0
[9 empty] | 533 | 62.5257 | 0
[9 empty] | 534 | 65.2157 | 0
[9 empty] | 535 | 60.8934 | 0
[9 empty] | 536 | 62.8883 | 0
[9 empty] | 537 | 64.2525 | 0
[9 empty] | 538 | 62.6561 | 0
[9 empty] | 539 | 63.7665 | 0
[9 empty] | 540 | 64.2324 | 0
[9 empty] | 541 | 62.2371 | 0
[9 empty] | 542 | 61.6545 | 0
[9 empty] | 543 | 64.9215 | 0
[9 empty] | 544 | 64.8897 | 0
[9 empty] | 545 | 62.9842 | 0
[9 empty] | 546 | 63.9522 | 0
[9 empty] | 547 | 64.0918 | 0
[9 empty] | 548 | 63.0182 | 0
[9 empty] | 549 | 62.7362 | 0
[9 empty] | 550 | 61.7588 | 0
[9 empty] | 551 | 62.102 | 0
[9 empty] | 552 | 62.3297 | 0
[9 empty] | 553 | 60.5843 | 0
[9 empty] | 554 | 66.3874 | 0
[9 empty] | 555 | 61.469 | 0
[9 empty] | 556 | 66.5388 | 0
[9 empty] | 557 | 62.7315 | 0
[9 empty] | 558 | 63.0531 | 0
[9 empty] | 559 | 62.8498 | 0
[9 empty] | 560 | 64.3883 | 0
[9 empty] | 561 | 60.5761 | 0
[9 empty] | 562 | 65.4988 | 0
[9 empty] | 563 | 66.9172 | 0
[9 empty] | 564 | 62.6132 | 0
[9 empty] | 565 | 63.8352 | 0
[9 empty] | 566 | 65.8157 | 0
[9 empty] | 567 | 61.694 | 0
[9 empty] | 568 | 64.4769 | 0
[9 empty] | 569 | 62.8353 | 0
[9 empty] | 570 | 63.2047 | 0
[9 empty] | 571 | 64.311 | 0
[9 empty] | 572 | 63.0865 | 0
[9 empty] | 573 | 65.4855 | 0
[9 empty] | 574 | 62.5001 | 0
[9 empty] | 575 | 64.902 | 0
[9 empty] | 576 | 65.5645 | 0
[9 empty] | 577 | 62.7405 | 0
[9 empty] | 578 | 61.976 | 0
[9 empty] | 579 | 65.1637 | 0
[9 empty] | 580 | 61.5112 | 0
[9 empty] | 581 | 63.184 | 0
[9 empty] | 582 | 68.0708 | 0
[9 empty] | 583 | 61.1371 | 0
[9 empty] | 584 | 64.0011 | 0
[9 empty] | 585 | 62.9083 | 0
[9 empty] | 586 | 63.1505 | 0
[9 empty] | 587 | 64.0255 | 0
[9 empty] | 588 | 63.7148 | 0
[9 empty] | 589 | 63.9552 | 0
[9 empty] | 590 | 62.3702 | 0
[9 empty] | 591 | 64.299 | 0
[9 empty] | 592 | 60.4287 | 0
[9 empty] | 593 | 63.0886 | 0
[9 empty] | 594 | 63.5952 | 0
[9 empty] | 595 | 61.0027 | 0
[9 empty] | 596 | 59.0516 | 1
[9 empty] | 597 | 64.5239 | 0
[9 empty] | 598 | 61.0437 | 0
[9 empty] | 599 | 60.6971 | 0
[9 empty] | 600 | 60.7432 | 0
[9 empty] | 601 | 67.0247 | 0
[9 empty] | 602 | 62.9944 | 0
[9 empty] | 603 | 61.4695 | 0
[9 empty] | 604 | 65.4371 | 0
[9 empty] | 605 | 63.1448 | 0
[9 empty] | 606 | 58.2142 | 1
[9 empty] | 607 | 65.6829 | 0
[9 empty] | 608 | 62.8238 | 0
[9 empty] | 609 | 62.376 | 0
[9 empty] | 610 | 62.3445 | 0
[9 empty] | 611 | 63.6903 | 0
[9 empty] | 612 | 60.7485 | 0
[9 empty] | 613 | 60.316 | 0
[9 empty] | 614 | 67.3259 | 0
[9 empty] | 615 | 62.4936 | 0
[9 empty] | 616 | 63.7731 | 0
[9 empty] | 617 | 59.8522 | 1
[9 empty] | 618 | 62.0937 | 0
[9 empty] | 619 | 62.0784 | 0
[9 empty] | 620 | 62.5032 | 0
[9 empty] | 621 | 67.4758 | 0
[9 empty] | 622 | 63.9312 | 0
[9 empty] | 623 | 63.8463 | 0
[9 empty] | 624 | 63.2362 | 0
[9 empty] | 625 | 63.5617 | 0
[9 empty] | 626 | 62.5666 | 0
[9 empty] | 627 | 66.5735 | 0
[9 empty] | 628 | 61.5465 | 0
[9 empty] | 629 | 63.1059 | 0
[9 empty] | 630 | 61.9849 | 0
[9 empty] | 631 | 63.477 | 0
[9 empty] | 632 | 62.093 | 0
[9 empty] | 633 | 64.5036 | 0
[9 empty] | 634 | 63.5882 | 0
[9 empty] | 635 | 62.1847 | 0
[9 empty] | 636 | 65.2717 | 0
[9 empty] | 637 | 62.3575 | 0
[9 empty] | 638 | 62.9311 | 0
[9 empty] | 639 | 62.3533 | 0
[9 empty] | 640 | 63.4924 | 0
[9 empty] | 641 | 62.6714 | 0
[9 empty] | 642 | 60.5442 | 0
[9 empty] | 643 | 64.183 | 0
[9 empty] | 644 | 63.338 | 0
[9 empty] | 645 | 61.4337 | 0
[9 empty] | 646 | 61.3352 | 0
[9 empty] | 647 | 65.6636 | 0
[9 empty] | 648 | 59.5693 | 1
[9 empty] | 649 | 66.1693 | 0
[9 empty] | 650 | 64.5359 | 0
[9 empty] | 651 | 63.7844 | 0
[9 empty] | 652 | 63.231 | 0
[9 empty] | 653 | 63.5282 | 0
[9 empty] | 654 | 64.7187 | 0
[9 empty] | 655 | 65.9477 | 0
[9 empty] | 656 | 61.9282 | 0
[9 empty] | 657 | 59.6472 | 1
[9 empty] | 658 | 63.3018 | 0
[9 empty] | 659 | 62.1966 | 0
[9 empty] | 660 | 66.2014 | 0
[9 empty] | 661 | 65.2314 | 0
[9 empty] | 662 | 60.7692 | 0
[9 empty] | 663 | 66.1787 | 0
[9 empty] | 664 | 67.1037 | 0
[9 empty] | 665 | 59.2216 | 1
[9 empty] | 666 | 62.755 | 0
[9 empty] | 667 | 60.9951 | 0
[9 empty] | 668 | 65.0523 | 0
[9 empty] | 669 | 60.7969 | 0
[9 empty] | 670 | 63.8115 | 0
[9 empty] | 671 | 60.9708 | 0
[9 empty] | 672 | 64.807 | 0
[9 empty] | 673 | 62.7399 | 0
[9 empty] | 674 | 67.4404 | 0
[9 empty] | 675 | 63.7314 | 0
[9 empty] | 676 | 63.6275 | 0
[9 empty] | 677 | 61.8326 | 0
[9 empty] | 678 | 65.6898 | 0
[9 empty] | 679 | 65.1642 | 0
[9 empty] | 680 | 63.7813 | 0
[9 empty] | 681 | 64.143 | 0
[9 empty] | 682 | 65.7042 | 0
[9 empty] | 683 | 59.6926 | 1
[9 empty] | 684 | 60.0585 | 0
[9 empty] | 685 | 65.2423 | 0
[9 empty] | 686 | 65.4385 | 0
[9 empty] | 687 | 62.9433 | 0
[9 empty] | 688 | 63.9423 | 0
[9 empty] | 689 | 64.4156 | 0
[9 empty] | 690 | 61.4956 | 0
[9 empty] | 691 | 61.9227 | 0
[9 empty] | 692 | 64.0802 | 0
[9 empty] | 693 | 62.72 | 0
[9 empty] | 694 | 59.9859 | 1
[9 empty] | 695 | 65.4631 | 0
[9 empty] | 696 | 62.8528 | 0
[9 empty] | 697 | 66.8587 | 0
[9 empty] | 698 | 65.5173 | 0
[9 empty] | 699 | 64.4299 | 0
[9 empty] | 700 | 63.9403 | 0
[9 empty] | 701 | 60.0906 | 0
[9 empty] | 702 | 58.6592 | 1
[9 empty] | 703 | 62.3018 | 0
[9 empty] | 704 | 63.7368 | 0
[9 empty] | 705 | 62.745 | 0
[9 empty] | 706 | 61.3256 | 0
[9 empty] | 707 | 63.7451 | 0
[9 empty] | 708 | 60.8159 | 0
[9 empty] | 709 | 66.4339 | 0
[9 empty] | 710 | 67.6317 | 0
[9 empty] | 711 | 63.9073 | 0
[9 empty] | 712 | 63.51 | 0
[9 empty] | 713 | 63.3238 | 0
[9 empty] | 714 | 64.5033 | 0
[9 empty] | 715 | 56.7493 | 1
[9 empty] | 716 | 61.9386 | 0
[9 empty] | 717 | 65.6777 | 0
[9 empty] | 718 | 66.149 | 0
[9 empty] | 719 | 65.3761 | 0
[9 empty] | 720 | 62.6583 | 0
[9 empty] | 721 | 64.4006 | 0
[9 empty] | 722 | 63.7115 | 0
[9 empty] | 723 | 61.6674 | 0
[9 empty] | 724 | 63.2486 | 0
[9 empty] | 725 | 64.2028 | 0
[9 empty] | 726 | 60.2461 | 0
[9 empty] | 727 | 63.7037 | 0
[9 empty] | 728 | 64.4877 | 0
[9 empty] | 729 | 60.7731 | 0
[9 empty] | 730 | 63.3561 | 0
[9 empty] | 731 | 63.8334 | 0
[9 empty] | 732 | 62.2598 | 0
[9 empty] | 733 | 63.1806 | 0
[9 empty] | 734 | 64.0123 | 0
[9 empty] | 735 | 65.8505 | 0
[9 empty] | 736 | 61.3788 | 0
[9 empty] | 737 | 64.4069 | 0
[9 empty] | 738 | 64.5404 | 0
[9 empty] | 739 | 62.9069 | 0
[9 empty] | 740 | 62.4562 | 0
[9 empty] | 741 | 62.095 | 0
[9 empty] | 742 | 63.7549 | 0
[9 empty] | 743 | 65.4589 | 0
[9 empty] | 744 | 58.6957 | 1
[9 empty] | 745 | 65.5368 | 0
[9 empty] | 746 | 60.5154 | 0
[9 empty] | 747 | 62.0148 | 0
[9 empty] | 748 | 61.0806 | 0
[9 empty] | 749 | 67.8631 | 0
[9 empty] | 750 | 62.4087 | 0
[9 empty] | 751 | 64.4107 | 0
[9 empty] | 752 | 64.3026 | 0
[9 empty] | 753 | 64.7578 | 0
[9 empty] | 754 | 62.0928 | 0
[9 empty] | 755 | 59.7918 | 1
[9 empty] | 756 | 65.7064 | 0
[9 empty] | 757 | 65.3413 | 0
[9 empty] | 758 | 62.8434 | 0
[9 empty] | 759 | 63.0636 | 0
[9 empty] | 760 | 63.3297 | 0
[9 empty] | 761 | 63.1535 | 0
[9 empty] | 762 | 65.7944 | 0
[9 empty] | 763 | 62.0725 | 0
[9 empty] | 764 | 63.1802 | 0
[9 empty] | 765 | 62.563 | 0
[9 empty] | 766 | 63.3299 | 0
[9 empty] | 767 | 63.3102 | 0
[9 empty] | 768 | 61.7083 | 0
[9 empty] | 769 | 59.1019 | 1
[9 empty] | 770 | 64.0965 | 0
[9 empty] | 771 | 62.3969 | 0
[9 empty] | 772 | 66.8032 | 0
[9 empty] | 773 | 62.5605 | 0
[9 empty] | 774 | 65.7759 | 0
[9 empty] | 775 | 64.0382 | 0
[9 empty] | 776 | 62.9478 | 0
[9 empty] | 777 | 60.5846 | 0
[9 empty] | 778 | 62.9353 | 0
[9 empty] | 779 | 61.9512 | 0
[9 empty] | 780 | 63.5547 | 0
[9 empty] | 781 | 64.8929 | 0
[9 empty] | 782 | 61.1497 | 0
[9 empty] | 783 | 64.6746 | 0
[9 empty] | 784 | 60.9386 | 0
[9 empty] | 785 | 64.9708 | 0
[9 empty] | 786 | 61.0103 | 0
[9 empty] | 787 | 61.8233 | 0
[9 empty] | 788 | 62.034 | 0
[9 empty] | 789 | 64.7203 | 0
[9 empty] | 790 | 62.632 | 0
[9 empty] | 791 | 64.4123 | 0
[9 empty] | 792 | 63.7391 | 0
[9 empty] | 793 | 67.9601 | 0
[9 empty] | 794 | 65.9588 | 0
[9 empty] | 795 | 65.0836 | 0
[9 empty] | 796 | 59.5578 | 1
[9 empty] | 797 | 63.2306 | 0
[9 empty] | 798 | 62.6804 | 0
[9 empty] | 799 | 62.3573 | 0
[9 empty] | 800 | 60.9209 | 0
[9 empty] | 801 | 61.8555 | 0
[9 empty] | 802 | 64.2392 | 0
[9 empty] | 803 | 65.4451 | 0
[9 empty] | 804 | 63.1705 | 0
[9 empty] | 805 | 64.9254 | 0
[9 empty] | 806 | 67.0666 | 0
[9 empty] | 807 | 60.0203 | 0
[9 empty] | 808 | 61.7239 | 0
[9 empty] | 809 | 59.3745 | 1
[9 empty] | 810 | 63.3042 | 0
[9 empty] | 811 | 60.3038 | 0
[9 empty] | 812 | 63.9849 | 0
[9 empty] | 813 | 64.7592 | 0
[9 empty] | 814 | 68.0023 | 0
[9 empty] | 815 | 66.0199 | 0
[9 empty] | 816 | 61.6353 | 0
[9 empty] | 817 | 64.6231 | 0
[9 empty] | 818 | 61.5603 | 0
[9 empty] | 819 | 63.4278 | 0
[9 empty] | 820 | 63.2294 | 0
[9 empty] | 821 | 64.1298 | 0
[9 empty] | 822 | 60.9256 | 0
[9 empty] | 823 | 63.3675 | 0
[9 empty] | 824 | 65.7681 | 0
[9 empty] | 825 | 63.2987 | 0
[9 empty] | 826 | 63.992 | 0
[9 empty] | 827 | 63.3013 | 0
[9 empty] | 828 | 67.5728 | 0
[9 empty] | 829 | 63.9579 | 0
[9 empty] | 830 | 60.8296 | 0
[9 empty] | 831 | 63.8398 | 0
[9 empty] | 832 | 65.9495 | 0
[9 empty] | 833 | 65.4806 | 0
[9 empty] | 834 | 61.7635 | 0
[9 empty] | 835 | 62.1919 | 0
[9 empty] | 836 | 63.4464 | 0
[9 empty] | 837 | 64.3161 | 0
[9 empty] | 838 | 64.5934 | 0
[9 empty] | 839 | 63.4652 | 0
[9 empty] | 840 | 60.5085 | 0
[9 empty] | 841 | 62.9854 | 0
[9 empty] | 842 | 64.1829 | 0
[9 empty] | 843 | 62.7846 | 0
[9 empty] | 844 | 61.5766 | 0
[9 empty] | 845 | 60.9194 | 0
[9 empty] | 846 | 62.5404 | 0
[9 empty] | 847 | 63.7139 | 0
[9 empty] | 848 | 62.1344 | 0
[9 empty] | 849 | 64.7736 | 0
[9 empty] | 850 | 61.942 | 0
[9 empty] | 851 | 59.5456 | 1
[9 empty] | 852 | 65.5453 | 0
[9 empty] | 853 | 62.6729 | 0
[9 empty] | 854 | 63.4493 | 0
[9 empty] | 855 | 63.8619 | 0
[9 empty] | 856 | 64.4847 | 0
[9 empty] | 857 | 61.3449 | 0
[9 empty] | 858 | 64.3929 | 0
[9 empty] | 859 | 64.0813 | 0
[9 empty] | 860 | 64.8841 | 0
[9 empty] | 861 | 64.9691 | 0
[9 empty] | 862 | 63.5935 | 0
[9 empty] | 863 | 61.9002 | 0
[9 empty] | 864 | 65.6873 | 0
[9 empty] | 865 | 63.5686 | 0
[9 empty] | 866 | 63.4778 | 0
[9 empty] | 867 | 61.4401 | 0
[9 empty] | 868 | 63.8296 | 0
[9 empty] | 869 | 58.5794 | 1
[9 empty] | 870 | 61.3597 | 0
[9 empty] | 871 | 62.6158 | 0
[9 empty] | 872 | 63.4961 | 0
[9 empty] | 873 | 63.9609 | 0
[9 empty] | 874 | 59.3434 | 1
[9 empty] | 875 | 61.2758 | 0
[9 empty] | 876 | 65.7873 | 0
[9 empty] | 877 | 62.83 | 0
[9 empty] | 878 | 61.947 | 0
[9 empty] | 879 | 61.1513 | 0
[9 empty] | 880 | 65.3856 | 0
[9 empty] | 881 | 63.1735 | 0
[9 empty] | 882 | 62.7989 | 0
[9 empty] | 883 | 67.6466 | 0
[9 empty] | 884 | 61.5902 | 0
[9 empty] | 885 | 64.8222 | 0
[9 empty] | 886 | 61.8142 | 0
[9 empty] | 887 | 61.3384 | 0
[9 empty] | 888 | 61.671 | 0
[9 empty] | 889 | 65.492 | 0
[9 empty] | 890 | 64.4972 | 0
[9 empty] | 891 | 63.6612 | 0
[9 empty] | 892 | 66.8134 | 0
[9 empty] | 893 | 58.9408 | 1
[9 empty] | 894 | 60.2992 | 0
[9 empty] | 895 | 66.1036 | 0
[9 empty] | 896 | 61.1297 | 0
[9 empty] | 897 | 64.5399 | 0
[9 empty] | 898 | 64.1505 | 0
[9 empty] | 899 | 63.994 | 0
[9 empty] | 900 | 63.9208 | 0
[9 empty] | 901 | 61.7391 | 0
[9 empty] | 902 | 65.6557 | 0
[9 empty] | 903 | 62.6679 | 0
[9 empty] | 904 | 63.4987 | 0
[9 empty] | 905 | 64.1856 | 0
[9 empty] | 906 | 62.4691 | 0
[9 empty] | 907 | 63.1682 | 0
[9 empty] | 908 | 63.2714 | 0
[9 empty] | 909 | 63.286 | 0
[9 empty] | 910 | 57.5478 | 1
[9 empty] | 911 | 62.7833 | 0
[9 empty] | 912 | 64.9139 | 0
[9 empty] | 913 | 62.6449 | 0
[9 empty] | 914 | 63.4496 | 0
[9 empty] | 915 | 63.175 | 0
[9 empty] | 916 | 59.7548 | 1
[9 empty] | 917 | 63.7794 | 0
[9 empty] | 918 | 64.7566 | 0
[9 empty] | 919 | 61.55 | 0
[9 empty] | 920 | 63.9419 | 0
[9 empty] | 921 | 62.5313 | 0
[9 empty] | 922 | 64.133 | 0
[9 empty] | 923 | 60.6238 | 0
[9 empty] | 924 | 64.9759 | 0
[9 empty] | 925 | 61.6249 | 0
[9 empty] | 926 | 63.2 | 0
[9 empty] | 927 | 63.7072 | 0
[9 empty] | 928 | 60.2111 | 0
[9 empty] | 929 | 64.4864 | 0
[9 empty] | 930 | 61.0886 | 0
[9 empty] | 931 | 62.7933 | 0
[9 empty] | 932 | 62.2815 | 0
[9 empty] | 933 | 65.2527 | 0
[9 empty] | 934 | 63.1351 | 0
[9 empty] | 935 | 63.0177 | 0
[9 empty] | 936 | 59.7242 | 1
[9 empty] | 937 | 64.922 | 0
[9 empty] | 938 | 63.4915 | 0
[9 empty] | 939 | 64.6421 | 0
[9 empty] | 940 | 64.8044 | 0
[9 empty] | 941 | 64.4242 | 0
[9 empty] | 942 | 66.8493 | 0
[9 empty] | 943 | 63.3712 | 0
[9 empty] | 944 | 63.7079 | 0
[9 empty] | 945 | 60.9955 | 0
[9 empty] | 946 | 59.2292 | 1
[9 empty] | 947 | 60.558 | 0
[9 empty] | 948 | 59.9976 | 1
[9 empty] | 949 | 61.3429 | 0
[9 empty] | 950 | 64.5728 | 0
[9 empty] | 951 | 64.2638 | 0
[9 empty] | 952 | 64.7214 | 0
[9 empty] | 953 | 59.6437 | 1
[9 empty] | 954 | 61.605 | 0
[9 empty] | 955 | 63.656 | 0
[9 empty] | 956 | 63.5445 | 0
[9 empty] | 957 | 64.7374 | 0
[9 empty] | 958 | 65.5013 | 0
[9 empty] | 959 | 63.37 | 0
[9 empty] | 960 | 62.6609 | 0
[9 empty] | 961 | 64.1162 | 0
[9 empty] | 962 | 63.4911 | 0
[9 empty] | 963 | 61.199 | 0
[9 empty] | 964 | 59.5774 | 1
[9 empty] | 965 | 64.6441 | 0
[9 empty] | 966 | 60.9264 | 0
[9 empty] | 967 | 61.9923 | 0
[9 empty] | 968 | 60.9304 | 0
[9 empty] | 969 | 63.3005 | 0
[9 empty] | 970 | 63.5278 | 0
[9 empty] | 971 | 63.811 | 0
[9 empty] | 972 | 63.3947 | 0
[9 empty] | 973 | 65.8983 | 0
[9 empty] | 974 | 58.1617 | 1
[9 empty] | 975 | 63.1546 | 0
[9 empty] | 976 | 63.1887 | 0
[9 empty] | 977 | 62.1213 | 0
[9 empty] | 978 | 65.3791 | 0
[9 empty] | 979 | 58.9009 | 1
[9 empty] | 980 | 61.8385 | 0
[9 empty] | 981 | 60.8523 | 0
[9 empty] | 982 | 64.4017 | 0
[9 empty] | 983 | 65.1261 | 0
[9 empty] | 984 | 62.2142 | 0
[9 empty] | 985 | 62.4643 | 0
[9 empty] | 986 | 62.5707 | 0
[9 empty] | 987 | 64.0931 | 0
[9 empty] | 988 | 59.7995 | 1
[9 empty] | 989 | 61.9613 | 0
[9 empty] | 990 | 64.8686 | 0
[9 empty] | 991 | 62.3713 | 0
[9 empty] | 992 | 61.7172 | 0
[9 empty] | 993 | 63.7477 | 0
[9 empty] | 994 | 64.1496 | 0
[9 empty] | 995 | 60.8365 | 0
[9 empty] | 996 | 61.2202 | 0
[9 empty] | 997 | 60.2624 | 0
[9 empty] | 998 | 64.1743 | 0
[9 empty] | 999 | 63.3821 | 0
[9 empty] | 1000 | 66.0228 | 0

## P2_RT
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.42716 | 5.9979 | 5.9979 |  | 40.2022 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.9979 | 0.46147 | 5.9229 | 11.9208 | 1 | 41.2649 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.9979 | 0.76654 | 4.3 | 10.2979 | 2 | 39.9431 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 11.9208 | 0.17116 | 3.5135 | 15.4343 | 3 | 40.1627 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.9208 | 0.56385 | 8.6405 | 20.5613 | 4 | 39.7434 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 10.2979 | 0.66997 | 10.6933 | 20.9912 | 5 | 38.868 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 10.2979 | 0.64196 | 4.7407 | 15.0386 | 6 | 36.1252 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.9912 | 0.53126 | 7.85 | 28.8412 | 7 | 37.7792 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 20.9912 | 0.84299 | 9.686 | 30.6772 | 8 | 37.0702 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 30.6772 | 0.47269 | 2.4 | 33.0772 | 9 | 41.2133 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 30.6772 | 0.335 | 3.205 | 33.8822 | 10 | 40.0333 | 0
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 33.8822 | 0.67111 | 6.32 | 40.2022 | 11 | 37.9028 | 0
[9 empty] | 12 | 38.7583 | 0
[9 empty] | 13 | 39.8064 | 0
Project-1 | [8 empty] | 14 | 39.7268 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 39.3648 | 0
36 | 39.3294 | 0.028 | [6 empty] | 16 | 37.5718 | 0
[9 empty] | 17 | 37.8009 | 0
[9 empty] | 18 | 37.4599 | 0
[9 empty] | 19 | 41.1671 | 0
[9 empty] | 20 | 40.8011 | 0
[9 empty] | 21 | 39.181 | 0
[9 empty] | 22 | 40.332 | 0
[9 empty] | 23 | 38.4541 | 0
[9 empty] | 24 | 41.1105 | 0
[9 empty] | 25 | 41.8594 | 0
[9 empty] | 26 | 37.3064 | 0
[9 empty] | 27 | 37.3626 | 0
[9 empty] | 28 | 38.2525 | 0
[9 empty] | 29 | 38.4045 | 0
[9 empty] | 30 | 41.3563 | 0
[9 empty] | 31 | 40.0275 | 0
[9 empty] | 32 | 38.6814 | 0
[9 empty] | 33 | 36.485 | 0
[9 empty] | 34 | 41.5078 | 0
[9 empty] | 35 | 38.6355 | 0
[9 empty] | 36 | 38.8347 | 0
[9 empty] | 37 | 40.4997 | 0
[9 empty] | 38 | 38.2617 | 0
[9 empty] | 39 | 39.628 | 0
[9 empty] | 40 | 39.8463 | 0
[9 empty] | 41 | 40.1175 | 0
[9 empty] | 42 | 42.7936 | 0
[9 empty] | 43 | 41.2632 | 0
[9 empty] | 44 | 39.0586 | 0
[9 empty] | 45 | 40.5626 | 0
[9 empty] | 46 | 41.7739 | 0
[9 empty] | 47 | 40.4193 | 0
[9 empty] | 48 | 36.0715 | 0
[9 empty] | 49 | 39.0994 | 0
[9 empty] | 50 | 38.6293 | 0
[9 empty] | 51 | 36.928 | 0
[9 empty] | 52 | 39.5245 | 0
[9 empty] | 53 | 39.3002 | 0
[9 empty] | 54 | 40.6754 | 0
[9 empty] | 55 | 40.9356 | 0
[9 empty] | 56 | 38.4094 | 0
[9 empty] | 57 | 37.6623 | 0
[9 empty] | 58 | 41.0912 | 0
[9 empty] | 59 | 38.9475 | 0
[9 empty] | 60 | 40.3284 | 0
[9 empty] | 61 | 39.8836 | 0
[9 empty] | 62 | 39.3374 | 0
[9 empty] | 63 | 39.4462 | 0
[9 empty] | 64 | 40.2572 | 0
[9 empty] | 65 | 41.5697 | 0
[9 empty] | 66 | 41.0001 | 0
[9 empty] | 67 | 36.5187 | 0
[9 empty] | 68 | 37.9014 | 0
[9 empty] | 69 | 39.5623 | 0
[9 empty] | 70 | 38.7898 | 0
[9 empty] | 71 | 40.5864 | 0
[9 empty] | 72 | 38.9286 | 0
[9 empty] | 73 | 36.8399 | 0
[9 empty] | 74 | 39.4219 | 0
[9 empty] | 75 | 36.8579 | 0
[9 empty] | 76 | 39.7589 | 0
[9 empty] | 77 | 35.3717 | 1
[9 empty] | 78 | 40.394 | 0
[9 empty] | 79 | 38.3433 | 0
[9 empty] | 80 | 39.5039 | 0
[9 empty] | 81 | 39.6073 | 0
[9 empty] | 82 | 38.4991 | 0
[9 empty] | 83 | 35.715 | 1
[9 empty] | 84 | 36.3219 | 0
[9 empty] | 85 | 39.6145 | 0
[9 empty] | 86 | 41.1343 | 0
[9 empty] | 87 | 38.5917 | 0
[9 empty] | 88 | 38.5398 | 0
[9 empty] | 89 | 39.7312 | 0
[9 empty] | 90 | 40.8825 | 0
[9 empty] | 91 | 42.2546 | 0
[9 empty] | 92 | 37.9394 | 0
[9 empty] | 93 | 39.3028 | 0
[9 empty] | 94 | 38.8679 | 0
[9 empty] | 95 | 40.2278 | 0
[9 empty] | 96 | 40.402 | 0
[9 empty] | 97 | 41.1566 | 0
[9 empty] | 98 | 41.6634 | 0
[9 empty] | 99 | 39.7726 | 0
[9 empty] | 100 | 40.0853 | 0
[9 empty] | 101 | 42.4598 | 0
[9 empty] | 102 | 42.3541 | 0
[9 empty] | 103 | 39.8571 | 0
[9 empty] | 104 | 40.4134 | 0
[9 empty] | 105 | 39.1129 | 0
[9 empty] | 106 | 37.4523 | 0
[9 empty] | 107 | 39.6765 | 0
[9 empty] | 108 | 37.827 | 0
[9 empty] | 109 | 40.1767 | 0
[9 empty] | 110 | 38.0637 | 0
[9 empty] | 111 | 37.7625 | 0
[9 empty] | 112 | 39.995 | 0
[9 empty] | 113 | 41.8222 | 0
[9 empty] | 114 | 39.1861 | 0
[9 empty] | 115 | 37.889 | 0
[9 empty] | 116 | 38.0407 | 0
[9 empty] | 117 | 40.5877 | 0
[9 empty] | 118 | 41.7186 | 0
[9 empty] | 119 | 34.1659 | 1
[9 empty] | 120 | 37.9415 | 0
[9 empty] | 121 | 40.5794 | 0
[9 empty] | 122 | 39.6853 | 0
[9 empty] | 123 | 41.4399 | 0
[9 empty] | 124 | 38.7256 | 0
[9 empty] | 125 | 39.0991 | 0
[9 empty] | 126 | 37.1696 | 0
[9 empty] | 127 | 37.2875 | 0
[9 empty] | 128 | 41.0265 | 0
[9 empty] | 129 | 39.7809 | 0
[9 empty] | 130 | 40.8887 | 0
[9 empty] | 131 | 38.2761 | 0
[9 empty] | 132 | 40.7272 | 0
[9 empty] | 133 | 36.8661 | 0
[9 empty] | 134 | 39.9649 | 0
[9 empty] | 135 | 37.1561 | 0
[9 empty] | 136 | 37.5096 | 0
[9 empty] | 137 | 36.9637 | 0
[9 empty] | 138 | 38.8198 | 0
[9 empty] | 139 | 39.3422 | 0
[9 empty] | 140 | 38.1486 | 0
[9 empty] | 141 | 41.3814 | 0
[9 empty] | 142 | 38.7956 | 0
[9 empty] | 143 | 38.1339 | 0
[9 empty] | 144 | 40.2863 | 0
[9 empty] | 145 | 37.0604 | 0
[9 empty] | 146 | 37.5662 | 0
[9 empty] | 147 | 41.5018 | 0
[9 empty] | 148 | 35.4837 | 1
[9 empty] | 149 | 41.0612 | 0
[9 empty] | 150 | 39.1391 | 0
[9 empty] | 151 | 40.2725 | 0
[9 empty] | 152 | 41.7835 | 0
[9 empty] | 153 | 40.3646 | 0
[9 empty] | 154 | 38.5055 | 0
[9 empty] | 155 | 37.9794 | 0
[9 empty] | 156 | 37.8292 | 0
[9 empty] | 157 | 36.0358 | 0
[9 empty] | 158 | 39.5216 | 0
[9 empty] | 159 | 38.0294 | 0
[9 empty] | 160 | 37.4942 | 0
[9 empty] | 161 | 39.8417 | 0
[9 empty] | 162 | 39.5225 | 0
[9 empty] | 163 | 40.2646 | 0
[9 empty] | 164 | 40.0329 | 0
[9 empty] | 165 | 40.6605 | 0
[9 empty] | 166 | 36.8428 | 0
[9 empty] | 167 | 38.8653 | 0
[9 empty] | 168 | 38.5414 | 0
[9 empty] | 169 | 40.0645 | 0
[9 empty] | 170 | 41.1467 | 0
[9 empty] | 171 | 39.7952 | 0
[9 empty] | 172 | 41.5743 | 0
[9 empty] | 173 | 41.2401 | 0
[9 empty] | 174 | 40.558 | 0
[9 empty] | 175 | 36.5826 | 0
[9 empty] | 176 | 39.9289 | 0
[9 empty] | 177 | 40.4497 | 0
[9 empty] | 178 | 40.3638 | 0
[9 empty] | 179 | 39.5592 | 0
[9 empty] | 180 | 39.0127 | 0
[9 empty] | 181 | 38.7496 | 0
[9 empty] | 182 | 39.6521 | 0
[9 empty] | 183 | 40.0916 | 0
[9 empty] | 184 | 41.4227 | 0
[9 empty] | 185 | 40.1039 | 0
[9 empty] | 186 | 39.2476 | 0
[9 empty] | 187 | 39.6842 | 0
[9 empty] | 188 | 40.1499 | 0
[9 empty] | 189 | 35.976 | 1
[9 empty] | 190 | 37.1986 | 0
[9 empty] | 191 | 37.7923 | 0
[9 empty] | 192 | 38.7974 | 0
[9 empty] | 193 | 39.639 | 0
[9 empty] | 194 | 39.992 | 0
[9 empty] | 195 | 41.3425 | 0
[9 empty] | 196 | 40.5377 | 0
[9 empty] | 197 | 40.3941 | 0
[9 empty] | 198 | 40.3629 | 0
[9 empty] | 199 | 35.5212 | 1
[9 empty] | 200 | 36.4581 | 0
[9 empty] | 201 | 38.1571 | 0
[9 empty] | 202 | 40.074 | 0
[9 empty] | 203 | 42.7754 | 0
[9 empty] | 204 | 38.0967 | 0
[9 empty] | 205 | 38.7066 | 0
[9 empty] | 206 | 38.9084 | 0
[9 empty] | 207 | 40.4129 | 0
[9 empty] | 208 | 39.9762 | 0
[9 empty] | 209 | 40.7015 | 0
[9 empty] | 210 | 38.1408 | 0
[9 empty] | 211 | 38.7996 | 0
[9 empty] | 212 | 39.7661 | 0
[9 empty] | 213 | 38.3209 | 0
[9 empty] | 214 | 40.0775 | 0
[9 empty] | 215 | 39.5794 | 0
[9 empty] | 216 | 36.5733 | 0
[9 empty] | 217 | 40.1297 | 0
[9 empty] | 218 | 39.8128 | 0
[9 empty] | 219 | 38.1984 | 0
[9 empty] | 220 | 38.7865 | 0
[9 empty] | 221 | 39.7753 | 0
[9 empty] | 222 | 40.4277 | 0
[9 empty] | 223 | 38.8293 | 0
[9 empty] | 224 | 39.9963 | 0
[9 empty] | 225 | 38.9427 | 0
[9 empty] | 226 | 40.7492 | 0
[9 empty] | 227 | 40.5241 | 0
[9 empty] | 228 | 39.8779 | 0
[9 empty] | 229 | 40.6096 | 0
[9 empty] | 230 | 36.8915 | 0
[9 empty] | 231 | 42.2777 | 0
[9 empty] | 232 | 39.29 | 0
[9 empty] | 233 | 43.9087 | 0
[9 empty] | 234 | 37.1659 | 0
[9 empty] | 235 | 38.5544 | 0
[9 empty] | 236 | 38.7433 | 0
[9 empty] | 237 | 34.5258 | 1
[9 empty] | 238 | 38.4096 | 0
[9 empty] | 239 | 39.3594 | 0
[9 empty] | 240 | 38.9614 | 0
[9 empty] | 241 | 38.522 | 0
[9 empty] | 242 | 39.8268 | 0
[9 empty] | 243 | 39.3067 | 0
[9 empty] | 244 | 42.0702 | 0
[9 empty] | 245 | 37.5831 | 0
[9 empty] | 246 | 39.7486 | 0
[9 empty] | 247 | 41.8229 | 0
[9 empty] | 248 | 37.847 | 0
[9 empty] | 249 | 41.377 | 0
[9 empty] | 250 | 39.7108 | 0
[9 empty] | 251 | 42.2729 | 0
[9 empty] | 252 | 38.8939 | 0
[9 empty] | 253 | 41.1437 | 0
[9 empty] | 254 | 39.1815 | 0
[9 empty] | 255 | 38.7768 | 0
[9 empty] | 256 | 38.0969 | 0
[9 empty] | 257 | 35.5437 | 1
[9 empty] | 258 | 40.986 | 0
[9 empty] | 259 | 37.675 | 0
[9 empty] | 260 | 40.4257 | 0
[9 empty] | 261 | 37.8828 | 0
[9 empty] | 262 | 39.9837 | 0
[9 empty] | 263 | 38.2921 | 0
[9 empty] | 264 | 37.2268 | 0
[9 empty] | 265 | 39.505 | 0
[9 empty] | 266 | 34.4282 | 1
[9 empty] | 267 | 39.3793 | 0
[9 empty] | 268 | 38.7377 | 0
[9 empty] | 269 | 41.2602 | 0
[9 empty] | 270 | 38.0019 | 0
[9 empty] | 271 | 39.8738 | 0
[9 empty] | 272 | 38.7701 | 0
[9 empty] | 273 | 36.2344 | 0
[9 empty] | 274 | 36.674 | 0
[9 empty] | 275 | 41.8603 | 0
[9 empty] | 276 | 37.808 | 0
[9 empty] | 277 | 39.3535 | 0
[9 empty] | 278 | 40.8531 | 0
[9 empty] | 279 | 40.1862 | 0
[9 empty] | 280 | 41.1897 | 0
[9 empty] | 281 | 39.411 | 0
[9 empty] | 282 | 38.4507 | 0
[9 empty] | 283 | 42.0334 | 0
[9 empty] | 284 | 40.0057 | 0
[9 empty] | 285 | 39.1993 | 0
[9 empty] | 286 | 37.8824 | 0
[9 empty] | 287 | 39.0192 | 0
[9 empty] | 288 | 37.7864 | 0
[9 empty] | 289 | 39.4734 | 0
[9 empty] | 290 | 36.0282 | 0
[9 empty] | 291 | 37.0413 | 0
[9 empty] | 292 | 40.3193 | 0
[9 empty] | 293 | 41.3791 | 0
[9 empty] | 294 | 40.1912 | 0
[9 empty] | 295 | 38.7623 | 0
[9 empty] | 296 | 40.6304 | 0
[9 empty] | 297 | 40.1892 | 0
[9 empty] | 298 | 37.582 | 0
[9 empty] | 299 | 36.5877 | 0
[9 empty] | 300 | 37.8256 | 0
[9 empty] | 301 | 38.066 | 0
[9 empty] | 302 | 37.14 | 0
[9 empty] | 303 | 39.924 | 0
[9 empty] | 304 | 38.3787 | 0
[9 empty] | 305 | 37.1187 | 0
[9 empty] | 306 | 38.4408 | 0
[9 empty] | 307 | 40.3166 | 0
[9 empty] | 308 | 41.7572 | 0
[9 empty] | 309 | 41.5795 | 0
[9 empty] | 310 | 38.6602 | 0
[9 empty] | 311 | 39.4365 | 0
[9 empty] | 312 | 41.7278 | 0
[9 empty] | 313 | 40.7756 | 0
[9 empty] | 314 | 40.2092 | 0
[9 empty] | 315 | 40.3738 | 0
[9 empty] | 316 | 38.9488 | 0
[9 empty] | 317 | 40.2618 | 0
[9 empty] | 318 | 40.824 | 0
[9 empty] | 319 | 35.3416 | 1
[9 empty] | 320 | 38.0654 | 0
[9 empty] | 321 | 37.7797 | 0
[9 empty] | 322 | 39.5718 | 0
[9 empty] | 323 | 38.1929 | 0
[9 empty] | 324 | 39.9809 | 0
[9 empty] | 325 | 37.0176 | 0
[9 empty] | 326 | 39.0133 | 0
[9 empty] | 327 | 38.3285 | 0
[9 empty] | 328 | 38.4739 | 0
[9 empty] | 329 | 38.8955 | 0
[9 empty] | 330 | 39.1353 | 0
[9 empty] | 331 | 38.7553 | 0
[9 empty] | 332 | 39.6879 | 0
[9 empty] | 333 | 42.0243 | 0
[9 empty] | 334 | 39.1342 | 0
[9 empty] | 335 | 36.795 | 0
[9 empty] | 336 | 38.5091 | 0
[9 empty] | 337 | 39.1271 | 0
[9 empty] | 338 | 36.5001 | 0
[9 empty] | 339 | 42.3657 | 0
[9 empty] | 340 | 37.4882 | 0
[9 empty] | 341 | 37.9574 | 0
[9 empty] | 342 | 36.4651 | 0
[9 empty] | 343 | 40.7818 | 0
[9 empty] | 344 | 39.345 | 0
[9 empty] | 345 | 38.5367 | 0
[9 empty] | 346 | 37.1465 | 0
[9 empty] | 347 | 38.2095 | 0
[9 empty] | 348 | 37.4951 | 0
[9 empty] | 349 | 39.6327 | 0
[9 empty] | 350 | 36.7438 | 0
[9 empty] | 351 | 39.7437 | 0
[9 empty] | 352 | 40.4226 | 0
[9 empty] | 353 | 41.1121 | 0
[9 empty] | 354 | 39.9745 | 0
[9 empty] | 355 | 40.8514 | 0
[9 empty] | 356 | 37.5275 | 0
[9 empty] | 357 | 42.2157 | 0
[9 empty] | 358 | 40.581 | 0
[9 empty] | 359 | 41.718 | 0
[9 empty] | 360 | 41.4402 | 0
[9 empty] | 361 | 40.3813 | 0
[9 empty] | 362 | 38.2481 | 0
[9 empty] | 363 | 40.8072 | 0
[9 empty] | 364 | 42.4081 | 0
[9 empty] | 365 | 37.563 | 0
[9 empty] | 366 | 40.1347 | 0
[9 empty] | 367 | 39.1529 | 0
[9 empty] | 368 | 37.4812 | 0
[9 empty] | 369 | 39.2566 | 0
[9 empty] | 370 | 40.4863 | 0
[9 empty] | 371 | 40.4391 | 0
[9 empty] | 372 | 40.8946 | 0
[9 empty] | 373 | 40.4779 | 0
[9 empty] | 374 | 37.6373 | 0
[9 empty] | 375 | 38.7629 | 0
[9 empty] | 376 | 38.9401 | 0
[9 empty] | 377 | 36.2749 | 0
[9 empty] | 378 | 40.2136 | 0
[9 empty] | 379 | 39.9897 | 0
[9 empty] | 380 | 37.0526 | 0
[9 empty] | 381 | 38.4103 | 0
[9 empty] | 382 | 40.4586 | 0
[9 empty] | 383 | 41.5292 | 0
[9 empty] | 384 | 41.7549 | 0
[9 empty] | 385 | 41.6212 | 0
[9 empty] | 386 | 36.8625 | 0
[9 empty] | 387 | 41.6572 | 0
[9 empty] | 388 | 40.921 | 0
[9 empty] | 389 | 38.6995 | 0
[9 empty] | 390 | 37.2867 | 0
[9 empty] | 391 | 36.9508 | 0
[9 empty] | 392 | 40.8851 | 0
[9 empty] | 393 | 42.5768 | 0
[9 empty] | 394 | 39.0092 | 0
[9 empty] | 395 | 41.4299 | 0
[9 empty] | 396 | 38.7884 | 0
[9 empty] | 397 | 39.6423 | 0
[9 empty] | 398 | 40.3006 | 0
[9 empty] | 399 | 41.7906 | 0
[9 empty] | 400 | 39.2634 | 0
[9 empty] | 401 | 41.1761 | 0
[9 empty] | 402 | 40.0754 | 0
[9 empty] | 403 | 39.4874 | 0
[9 empty] | 404 | 39.9162 | 0
[9 empty] | 405 | 40.1882 | 0
[9 empty] | 406 | 41.9376 | 0
[9 empty] | 407 | 37.788 | 0
[9 empty] | 408 | 37.7515 | 0
[9 empty] | 409 | 38.5068 | 0
[9 empty] | 410 | 39.5888 | 0
[9 empty] | 411 | 36.3903 | 0
[9 empty] | 412 | 40.3504 | 0
[9 empty] | 413 | 39.4791 | 0
[9 empty] | 414 | 39.8621 | 0
[9 empty] | 415 | 42.2678 | 0
[9 empty] | 416 | 42.6045 | 0
[9 empty] | 417 | 37.951 | 0
[9 empty] | 418 | 41.0417 | 0
[9 empty] | 419 | 39.77 | 0
[9 empty] | 420 | 41.1653 | 0
[9 empty] | 421 | 38.3575 | 0
[9 empty] | 422 | 40.5036 | 0
[9 empty] | 423 | 41.1444 | 0
[9 empty] | 424 | 38.1809 | 0
[9 empty] | 425 | 38.772 | 0
[9 empty] | 426 | 40.1027 | 0
[9 empty] | 427 | 40.7547 | 0
[9 empty] | 428 | 39.6803 | 0
[9 empty] | 429 | 42.2166 | 0
[9 empty] | 430 | 38.4769 | 0
[9 empty] | 431 | 40.9865 | 0
[9 empty] | 432 | 37.3523 | 0
[9 empty] | 433 | 37.5952 | 0
[9 empty] | 434 | 37.548 | 0
[9 empty] | 435 | 39.4571 | 0
[9 empty] | 436 | 38.6006 | 0
[9 empty] | 437 | 40.7277 | 0
[9 empty] | 438 | 40.7388 | 0
[9 empty] | 439 | 38.4682 | 0
[9 empty] | 440 | 36.9156 | 0
[9 empty] | 441 | 38.088 | 0
[9 empty] | 442 | 38.6443 | 0
[9 empty] | 443 | 39.7562 | 0
[9 empty] | 444 | 40.2651 | 0
[9 empty] | 445 | 41.8297 | 0
[9 empty] | 446 | 39.3934 | 0
[9 empty] | 447 | 39.4279 | 0
[9 empty] | 448 | 40.4134 | 0
[9 empty] | 449 | 37.9004 | 0
[9 empty] | 450 | 38.1238 | 0
[9 empty] | 451 | 42.7408 | 0
[9 empty] | 452 | 37.2169 | 0
[9 empty] | 453 | 36.5283 | 0
[9 empty] | 454 | 40.9032 | 0
[9 empty] | 455 | 38.6882 | 0
[9 empty] | 456 | 35.489 | 1
[9 empty] | 457 | 38.0204 | 0
[9 empty] | 458 | 41.6574 | 0
[9 empty] | 459 | 37.6526 | 0
[9 empty] | 460 | 38.9559 | 0
[9 empty] | 461 | 39.8259 | 0
[9 empty] | 462 | 40.1742 | 0
[9 empty] | 463 | 42.2532 | 0
[9 empty] | 464 | 40.8056 | 0
[9 empty] | 465 | 40.0868 | 0
[9 empty] | 466 | 40.9703 | 0
[9 empty] | 467 | 35.5311 | 1
[9 empty] | 468 | 38.0798 | 0
[9 empty] | 469 | 34.8948 | 1
[9 empty] | 470 | 36.5296 | 0
[9 empty] | 471 | 40.5616 | 0
[9 empty] | 472 | 36.008 | 0
[9 empty] | 473 | 40.6012 | 0
[9 empty] | 474 | 42.834 | 0
[9 empty] | 475 | 40.7913 | 0
[9 empty] | 476 | 39.4784 | 0
[9 empty] | 477 | 39.7161 | 0
[9 empty] | 478 | 40.9652 | 0
[9 empty] | 479 | 39.0789 | 0
[9 empty] | 480 | 40.4019 | 0
[9 empty] | 481 | 38.9039 | 0
[9 empty] | 482 | 40.6776 | 0
[9 empty] | 483 | 38.3188 | 0
[9 empty] | 484 | 40.2958 | 0
[9 empty] | 485 | 41.5772 | 0
[9 empty] | 486 | 40.5136 | 0
[9 empty] | 487 | 38.454 | 0
[9 empty] | 488 | 37.3858 | 0
[9 empty] | 489 | 39.5267 | 0
[9 empty] | 490 | 36.6118 | 0
[9 empty] | 491 | 42.1198 | 0
[9 empty] | 492 | 40.2873 | 0
[9 empty] | 493 | 40.6819 | 0
[9 empty] | 494 | 36.529 | 0
[9 empty] | 495 | 39.081 | 0
[9 empty] | 496 | 38.2536 | 0
[9 empty] | 497 | 39.8265 | 0
[9 empty] | 498 | 39.5154 | 0
[9 empty] | 499 | 37.5834 | 0
[9 empty] | 500 | 39.3302 | 0
[9 empty] | 501 | 41.0694 | 0
[9 empty] | 502 | 38.9114 | 0
[9 empty] | 503 | 38.2977 | 0
[9 empty] | 504 | 39.0569 | 0
[9 empty] | 505 | 41.4241 | 0
[9 empty] | 506 | 39.7701 | 0
[9 empty] | 507 | 39.1542 | 0
[9 empty] | 508 | 40.3233 | 0
[9 empty] | 509 | 39.2585 | 0
[9 empty] | 510 | 38.7631 | 0
[9 empty] | 511 | 40.1179 | 0
[9 empty] | 512 | 41.1577 | 0
[9 empty] | 513 | 36.662 | 0
[9 empty] | 514 | 40.6802 | 0
[9 empty] | 515 | 39.042 | 0
[9 empty] | 516 | 38.9212 | 0
[9 empty] | 517 | 39.2031 | 0
[9 empty] | 518 | 39.1076 | 0
[9 empty] | 519 | 38.8981 | 0
[9 empty] | 520 | 39.0933 | 0
[9 empty] | 521 | 39.6822 | 0
[9 empty] | 522 | 40.712 | 0
[9 empty] | 523 | 41.1537 | 0
[9 empty] | 524 | 39.8508 | 0
[9 empty] | 525 | 40.7182 | 0
[9 empty] | 526 | 40.9351 | 0
[9 empty] | 527 | 40.606 | 0
[9 empty] | 528 | 37.0279 | 0
[9 empty] | 529 | 39.9998 | 0
[9 empty] | 530 | 40.7987 | 0
[9 empty] | 531 | 40.3573 | 0
[9 empty] | 532 | 36.6468 | 0
[9 empty] | 533 | 40.5027 | 0
[9 empty] | 534 | 39.084 | 0
[9 empty] | 535 | 38.5873 | 0
[9 empty] | 536 | 37.8827 | 0
[9 empty] | 537 | 39.1516 | 0
[9 empty] | 538 | 40.6344 | 0
[9 empty] | 539 | 41.0673 | 0
[9 empty] | 540 | 40.6336 | 0
[9 empty] | 541 | 35.2476 | 1
[9 empty] | 542 | 40.0585 | 0
[9 empty] | 543 | 36.7635 | 0
[9 empty] | 544 | 37.2004 | 0
[9 empty] | 545 | 40.86 | 0
[9 empty] | 546 | 37.9196 | 0
[9 empty] | 547 | 42.4762 | 0
[9 empty] | 548 | 41.9183 | 0
[9 empty] | 549 | 35.969 | 1
[9 empty] | 550 | 39.3215 | 0
[9 empty] | 551 | 38.7534 | 0
[9 empty] | 552 | 38.8403 | 0
[9 empty] | 553 | 37.5557 | 0
[9 empty] | 554 | 38.9328 | 0
[9 empty] | 555 | 36.0806 | 0
[9 empty] | 556 | 39.578 | 0
[9 empty] | 557 | 41.9075 | 0
[9 empty] | 558 | 39.8866 | 0
[9 empty] | 559 | 41.4786 | 0
[9 empty] | 560 | 41.7237 | 0
[9 empty] | 561 | 39.5538 | 0
[9 empty] | 562 | 36.9717 | 0
[9 empty] | 563 | 39.5287 | 0
[9 empty] | 564 | 41.583 | 0
[9 empty] | 565 | 41.952 | 0
[9 empty] | 566 | 39.9867 | 0
[9 empty] | 567 | 41.4098 | 0
[9 empty] | 568 | 40.819 | 0
[9 empty] | 569 | 37.894 | 0
[9 empty] | 570 | 40.9204 | 0
[9 empty] | 571 | 40.7465 | 0
[9 empty] | 572 | 41.1057 | 0
[9 empty] | 573 | 34.4113 | 1
[9 empty] | 574 | 40.5949 | 0
[9 empty] | 575 | 37.7133 | 0
[9 empty] | 576 | 37.4216 | 0
[9 empty] | 577 | 42.0461 | 0
[9 empty] | 578 | 36.2456 | 0
[9 empty] | 579 | 38.0608 | 0
[9 empty] | 580 | 37.5594 | 0
[9 empty] | 581 | 39.8809 | 0
[9 empty] | 582 | 37.6501 | 0
[9 empty] | 583 | 41.1804 | 0
[9 empty] | 584 | 40.3797 | 0
[9 empty] | 585 | 41.5488 | 0
[9 empty] | 586 | 40.1555 | 0
[9 empty] | 587 | 40.7749 | 0
[9 empty] | 588 | 39.3351 | 0
[9 empty] | 589 | 38.4721 | 0
[9 empty] | 590 | 38.8967 | 0
[9 empty] | 591 | 40.2869 | 0
[9 empty] | 592 | 41.7207 | 0
[9 empty] | 593 | 39.565 | 0
[9 empty] | 594 | 37.5119 | 0
[9 empty] | 595 | 39.4505 | 0
[9 empty] | 596 | 40.9674 | 0
[9 empty] | 597 | 40.6093 | 0
[9 empty] | 598 | 40.3001 | 0
[9 empty] | 599 | 35.7463 | 1
[9 empty] | 600 | 41.1274 | 0
[9 empty] | 601 | 41.1857 | 0
[9 empty] | 602 | 40.5222 | 0
[9 empty] | 603 | 37.7265 | 0
[9 empty] | 604 | 36.4604 | 0
[9 empty] | 605 | 37.545 | 0
[9 empty] | 606 | 39.8702 | 0
[9 empty] | 607 | 39.147 | 0
[9 empty] | 608 | 39.8778 | 0
[9 empty] | 609 | 38.9349 | 0
[9 empty] | 610 | 34.7578 | 1
[9 empty] | 611 | 42.6573 | 0
[9 empty] | 612 | 36.9347 | 0
[9 empty] | 613 | 38.8242 | 0
[9 empty] | 614 | 40.539 | 0
[9 empty] | 615 | 38.1972 | 0
[9 empty] | 616 | 40.311 | 0
[9 empty] | 617 | 38.5297 | 0
[9 empty] | 618 | 40.0887 | 0
[9 empty] | 619 | 37.7061 | 0
[9 empty] | 620 | 36.8604 | 0
[9 empty] | 621 | 38.8644 | 0
[9 empty] | 622 | 37.375 | 0
[9 empty] | 623 | 42.0951 | 0
[9 empty] | 624 | 41.6303 | 0
[9 empty] | 625 | 37.2824 | 0
[9 empty] | 626 | 40.2929 | 0
[9 empty] | 627 | 35.9175 | 1
[9 empty] | 628 | 40.4967 | 0
[9 empty] | 629 | 39.7972 | 0
[9 empty] | 630 | 40.0185 | 0
[9 empty] | 631 | 38.6508 | 0
[9 empty] | 632 | 38.5896 | 0
[9 empty] | 633 | 39.4244 | 0
[9 empty] | 634 | 37.839 | 0
[9 empty] | 635 | 41.669 | 0
[9 empty] | 636 | 39.8234 | 0
[9 empty] | 637 | 38.047 | 0
[9 empty] | 638 | 39.759 | 0
[9 empty] | 639 | 41.4905 | 0
[9 empty] | 640 | 41.6195 | 0
[9 empty] | 641 | 40.049 | 0
[9 empty] | 642 | 41.3662 | 0
[9 empty] | 643 | 41.1507 | 0
[9 empty] | 644 | 38.7303 | 0
[9 empty] | 645 | 38.9842 | 0
[9 empty] | 646 | 41.2424 | 0
[9 empty] | 647 | 35.8241 | 1
[9 empty] | 648 | 36.6001 | 0
[9 empty] | 649 | 39.3811 | 0
[9 empty] | 650 | 40.1127 | 0
[9 empty] | 651 | 39.6256 | 0
[9 empty] | 652 | 38.677 | 0
[9 empty] | 653 | 36.3099 | 0
[9 empty] | 654 | 42.1883 | 0
[9 empty] | 655 | 40.7534 | 0
[9 empty] | 656 | 39.544 | 0
[9 empty] | 657 | 37.7891 | 0
[9 empty] | 658 | 41.1843 | 0
[9 empty] | 659 | 37.2702 | 0
[9 empty] | 660 | 37.853 | 0
[9 empty] | 661 | 40.6166 | 0
[9 empty] | 662 | 39.4866 | 0
[9 empty] | 663 | 38.1133 | 0
[9 empty] | 664 | 41.7234 | 0
[9 empty] | 665 | 39.7022 | 0
[9 empty] | 666 | 39.8521 | 0
[9 empty] | 667 | 41.1886 | 0
[9 empty] | 668 | 40.8738 | 0
[9 empty] | 669 | 40.7074 | 0
[9 empty] | 670 | 39.6948 | 0
[9 empty] | 671 | 38.7343 | 0
[9 empty] | 672 | 38.8049 | 0
[9 empty] | 673 | 39.7539 | 0
[9 empty] | 674 | 41.3537 | 0
[9 empty] | 675 | 39.4818 | 0
[9 empty] | 676 | 37.5598 | 0
[9 empty] | 677 | 39.9086 | 0
[9 empty] | 678 | 40.0508 | 0
[9 empty] | 679 | 39.1608 | 0
[9 empty] | 680 | 41.8761 | 0
[9 empty] | 681 | 37.2107 | 0
[9 empty] | 682 | 39.8141 | 0
[9 empty] | 683 | 39.8141 | 0
[9 empty] | 684 | 40.9823 | 0
[9 empty] | 685 | 40.3129 | 0
[9 empty] | 686 | 39.3843 | 0
[9 empty] | 687 | 38.4473 | 0
[9 empty] | 688 | 39.9478 | 0
[9 empty] | 689 | 40.445 | 0
[9 empty] | 690 | 37.7713 | 0
[9 empty] | 691 | 37.5031 | 0
[9 empty] | 692 | 38.9331 | 0
[9 empty] | 693 | 39.2204 | 0
[9 empty] | 694 | 37.4879 | 0
[9 empty] | 695 | 39.1455 | 0
[9 empty] | 696 | 40.1342 | 0
[9 empty] | 697 | 41.0415 | 0
[9 empty] | 698 | 38.1359 | 0
[9 empty] | 699 | 40.5834 | 0
[9 empty] | 700 | 36.5489 | 0
[9 empty] | 701 | 40.2467 | 0
[9 empty] | 702 | 40.7424 | 0
[9 empty] | 703 | 41.7186 | 0
[9 empty] | 704 | 35.6114 | 1
[9 empty] | 705 | 39.7673 | 0
[9 empty] | 706 | 38.5643 | 0
[9 empty] | 707 | 36.7441 | 0
[9 empty] | 708 | 41.0208 | 0
[9 empty] | 709 | 40.9429 | 0
[9 empty] | 710 | 40.61 | 0
[9 empty] | 711 | 36.3937 | 0
[9 empty] | 712 | 37.2126 | 0
[9 empty] | 713 | 40.5557 | 0
[9 empty] | 714 | 38.3272 | 0
[9 empty] | 715 | 36.7816 | 0
[9 empty] | 716 | 36.725 | 0
[9 empty] | 717 | 39.117 | 0
[9 empty] | 718 | 39.7687 | 0
[9 empty] | 719 | 40.2945 | 0
[9 empty] | 720 | 39.3022 | 0
[9 empty] | 721 | 38.4997 | 0
[9 empty] | 722 | 36.8487 | 0
[9 empty] | 723 | 37.9996 | 0
[9 empty] | 724 | 38.2694 | 0
[9 empty] | 725 | 38.7161 | 0
[9 empty] | 726 | 38.8648 | 0
[9 empty] | 727 | 38.5198 | 0
[9 empty] | 728 | 40.9164 | 0
[9 empty] | 729 | 37.1565 | 0
[9 empty] | 730 | 42.1449 | 0
[9 empty] | 731 | 37.9657 | 0
[9 empty] | 732 | 39.372 | 0
[9 empty] | 733 | 41.6655 | 0
[9 empty] | 734 | 39.6926 | 0
[9 empty] | 735 | 39.9015 | 0
[9 empty] | 736 | 39.6465 | 0
[9 empty] | 737 | 39.9278 | 0
[9 empty] | 738 | 35.622 | 1
[9 empty] | 739 | 35.7194 | 1
[9 empty] | 740 | 36.7638 | 0
[9 empty] | 741 | 40.3536 | 0
[9 empty] | 742 | 40.53 | 0
[9 empty] | 743 | 41.3368 | 0
[9 empty] | 744 | 38.971 | 0
[9 empty] | 745 | 40.93 | 0
[9 empty] | 746 | 39.491 | 0
[9 empty] | 747 | 39.0447 | 0
[9 empty] | 748 | 40.0228 | 0
[9 empty] | 749 | 41.9794 | 0
[9 empty] | 750 | 39.0768 | 0
[9 empty] | 751 | 39.5611 | 0
[9 empty] | 752 | 39.6918 | 0
[9 empty] | 753 | 38.6603 | 0
[9 empty] | 754 | 41.6015 | 0
[9 empty] | 755 | 36.1841 | 0
[9 empty] | 756 | 40.6042 | 0
[9 empty] | 757 | 38.3634 | 0
[9 empty] | 758 | 38.6835 | 0
[9 empty] | 759 | 41.7623 | 0
[9 empty] | 760 | 40.5797 | 0
[9 empty] | 761 | 42.3612 | 0
[9 empty] | 762 | 37.0853 | 0
[9 empty] | 763 | 39.885 | 0
[9 empty] | 764 | 36.9645 | 0
[9 empty] | 765 | 40.1154 | 0
[9 empty] | 766 | 35.619 | 1
[9 empty] | 767 | 39.567 | 0
[9 empty] | 768 | 36.7752 | 0
[9 empty] | 769 | 39.6614 | 0
[9 empty] | 770 | 36.7627 | 0
[9 empty] | 771 | 41.7254 | 0
[9 empty] | 772 | 40.4894 | 0
[9 empty] | 773 | 40.4782 | 0
[9 empty] | 774 | 37.402 | 0
[9 empty] | 775 | 38.4466 | 0
[9 empty] | 776 | 40.0817 | 0
[9 empty] | 777 | 40.1333 | 0
[9 empty] | 778 | 38.6857 | 0
[9 empty] | 779 | 39.0496 | 0
[9 empty] | 780 | 40.1706 | 0
[9 empty] | 781 | 39.8789 | 0
[9 empty] | 782 | 39.3462 | 0
[9 empty] | 783 | 37.8177 | 0
[9 empty] | 784 | 40.8857 | 0
[9 empty] | 785 | 36.5494 | 0
[9 empty] | 786 | 39.204 | 0
[9 empty] | 787 | 37.6077 | 0
[9 empty] | 788 | 38.0967 | 0
[9 empty] | 789 | 40.9386 | 0
[9 empty] | 790 | 39.5844 | 0
[9 empty] | 791 | 37.8219 | 0
[9 empty] | 792 | 42.7735 | 0
[9 empty] | 793 | 39.3507 | 0
[9 empty] | 794 | 37.4539 | 0
[9 empty] | 795 | 37.9994 | 0
[9 empty] | 796 | 38.8521 | 0
[9 empty] | 797 | 36.7485 | 0
[9 empty] | 798 | 36.8464 | 0
[9 empty] | 799 | 41.1748 | 0
[9 empty] | 800 | 37.7904 | 0
[9 empty] | 801 | 39.9079 | 0
[9 empty] | 802 | 39.282 | 0
[9 empty] | 803 | 40.1314 | 0
[9 empty] | 804 | 41.3289 | 0
[9 empty] | 805 | 41.593 | 0
[9 empty] | 806 | 41.8966 | 0
[9 empty] | 807 | 38.2121 | 0
[9 empty] | 808 | 39.5404 | 0
[9 empty] | 809 | 38.8512 | 0
[9 empty] | 810 | 39.9816 | 0
[9 empty] | 811 | 40.8897 | 0
[9 empty] | 812 | 39.6219 | 0
[9 empty] | 813 | 42.849 | 0
[9 empty] | 814 | 40.9339 | 0
[9 empty] | 815 | 39.1618 | 0
[9 empty] | 816 | 37.1326 | 0
[9 empty] | 817 | 41.5815 | 0
[9 empty] | 818 | 37.3417 | 0
[9 empty] | 819 | 39.8829 | 0
[9 empty] | 820 | 40.4153 | 0
[9 empty] | 821 | 36.533 | 0
[9 empty] | 822 | 40.7867 | 0
[9 empty] | 823 | 37.9437 | 0
[9 empty] | 824 | 41.7061 | 0
[9 empty] | 825 | 38.6243 | 0
[9 empty] | 826 | 38.319 | 0
[9 empty] | 827 | 37.1616 | 0
[9 empty] | 828 | 36.1251 | 0
[9 empty] | 829 | 41.582 | 0
[9 empty] | 830 | 36.9863 | 0
[9 empty] | 831 | 38.5995 | 0
[9 empty] | 832 | 37.9149 | 0
[9 empty] | 833 | 40.6373 | 0
[9 empty] | 834 | 38.545 | 0
[9 empty] | 835 | 37.5945 | 0
[9 empty] | 836 | 39.1062 | 0
[9 empty] | 837 | 41.1794 | 0
[9 empty] | 838 | 42.7029 | 0
[9 empty] | 839 | 36.8883 | 0
[9 empty] | 840 | 40.7625 | 0
[9 empty] | 841 | 39.7659 | 0
[9 empty] | 842 | 39.1676 | 0
[9 empty] | 843 | 37.6179 | 0
[9 empty] | 844 | 38.2548 | 0
[9 empty] | 845 | 39.4229 | 0
[9 empty] | 846 | 40.1318 | 0
[9 empty] | 847 | 37.605 | 0
[9 empty] | 848 | 38.4472 | 0
[9 empty] | 849 | 39.283 | 0
[9 empty] | 850 | 40.2827 | 0
[9 empty] | 851 | 39.3144 | 0
[9 empty] | 852 | 34.9942 | 1
[9 empty] | 853 | 37.014 | 0
[9 empty] | 854 | 41.1033 | 0
[9 empty] | 855 | 40.8389 | 0
[9 empty] | 856 | 41.6193 | 0
[9 empty] | 857 | 36.2124 | 0
[9 empty] | 858 | 39.7901 | 0
[9 empty] | 859 | 37.6333 | 0
[9 empty] | 860 | 40.1561 | 0
[9 empty] | 861 | 39.767 | 0
[9 empty] | 862 | 40.0939 | 0
[9 empty] | 863 | 38.973 | 0
[9 empty] | 864 | 41.6781 | 0
[9 empty] | 865 | 41.8488 | 0
[9 empty] | 866 | 35.8524 | 1
[9 empty] | 867 | 40.6784 | 0
[9 empty] | 868 | 36.7881 | 0
[9 empty] | 869 | 39.6958 | 0
[9 empty] | 870 | 36.743 | 0
[9 empty] | 871 | 38.6278 | 0
[9 empty] | 872 | 40.3124 | 0
[9 empty] | 873 | 38.0485 | 0
[9 empty] | 874 | 39.6408 | 0
[9 empty] | 875 | 39.2212 | 0
[9 empty] | 876 | 40.141 | 0
[9 empty] | 877 | 37.0585 | 0
[9 empty] | 878 | 37.2879 | 0
[9 empty] | 879 | 37.89 | 0
[9 empty] | 880 | 40.0034 | 0
[9 empty] | 881 | 41.505 | 0
[9 empty] | 882 | 36.8473 | 0
[9 empty] | 883 | 39.3765 | 0
[9 empty] | 884 | 39.778 | 0
[9 empty] | 885 | 40.204 | 0
[9 empty] | 886 | 39.2382 | 0
[9 empty] | 887 | 38.3145 | 0
[9 empty] | 888 | 39.6974 | 0
[9 empty] | 889 | 39.1811 | 0
[9 empty] | 890 | 38.0859 | 0
[9 empty] | 891 | 38.6842 | 0
[9 empty] | 892 | 40.8952 | 0
[9 empty] | 893 | 38.5261 | 0
[9 empty] | 894 | 40.4869 | 0
[9 empty] | 895 | 42.2194 | 0
[9 empty] | 896 | 40.187 | 0
[9 empty] | 897 | 42.4238 | 0
[9 empty] | 898 | 40.4729 | 0
[9 empty] | 899 | 41.0833 | 0
[9 empty] | 900 | 37.1678 | 0
[9 empty] | 901 | 37.2317 | 0
[9 empty] | 902 | 39.1096 | 0
[9 empty] | 903 | 42.6156 | 0
[9 empty] | 904 | 41.4996 | 0
[9 empty] | 905 | 39.9645 | 0
[9 empty] | 906 | 40.4369 | 0
[9 empty] | 907 | 42.4862 | 0
[9 empty] | 908 | 38.7804 | 0
[9 empty] | 909 | 39.872 | 0
[9 empty] | 910 | 41.2406 | 0
[9 empty] | 911 | 38.8987 | 0
[9 empty] | 912 | 38.9221 | 0
[9 empty] | 913 | 40.0521 | 0
[9 empty] | 914 | 39.7938 | 0
[9 empty] | 915 | 34.443 | 1
[9 empty] | 916 | 38.5527 | 0
[9 empty] | 917 | 40.9006 | 0
[9 empty] | 918 | 37.3609 | 0
[9 empty] | 919 | 39.9607 | 0
[9 empty] | 920 | 40.0657 | 0
[9 empty] | 921 | 39.2787 | 0
[9 empty] | 922 | 39.4667 | 0
[9 empty] | 923 | 39.9669 | 0
[9 empty] | 924 | 38.41 | 0
[9 empty] | 925 | 40.6058 | 0
[9 empty] | 926 | 39.9293 | 0
[9 empty] | 927 | 40.5112 | 0
[9 empty] | 928 | 38.7491 | 0
[9 empty] | 929 | 38.8641 | 0
[9 empty] | 930 | 40.4595 | 0
[9 empty] | 931 | 40.5557 | 0
[9 empty] | 932 | 40.0808 | 0
[9 empty] | 933 | 40.9094 | 0
[9 empty] | 934 | 37.6205 | 0
[9 empty] | 935 | 41.4174 | 0
[9 empty] | 936 | 38.978 | 0
[9 empty] | 937 | 41.001 | 0
[9 empty] | 938 | 42.363 | 0
[9 empty] | 939 | 40.3186 | 0
[9 empty] | 940 | 41.936 | 0
[9 empty] | 941 | 40.2215 | 0
[9 empty] | 942 | 40.0302 | 0
[9 empty] | 943 | 38.9809 | 0
[9 empty] | 944 | 37.9212 | 0
[9 empty] | 945 | 36.863 | 0
[9 empty] | 946 | 40.6256 | 0
[9 empty] | 947 | 39.8337 | 0
[9 empty] | 948 | 42.6828 | 0
[9 empty] | 949 | 39.0928 | 0
[9 empty] | 950 | 38.2852 | 0
[9 empty] | 951 | 38.3276 | 0
[9 empty] | 952 | 38.5051 | 0
[9 empty] | 953 | 39.6782 | 0
[9 empty] | 954 | 38.5816 | 0
[9 empty] | 955 | 40.6966 | 0
[9 empty] | 956 | 35.9551 | 1
[9 empty] | 957 | 39.7197 | 0
[9 empty] | 958 | 40.7668 | 0
[9 empty] | 959 | 36.6588 | 0
[9 empty] | 960 | 38.4109 | 0
[9 empty] | 961 | 39.6517 | 0
[9 empty] | 962 | 40.4056 | 0
[9 empty] | 963 | 37.6933 | 0
[9 empty] | 964 | 40.1342 | 0
[9 empty] | 965 | 39.8539 | 0
[9 empty] | 966 | 39.5647 | 0
[9 empty] | 967 | 37.6436 | 0
[9 empty] | 968 | 40.3725 | 0
[9 empty] | 969 | 37.2346 | 0
[9 empty] | 970 | 39.1779 | 0
[9 empty] | 971 | 43.5377 | 0
[9 empty] | 972 | 38.9434 | 0
[9 empty] | 973 | 37.3425 | 0
[9 empty] | 974 | 41.4312 | 0
[9 empty] | 975 | 38.2905 | 0
[9 empty] | 976 | 40.5954 | 0
[9 empty] | 977 | 39.5125 | 0
[9 empty] | 978 | 38.502 | 0
[9 empty] | 979 | 38.6251 | 0
[9 empty] | 980 | 38.4917 | 0
[9 empty] | 981 | 42.3223 | 0
[9 empty] | 982 | 37.3323 | 0
[9 empty] | 983 | 39.2568 | 0
[9 empty] | 984 | 41.3435 | 0
[9 empty] | 985 | 40.8512 | 0
[9 empty] | 986 | 38.6913 | 0
[9 empty] | 987 | 38.471 | 0
[9 empty] | 988 | 39.2087 | 0
[9 empty] | 989 | 41.8522 | 0
[9 empty] | 990 | 37.4921 | 0
[9 empty] | 991 | 36.3235 | 0
[9 empty] | 992 | 36.7492 | 0
[9 empty] | 993 | 37.2045 | 0
[9 empty] | 994 | 37.6515 | 0
[9 empty] | 995 | 39.736 | 0
[9 empty] | 996 | 40.5336 | 0
[9 empty] | 997 | 41.1109 | 0
[9 empty] | 998 | 38.6933 | 0
[9 empty] | 999 | 39.2203 | 0
[9 empty] | 1000 | 40.0588 | 0

## P1_LT
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.65115 | 5.6977 | 5.6977 |  | 55.6571 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.6977 | 0.87711 | 7 | 12.6977 | 1 | 57.8788 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.6977 | 0.19201 | 7.4714 | 13.1691 | 2 | 58.5966 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.6977 | 0.72094 | 6.0697 | 11.7673 | 3 | 62.0662 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.6977 | 0.84835 | 8.3033 | 21.001 | 4 | 59.7107 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 13.1691 | 0.8664 | 6.5344 | 19.7035 | 5 | 56.4018 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.001 | 0.83727 | 10.8137 | 31.8147 | 6 | 56.9344 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 19.7035 | 0.57848 | 5 | 24.7035 | 7 | 55.2019 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 19.7035 | 0.65591 | 12.7205 | 32.424 | 8 | 58.4318 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 31.8147 | 0.062741 | 11.1569 | 42.9716 | 9 | 60.9848 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 32.424 | 0.85787 | 3.5685 | 35.9925 | 10 | 60.1827 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 42.9716 | 0.86289 | 12.6856 | 55.6571 | 11 | 57.2768 | 1
[9 empty] | 12 | 57.9173 | 1
[9 empty] | 13 | 56.5733 | 1
Project-1 | [8 empty] | 14 | 54.2918 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 54.4891 | 1
60 | 56.8543 | 0.945 | [6 empty] | 16 | 56.8639 | 1
[9 empty] | 17 | 52.195 | 1
[9 empty] | 18 | 57.1526 | 1
[9 empty] | 19 | 58.7857 | 1
[9 empty] | 20 | 54.8357 | 1
[9 empty] | 21 | 55.3583 | 1
[9 empty] | 22 | 56.001 | 1
[9 empty] | 23 | 56.9571 | 1
[9 empty] | 24 | 55.5508 | 1
[9 empty] | 25 | 59.9363 | 1
[9 empty] | 26 | 56.9309 | 1
[9 empty] | 27 | 57.3026 | 1
[9 empty] | 28 | 53.0352 | 1
[9 empty] | 29 | 56.823 | 1
[9 empty] | 30 | 56.5876 | 1
[9 empty] | 31 | 54.5732 | 1
[9 empty] | 32 | 59.5354 | 1
[9 empty] | 33 | 54.9845 | 1
[9 empty] | 34 | 57.581 | 1
[9 empty] | 35 | 57.9326 | 1
[9 empty] | 36 | 58.1697 | 1
[9 empty] | 37 | 57.2774 | 1
[9 empty] | 38 | 54.0037 | 1
[9 empty] | 39 | 55.7584 | 1
[9 empty] | 40 | 55.5535 | 1
[9 empty] | 41 | 55.875 | 1
[9 empty] | 42 | 57.5799 | 1
[9 empty] | 43 | 55.5981 | 1
[9 empty] | 44 | 55.1943 | 1
[9 empty] | 45 | 56.4923 | 1
[9 empty] | 46 | 57.3578 | 1
[9 empty] | 47 | 57.0792 | 1
[9 empty] | 48 | 54.6443 | 1
[9 empty] | 49 | 54.1634 | 1
[9 empty] | 50 | 57.3517 | 1
[9 empty] | 51 | 57.0971 | 1
[9 empty] | 52 | 57.2811 | 1
[9 empty] | 53 | 59.0261 | 1
[9 empty] | 54 | 55.1159 | 1
[9 empty] | 55 | 54.9968 | 1
[9 empty] | 56 | 57.3312 | 1
[9 empty] | 57 | 54.3459 | 1
[9 empty] | 58 | 56.6897 | 1
[9 empty] | 59 | 58.8557 | 1
[9 empty] | 60 | 56.4536 | 1
[9 empty] | 61 | 59.3489 | 1
[9 empty] | 62 | 55.2819 | 1
[9 empty] | 63 | 55.3134 | 1
[9 empty] | 64 | 55.7044 | 1
[9 empty] | 65 | 60.1416 | 0
[9 empty] | 66 | 55.55 | 1
[9 empty] | 67 | 55.8586 | 1
[9 empty] | 68 | 54.6982 | 1
[9 empty] | 69 | 53.9526 | 1
[9 empty] | 70 | 59.7992 | 1
[9 empty] | 71 | 55.0849 | 1
[9 empty] | 72 | 58.537 | 1
[9 empty] | 73 | 57.8737 | 1
[9 empty] | 74 | 55.0386 | 1
[9 empty] | 75 | 54.9162 | 1
[9 empty] | 76 | 55.4743 | 1
[9 empty] | 77 | 58.1472 | 1
[9 empty] | 78 | 57.6758 | 1
[9 empty] | 79 | 58.0985 | 1
[9 empty] | 80 | 59.0379 | 1
[9 empty] | 81 | 52.8541 | 1
[9 empty] | 82 | 57.6532 | 1
[9 empty] | 83 | 57.6232 | 1
[9 empty] | 84 | 59.0288 | 1
[9 empty] | 85 | 56.7557 | 1
[9 empty] | 86 | 52.5796 | 1
[9 empty] | 87 | 60.2198 | 0
[9 empty] | 88 | 54.9096 | 1
[9 empty] | 89 | 57.2281 | 1
[9 empty] | 90 | 56.4464 | 1
[9 empty] | 91 | 57.1914 | 1
[9 empty] | 92 | 59.3072 | 1
[9 empty] | 93 | 55.0201 | 1
[9 empty] | 94 | 55.3015 | 1
[9 empty] | 95 | 59.8058 | 1
[9 empty] | 96 | 55.1932 | 1
[9 empty] | 97 | 61.1424 | 0
[9 empty] | 98 | 57.1083 | 1
[9 empty] | 99 | 58.2632 | 1
[9 empty] | 100 | 58.1215 | 1
[9 empty] | 101 | 56.5365 | 1
[9 empty] | 102 | 56.4931 | 1
[9 empty] | 103 | 55.9499 | 1
[9 empty] | 104 | 54.638 | 1
[9 empty] | 105 | 55.9958 | 1
[9 empty] | 106 | 57.034 | 1
[9 empty] | 107 | 58.92 | 1
[9 empty] | 108 | 58.286 | 1
[9 empty] | 109 | 56.2969 | 1
[9 empty] | 110 | 57.2423 | 1
[9 empty] | 111 | 57.855 | 1
[9 empty] | 112 | 58.0019 | 1
[9 empty] | 113 | 57.1636 | 1
[9 empty] | 114 | 56.4714 | 1
[9 empty] | 115 | 52.7735 | 1
[9 empty] | 116 | 55.833 | 1
[9 empty] | 117 | 56.6863 | 1
[9 empty] | 118 | 58.6743 | 1
[9 empty] | 119 | 55.0634 | 1
[9 empty] | 120 | 59.1581 | 1
[9 empty] | 121 | 58.64 | 1
[9 empty] | 122 | 55.7918 | 1
[9 empty] | 123 | 53.6177 | 1
[9 empty] | 124 | 59.3035 | 1
[9 empty] | 125 | 61.4479 | 0
[9 empty] | 126 | 59.344 | 1
[9 empty] | 127 | 54.6317 | 1
[9 empty] | 128 | 55.0475 | 1
[9 empty] | 129 | 56.3536 | 1
[9 empty] | 130 | 54.4451 | 1
[9 empty] | 131 | 59.6247 | 1
[9 empty] | 132 | 57.0062 | 1
[9 empty] | 133 | 58.0424 | 1
[9 empty] | 134 | 56.1855 | 1
[9 empty] | 135 | 56.9675 | 1
[9 empty] | 136 | 57.4822 | 1
[9 empty] | 137 | 58.7991 | 1
[9 empty] | 138 | 59.1536 | 1
[9 empty] | 139 | 54.8258 | 1
[9 empty] | 140 | 57.8481 | 1
[9 empty] | 141 | 58.3776 | 1
[9 empty] | 142 | 54.2945 | 1
[9 empty] | 143 | 56.9117 | 1
[9 empty] | 144 | 58.2377 | 1
[9 empty] | 145 | 53.8151 | 1
[9 empty] | 146 | 56.813 | 1
[9 empty] | 147 | 57.7682 | 1
[9 empty] | 148 | 57.0687 | 1
[9 empty] | 149 | 56.9817 | 1
[9 empty] | 150 | 53.7509 | 1
[9 empty] | 151 | 56.1289 | 1
[9 empty] | 152 | 54.2036 | 1
[9 empty] | 153 | 53.1175 | 1
[9 empty] | 154 | 55.3746 | 1
[9 empty] | 155 | 56.0478 | 1
[9 empty] | 156 | 57.3612 | 1
[9 empty] | 157 | 58.7114 | 1
[9 empty] | 158 | 56.2681 | 1
[9 empty] | 159 | 56.1023 | 1
[9 empty] | 160 | 57.2577 | 1
[9 empty] | 161 | 55.9876 | 1
[9 empty] | 162 | 53.8159 | 1
[9 empty] | 163 | 56.3544 | 1
[9 empty] | 164 | 57.675 | 1
[9 empty] | 165 | 58.6178 | 1
[9 empty] | 166 | 58.952 | 1
[9 empty] | 167 | 62.1179 | 0
[9 empty] | 168 | 57.6869 | 1
[9 empty] | 169 | 57.8347 | 1
[9 empty] | 170 | 54.4157 | 1
[9 empty] | 171 | 54.7676 | 1
[9 empty] | 172 | 57.8483 | 1
[9 empty] | 173 | 56.7489 | 1
[9 empty] | 174 | 57.7929 | 1
[9 empty] | 175 | 56.7584 | 1
[9 empty] | 176 | 57.8796 | 1
[9 empty] | 177 | 55.8064 | 1
[9 empty] | 178 | 56.8278 | 1
[9 empty] | 179 | 56.0279 | 1
[9 empty] | 180 | 58.743 | 1
[9 empty] | 181 | 55.5631 | 1
[9 empty] | 182 | 54.3191 | 1
[9 empty] | 183 | 55.2984 | 1
[9 empty] | 184 | 58.2315 | 1
[9 empty] | 185 | 59.9134 | 1
[9 empty] | 186 | 59.2887 | 1
[9 empty] | 187 | 56.3135 | 1
[9 empty] | 188 | 53.5339 | 1
[9 empty] | 189 | 55.1693 | 1
[9 empty] | 190 | 56.056 | 1
[9 empty] | 191 | 58.6599 | 1
[9 empty] | 192 | 54.1969 | 1
[9 empty] | 193 | 57.8628 | 1
[9 empty] | 194 | 58.5556 | 1
[9 empty] | 195 | 59.6106 | 1
[9 empty] | 196 | 55.462 | 1
[9 empty] | 197 | 54.9946 | 1
[9 empty] | 198 | 53.7761 | 1
[9 empty] | 199 | 55.3311 | 1
[9 empty] | 200 | 56.5439 | 1
[9 empty] | 201 | 59.5863 | 1
[9 empty] | 202 | 56.5462 | 1
[9 empty] | 203 | 56.8202 | 1
[9 empty] | 204 | 56.0463 | 1
[9 empty] | 205 | 59.4148 | 1
[9 empty] | 206 | 54.5946 | 1
[9 empty] | 207 | 56.1141 | 1
[9 empty] | 208 | 53.0578 | 1
[9 empty] | 209 | 55.4264 | 1
[9 empty] | 210 | 60.3774 | 0
[9 empty] | 211 | 56.8944 | 1
[9 empty] | 212 | 59.8115 | 1
[9 empty] | 213 | 60.1059 | 0
[9 empty] | 214 | 58.0546 | 1
[9 empty] | 215 | 58.0017 | 1
[9 empty] | 216 | 56.7875 | 1
[9 empty] | 217 | 58.5123 | 1
[9 empty] | 218 | 53.5776 | 1
[9 empty] | 219 | 57.0667 | 1
[9 empty] | 220 | 56.9499 | 1
[9 empty] | 221 | 55.1489 | 1
[9 empty] | 222 | 59.4361 | 1
[9 empty] | 223 | 57.0048 | 1
[9 empty] | 224 | 54.6215 | 1
[9 empty] | 225 | 55.5694 | 1
[9 empty] | 226 | 61.4863 | 0
[9 empty] | 227 | 58.7087 | 1
[9 empty] | 228 | 58.8632 | 1
[9 empty] | 229 | 54.3513 | 1
[9 empty] | 230 | 55.4657 | 1
[9 empty] | 231 | 57.2711 | 1
[9 empty] | 232 | 53.3299 | 1
[9 empty] | 233 | 55.8068 | 1
[9 empty] | 234 | 57.9846 | 1
[9 empty] | 235 | 55.3989 | 1
[9 empty] | 236 | 53.6116 | 1
[9 empty] | 237 | 56.2203 | 1
[9 empty] | 238 | 58.5058 | 1
[9 empty] | 239 | 58.6876 | 1
[9 empty] | 240 | 56.6143 | 1
[9 empty] | 241 | 56.0778 | 1
[9 empty] | 242 | 56.0179 | 1
[9 empty] | 243 | 58.3968 | 1
[9 empty] | 244 | 57.5274 | 1
[9 empty] | 245 | 60.1691 | 0
[9 empty] | 246 | 58.3322 | 1
[9 empty] | 247 | 57.6441 | 1
[9 empty] | 248 | 58.8191 | 1
[9 empty] | 249 | 56.335 | 1
[9 empty] | 250 | 60.6988 | 0
[9 empty] | 251 | 57.9088 | 1
[9 empty] | 252 | 55.9649 | 1
[9 empty] | 253 | 56.242 | 1
[9 empty] | 254 | 54.4638 | 1
[9 empty] | 255 | 59.2125 | 1
[9 empty] | 256 | 54.8507 | 1
[9 empty] | 257 | 57.0652 | 1
[9 empty] | 258 | 55.2618 | 1
[9 empty] | 259 | 54.6224 | 1
[9 empty] | 260 | 58.8876 | 1
[9 empty] | 261 | 53.6506 | 1
[9 empty] | 262 | 55.2547 | 1
[9 empty] | 263 | 56.9306 | 1
[9 empty] | 264 | 57.8966 | 1
[9 empty] | 265 | 55.8134 | 1
[9 empty] | 266 | 57.1745 | 1
[9 empty] | 267 | 57.7224 | 1
[9 empty] | 268 | 56.3706 | 1
[9 empty] | 269 | 60.9947 | 0
[9 empty] | 270 | 53.8624 | 1
[9 empty] | 271 | 53.2617 | 1
[9 empty] | 272 | 58.1334 | 1
[9 empty] | 273 | 53.374 | 1
[9 empty] | 274 | 59.2751 | 1
[9 empty] | 275 | 56.4631 | 1
[9 empty] | 276 | 57.1124 | 1
[9 empty] | 277 | 57.2296 | 1
[9 empty] | 278 | 54.9825 | 1
[9 empty] | 279 | 58.106 | 1
[9 empty] | 280 | 57.7855 | 1
[9 empty] | 281 | 56.6614 | 1
[9 empty] | 282 | 54.4363 | 1
[9 empty] | 283 | 58.4873 | 1
[9 empty] | 284 | 58.2856 | 1
[9 empty] | 285 | 59.5917 | 1
[9 empty] | 286 | 53.1049 | 1
[9 empty] | 287 | 58.0936 | 1
[9 empty] | 288 | 59.1101 | 1
[9 empty] | 289 | 59.4423 | 1
[9 empty] | 290 | 61.1875 | 0
[9 empty] | 291 | 57.3755 | 1
[9 empty] | 292 | 55.479 | 1
[9 empty] | 293 | 62.1876 | 0
[9 empty] | 294 | 59.5249 | 1
[9 empty] | 295 | 54.8123 | 1
[9 empty] | 296 | 60.706 | 0
[9 empty] | 297 | 59.1398 | 1
[9 empty] | 298 | 54.6662 | 1
[9 empty] | 299 | 54.8802 | 1
[9 empty] | 300 | 59.6677 | 1
[9 empty] | 301 | 58.9429 | 1
[9 empty] | 302 | 54.5207 | 1
[9 empty] | 303 | 56.491 | 1
[9 empty] | 304 | 57.4069 | 1
[9 empty] | 305 | 57.5897 | 1
[9 empty] | 306 | 55.958 | 1
[9 empty] | 307 | 54.8604 | 1
[9 empty] | 308 | 55.8312 | 1
[9 empty] | 309 | 53.9298 | 1
[9 empty] | 310 | 59.0678 | 1
[9 empty] | 311 | 55.6795 | 1
[9 empty] | 312 | 55.7459 | 1
[9 empty] | 313 | 58.8298 | 1
[9 empty] | 314 | 56.5727 | 1
[9 empty] | 315 | 58.0764 | 1
[9 empty] | 316 | 57.2731 | 1
[9 empty] | 317 | 57.228 | 1
[9 empty] | 318 | 54.5688 | 1
[9 empty] | 319 | 58.3137 | 1
[9 empty] | 320 | 58.2827 | 1
[9 empty] | 321 | 56.0935 | 1
[9 empty] | 322 | 56.3331 | 1
[9 empty] | 323 | 58.8872 | 1
[9 empty] | 324 | 57.7388 | 1
[9 empty] | 325 | 56.7051 | 1
[9 empty] | 326 | 57.8542 | 1
[9 empty] | 327 | 53.9909 | 1
[9 empty] | 328 | 56.1312 | 1
[9 empty] | 329 | 54.2364 | 1
[9 empty] | 330 | 55.5945 | 1
[9 empty] | 331 | 57.2632 | 1
[9 empty] | 332 | 55.5341 | 1
[9 empty] | 333 | 55.3391 | 1
[9 empty] | 334 | 58.1521 | 1
[9 empty] | 335 | 59.3273 | 1
[9 empty] | 336 | 57.6737 | 1
[9 empty] | 337 | 56.2354 | 1
[9 empty] | 338 | 56.7604 | 1
[9 empty] | 339 | 56.584 | 1
[9 empty] | 340 | 54.57 | 1
[9 empty] | 341 | 56.8202 | 1
[9 empty] | 342 | 58.3498 | 1
[9 empty] | 343 | 54.3242 | 1
[9 empty] | 344 | 57.4671 | 1
[9 empty] | 345 | 55.8125 | 1
[9 empty] | 346 | 55.5547 | 1
[9 empty] | 347 | 58.5684 | 1
[9 empty] | 348 | 57.1244 | 1
[9 empty] | 349 | 55.72 | 1
[9 empty] | 350 | 58.463 | 1
[9 empty] | 351 | 55.5749 | 1
[9 empty] | 352 | 57.9942 | 1
[9 empty] | 353 | 58.311 | 1
[9 empty] | 354 | 56.0512 | 1
[9 empty] | 355 | 55.2428 | 1
[9 empty] | 356 | 56.2396 | 1
[9 empty] | 357 | 57.8353 | 1
[9 empty] | 358 | 56.7136 | 1
[9 empty] | 359 | 57.0754 | 1
[9 empty] | 360 | 58.3437 | 1
[9 empty] | 361 | 56.7634 | 1
[9 empty] | 362 | 57.9312 | 1
[9 empty] | 363 | 57.1926 | 1
[9 empty] | 364 | 55.6453 | 1
[9 empty] | 365 | 58.9847 | 1
[9 empty] | 366 | 56.895 | 1
[9 empty] | 367 | 55.6641 | 1
[9 empty] | 368 | 55.749 | 1
[9 empty] | 369 | 56.3914 | 1
[9 empty] | 370 | 54.8321 | 1
[9 empty] | 371 | 57.564 | 1
[9 empty] | 372 | 58.2448 | 1
[9 empty] | 373 | 57.9006 | 1
[9 empty] | 374 | 56.7637 | 1
[9 empty] | 375 | 58.1942 | 1
[9 empty] | 376 | 54.7788 | 1
[9 empty] | 377 | 55.5246 | 1
[9 empty] | 378 | 55.5563 | 1
[9 empty] | 379 | 57.4151 | 1
[9 empty] | 380 | 54.9484 | 1
[9 empty] | 381 | 57.0403 | 1
[9 empty] | 382 | 57.6459 | 1
[9 empty] | 383 | 58.3697 | 1
[9 empty] | 384 | 59.9442 | 1
[9 empty] | 385 | 57.0275 | 1
[9 empty] | 386 | 56.2507 | 1
[9 empty] | 387 | 57.2196 | 1
[9 empty] | 388 | 57.8881 | 1
[9 empty] | 389 | 56.0664 | 1
[9 empty] | 390 | 60.3489 | 0
[9 empty] | 391 | 55.7144 | 1
[9 empty] | 392 | 59.1942 | 1
[9 empty] | 393 | 55.0222 | 1
[9 empty] | 394 | 57.3275 | 1
[9 empty] | 395 | 58.2704 | 1
[9 empty] | 396 | 59.2148 | 1
[9 empty] | 397 | 60.584 | 0
[9 empty] | 398 | 56.3177 | 1
[9 empty] | 399 | 55.9914 | 1
[9 empty] | 400 | 57.0292 | 1
[9 empty] | 401 | 57.341 | 1
[9 empty] | 402 | 59.181 | 1
[9 empty] | 403 | 54.2671 | 1
[9 empty] | 404 | 57.016 | 1
[9 empty] | 405 | 59.161 | 1
[9 empty] | 406 | 53.6839 | 1
[9 empty] | 407 | 53.676 | 1
[9 empty] | 408 | 61.3687 | 0
[9 empty] | 409 | 55.4286 | 1
[9 empty] | 410 | 57.631 | 1
[9 empty] | 411 | 54.0646 | 1
[9 empty] | 412 | 56.091 | 1
[9 empty] | 413 | 56.5207 | 1
[9 empty] | 414 | 58.4717 | 1
[9 empty] | 415 | 58.6782 | 1
[9 empty] | 416 | 56.5453 | 1
[9 empty] | 417 | 58.7364 | 1
[9 empty] | 418 | 57.845 | 1
[9 empty] | 419 | 56.4458 | 1
[9 empty] | 420 | 57.8142 | 1
[9 empty] | 421 | 60.2101 | 0
[9 empty] | 422 | 56.2611 | 1
[9 empty] | 423 | 55.465 | 1
[9 empty] | 424 | 57.6251 | 1
[9 empty] | 425 | 55.1901 | 1
[9 empty] | 426 | 52.376 | 1
[9 empty] | 427 | 58.3187 | 1
[9 empty] | 428 | 56.3516 | 1
[9 empty] | 429 | 52.3504 | 1
[9 empty] | 430 | 59.6795 | 1
[9 empty] | 431 | 59.2984 | 1
[9 empty] | 432 | 57.6591 | 1
[9 empty] | 433 | 59.1573 | 1
[9 empty] | 434 | 55.4782 | 1
[9 empty] | 435 | 55.9395 | 1
[9 empty] | 436 | 56.3642 | 1
[9 empty] | 437 | 55.3317 | 1
[9 empty] | 438 | 56.8619 | 1
[9 empty] | 439 | 57.4967 | 1
[9 empty] | 440 | 56.5438 | 1
[9 empty] | 441 | 55.7027 | 1
[9 empty] | 442 | 58.4268 | 1
[9 empty] | 443 | 55.7737 | 1
[9 empty] | 444 | 54.3805 | 1
[9 empty] | 445 | 56.8563 | 1
[9 empty] | 446 | 59.7044 | 1
[9 empty] | 447 | 59.0758 | 1
[9 empty] | 448 | 56.1532 | 1
[9 empty] | 449 | 56.6855 | 1
[9 empty] | 450 | 58.2367 | 1
[9 empty] | 451 | 57.557 | 1
[9 empty] | 452 | 53.6017 | 1
[9 empty] | 453 | 58.8077 | 1
[9 empty] | 454 | 54.1586 | 1
[9 empty] | 455 | 52.7926 | 1
[9 empty] | 456 | 56.3042 | 1
[9 empty] | 457 | 57.5042 | 1
[9 empty] | 458 | 54.2832 | 1
[9 empty] | 459 | 56.0374 | 1
[9 empty] | 460 | 55.1046 | 1
[9 empty] | 461 | 58.165 | 1
[9 empty] | 462 | 55.4952 | 1
[9 empty] | 463 | 56.4063 | 1
[9 empty] | 464 | 54.8217 | 1
[9 empty] | 465 | 53.2709 | 1
[9 empty] | 466 | 57.1485 | 1
[9 empty] | 467 | 60.663 | 0
[9 empty] | 468 | 55.7752 | 1
[9 empty] | 469 | 59.3773 | 1
[9 empty] | 470 | 54.1711 | 1
[9 empty] | 471 | 59.3485 | 1
[9 empty] | 472 | 56.1118 | 1
[9 empty] | 473 | 55.6467 | 1
[9 empty] | 474 | 59.1741 | 1
[9 empty] | 475 | 61.5487 | 0
[9 empty] | 476 | 56.442 | 1
[9 empty] | 477 | 55.11 | 1
[9 empty] | 478 | 56.2651 | 1
[9 empty] | 479 | 53.2586 | 1
[9 empty] | 480 | 58.0887 | 1
[9 empty] | 481 | 56.9228 | 1
[9 empty] | 482 | 56.5904 | 1
[9 empty] | 483 | 55.4619 | 1
[9 empty] | 484 | 56.6043 | 1
[9 empty] | 485 | 57.4862 | 1
[9 empty] | 486 | 56.9589 | 1
[9 empty] | 487 | 55.3737 | 1
[9 empty] | 488 | 56.1653 | 1
[9 empty] | 489 | 56.1837 | 1
[9 empty] | 490 | 57.2509 | 1
[9 empty] | 491 | 54.4102 | 1
[9 empty] | 492 | 56.7532 | 1
[9 empty] | 493 | 55.1447 | 1
[9 empty] | 494 | 56.3068 | 1
[9 empty] | 495 | 55.9713 | 1
[9 empty] | 496 | 57.725 | 1
[9 empty] | 497 | 54.4242 | 1
[9 empty] | 498 | 55.4687 | 1
[9 empty] | 499 | 56.1798 | 1
[9 empty] | 500 | 59.4371 | 1
[9 empty] | 501 | 58.4291 | 1
[9 empty] | 502 | 55.3131 | 1
[9 empty] | 503 | 54.64 | 1
[9 empty] | 504 | 57.263 | 1
[9 empty] | 505 | 58.3456 | 1
[9 empty] | 506 | 57.8817 | 1
[9 empty] | 507 | 57.2139 | 1
[9 empty] | 508 | 56.8009 | 1
[9 empty] | 509 | 54.4706 | 1
[9 empty] | 510 | 56.6258 | 1
[9 empty] | 511 | 55.1802 | 1
[9 empty] | 512 | 55.5823 | 1
[9 empty] | 513 | 53.7979 | 1
[9 empty] | 514 | 54.5775 | 1
[9 empty] | 515 | 55.4588 | 1
[9 empty] | 516 | 57.782 | 1
[9 empty] | 517 | 58.2575 | 1
[9 empty] | 518 | 58.1483 | 1
[9 empty] | 519 | 56.5673 | 1
[9 empty] | 520 | 57.0012 | 1
[9 empty] | 521 | 56.2955 | 1
[9 empty] | 522 | 55.0724 | 1
[9 empty] | 523 | 57.1854 | 1
[9 empty] | 524 | 58.9611 | 1
[9 empty] | 525 | 57.484 | 1
[9 empty] | 526 | 55.4965 | 1
[9 empty] | 527 | 58.9451 | 1
[9 empty] | 528 | 58.9417 | 1
[9 empty] | 529 | 58.8246 | 1
[9 empty] | 530 | 58.4937 | 1
[9 empty] | 531 | 54.7314 | 1
[9 empty] | 532 | 58.1949 | 1
[9 empty] | 533 | 56.1988 | 1
[9 empty] | 534 | 59.5669 | 1
[9 empty] | 535 | 58.2744 | 1
[9 empty] | 536 | 58.0533 | 1
[9 empty] | 537 | 56.3068 | 1
[9 empty] | 538 | 56.8845 | 1
[9 empty] | 539 | 55.3023 | 1
[9 empty] | 540 | 56.4809 | 1
[9 empty] | 541 | 59.4544 | 1
[9 empty] | 542 | 53.564 | 1
[9 empty] | 543 | 57.8335 | 1
[9 empty] | 544 | 59.6955 | 1
[9 empty] | 545 | 54.534 | 1
[9 empty] | 546 | 56.4689 | 1
[9 empty] | 547 | 56.3252 | 1
[9 empty] | 548 | 59.4116 | 1
[9 empty] | 549 | 56.0216 | 1
[9 empty] | 550 | 56.2315 | 1
[9 empty] | 551 | 55.6478 | 1
[9 empty] | 552 | 58.1054 | 1
[9 empty] | 553 | 55.4147 | 1
[9 empty] | 554 | 57.9984 | 1
[9 empty] | 555 | 55.4772 | 1
[9 empty] | 556 | 59.2034 | 1
[9 empty] | 557 | 55.1706 | 1
[9 empty] | 558 | 56.4071 | 1
[9 empty] | 559 | 56.2988 | 1
[9 empty] | 560 | 57.5461 | 1
[9 empty] | 561 | 57.0651 | 1
[9 empty] | 562 | 56.53 | 1
[9 empty] | 563 | 59.291 | 1
[9 empty] | 564 | 55.9378 | 1
[9 empty] | 565 | 56.5256 | 1
[9 empty] | 566 | 57.5609 | 1
[9 empty] | 567 | 58.1172 | 1
[9 empty] | 568 | 57.9536 | 1
[9 empty] | 569 | 57.5186 | 1
[9 empty] | 570 | 55.8213 | 1
[9 empty] | 571 | 56.0143 | 1
[9 empty] | 572 | 57.8667 | 1
[9 empty] | 573 | 58.8714 | 1
[9 empty] | 574 | 59.0387 | 1
[9 empty] | 575 | 55.9406 | 1
[9 empty] | 576 | 60.0682 | 0
[9 empty] | 577 | 60.6873 | 0
[9 empty] | 578 | 57.055 | 1
[9 empty] | 579 | 58.2416 | 1
[9 empty] | 580 | 54.6738 | 1
[9 empty] | 581 | 57.277 | 1
[9 empty] | 582 | 55.5408 | 1
[9 empty] | 583 | 60.0999 | 0
[9 empty] | 584 | 56.7133 | 1
[9 empty] | 585 | 58.9626 | 1
[9 empty] | 586 | 57.9773 | 1
[9 empty] | 587 | 53.7858 | 1
[9 empty] | 588 | 59.1675 | 1
[9 empty] | 589 | 59.2627 | 1
[9 empty] | 590 | 55.8907 | 1
[9 empty] | 591 | 57.3906 | 1
[9 empty] | 592 | 55.7212 | 1
[9 empty] | 593 | 59.7059 | 1
[9 empty] | 594 | 61.104 | 0
[9 empty] | 595 | 56.4253 | 1
[9 empty] | 596 | 55.4335 | 1
[9 empty] | 597 | 54.1664 | 1
[9 empty] | 598 | 56.1827 | 1
[9 empty] | 599 | 56.2729 | 1
[9 empty] | 600 | 57.9866 | 1
[9 empty] | 601 | 57.3909 | 1
[9 empty] | 602 | 57.3047 | 1
[9 empty] | 603 | 54.3944 | 1
[9 empty] | 604 | 58.409 | 1
[9 empty] | 605 | 55.2067 | 1
[9 empty] | 606 | 58.3256 | 1
[9 empty] | 607 | 54.1224 | 1
[9 empty] | 608 | 56.8167 | 1
[9 empty] | 609 | 55.4382 | 1
[9 empty] | 610 | 53.7051 | 1
[9 empty] | 611 | 57.8007 | 1
[9 empty] | 612 | 60.1862 | 0
[9 empty] | 613 | 58.3071 | 1
[9 empty] | 614 | 58.1101 | 1
[9 empty] | 615 | 59.2873 | 1
[9 empty] | 616 | 56.7591 | 1
[9 empty] | 617 | 56.6839 | 1
[9 empty] | 618 | 57.5841 | 1
[9 empty] | 619 | 55.4434 | 1
[9 empty] | 620 | 57.0359 | 1
[9 empty] | 621 | 55.5898 | 1
[9 empty] | 622 | 55.7858 | 1
[9 empty] | 623 | 57.802 | 1
[9 empty] | 624 | 54.4501 | 1
[9 empty] | 625 | 57.5865 | 1
[9 empty] | 626 | 57.0974 | 1
[9 empty] | 627 | 53.7303 | 1
[9 empty] | 628 | 57.7594 | 1
[9 empty] | 629 | 54.4203 | 1
[9 empty] | 630 | 58.9724 | 1
[9 empty] | 631 | 53.1992 | 1
[9 empty] | 632 | 57.9915 | 1
[9 empty] | 633 | 57.8463 | 1
[9 empty] | 634 | 57.1405 | 1
[9 empty] | 635 | 55.3346 | 1
[9 empty] | 636 | 53.6087 | 1
[9 empty] | 637 | 56.4984 | 1
[9 empty] | 638 | 52.9346 | 1
[9 empty] | 639 | 57.5613 | 1
[9 empty] | 640 | 56.7488 | 1
[9 empty] | 641 | 57.2779 | 1
[9 empty] | 642 | 57.8557 | 1
[9 empty] | 643 | 59.4533 | 1
[9 empty] | 644 | 57.5696 | 1
[9 empty] | 645 | 57.1881 | 1
[9 empty] | 646 | 57.0361 | 1
[9 empty] | 647 | 57.0843 | 1
[9 empty] | 648 | 57.3344 | 1
[9 empty] | 649 | 57.7249 | 1
[9 empty] | 650 | 61.0192 | 0
[9 empty] | 651 | 58.1928 | 1
[9 empty] | 652 | 58.3368 | 1
[9 empty] | 653 | 56.7507 | 1
[9 empty] | 654 | 58.6322 | 1
[9 empty] | 655 | 54.3466 | 1
[9 empty] | 656 | 58.7553 | 1
[9 empty] | 657 | 59.4647 | 1
[9 empty] | 658 | 54.7706 | 1
[9 empty] | 659 | 56.714 | 1
[9 empty] | 660 | 59.6855 | 1
[9 empty] | 661 | 59.4793 | 1
[9 empty] | 662 | 55.1343 | 1
[9 empty] | 663 | 57.885 | 1
[9 empty] | 664 | 60.5836 | 0
[9 empty] | 665 | 59.823 | 1
[9 empty] | 666 | 57.5346 | 1
[9 empty] | 667 | 58.1937 | 1
[9 empty] | 668 | 56.4249 | 1
[9 empty] | 669 | 55.1521 | 1
[9 empty] | 670 | 54.1023 | 1
[9 empty] | 671 | 58.0761 | 1
[9 empty] | 672 | 57.9702 | 1
[9 empty] | 673 | 61.3555 | 0
[9 empty] | 674 | 55.5693 | 1
[9 empty] | 675 | 61.0303 | 0
[9 empty] | 676 | 56.0727 | 1
[9 empty] | 677 | 56.684 | 1
[9 empty] | 678 | 54.5821 | 1
[9 empty] | 679 | 56.3248 | 1
[9 empty] | 680 | 58.4979 | 1
[9 empty] | 681 | 60.9741 | 0
[9 empty] | 682 | 55.9949 | 1
[9 empty] | 683 | 53.6867 | 1
[9 empty] | 684 | 53.2887 | 1
[9 empty] | 685 | 60.2369 | 0
[9 empty] | 686 | 60.9138 | 0
[9 empty] | 687 | 57.7731 | 1
[9 empty] | 688 | 54.2325 | 1
[9 empty] | 689 | 58.4877 | 1
[9 empty] | 690 | 56.6804 | 1
[9 empty] | 691 | 55.3715 | 1
[9 empty] | 692 | 54.5869 | 1
[9 empty] | 693 | 58.8455 | 1
[9 empty] | 694 | 55.8668 | 1
[9 empty] | 695 | 59.397 | 1
[9 empty] | 696 | 56.5475 | 1
[9 empty] | 697 | 58.9893 | 1
[9 empty] | 698 | 57.6353 | 1
[9 empty] | 699 | 54.7166 | 1
[9 empty] | 700 | 54.7306 | 1
[9 empty] | 701 | 58.1492 | 1
[9 empty] | 702 | 57.9348 | 1
[9 empty] | 703 | 56.9081 | 1
[9 empty] | 704 | 56.5936 | 1
[9 empty] | 705 | 54.1534 | 1
[9 empty] | 706 | 53.9565 | 1
[9 empty] | 707 | 54.5418 | 1
[9 empty] | 708 | 55.5512 | 1
[9 empty] | 709 | 56.2354 | 1
[9 empty] | 710 | 54.4605 | 1
[9 empty] | 711 | 60.9578 | 0
[9 empty] | 712 | 56.2074 | 1
[9 empty] | 713 | 55.4936 | 1
[9 empty] | 714 | 54.5408 | 1
[9 empty] | 715 | 53.3158 | 1
[9 empty] | 716 | 57.7562 | 1
[9 empty] | 717 | 56.0228 | 1
[9 empty] | 718 | 58.2996 | 1
[9 empty] | 719 | 54.5526 | 1
[9 empty] | 720 | 59.5745 | 1
[9 empty] | 721 | 56.5831 | 1
[9 empty] | 722 | 56.2698 | 1
[9 empty] | 723 | 55.8174 | 1
[9 empty] | 724 | 57.2203 | 1
[9 empty] | 725 | 54.294 | 1
[9 empty] | 726 | 57.0934 | 1
[9 empty] | 727 | 57.5824 | 1
[9 empty] | 728 | 55.7983 | 1
[9 empty] | 729 | 56.9716 | 1
[9 empty] | 730 | 55.9106 | 1
[9 empty] | 731 | 57.2852 | 1
[9 empty] | 732 | 58.6115 | 1
[9 empty] | 733 | 57.4961 | 1
[9 empty] | 734 | 57.9195 | 1
[9 empty] | 735 | 57.0349 | 1
[9 empty] | 736 | 54.6911 | 1
[9 empty] | 737 | 55.1089 | 1
[9 empty] | 738 | 60.074 | 0
[9 empty] | 739 | 55.1879 | 1
[9 empty] | 740 | 54.7192 | 1
[9 empty] | 741 | 59.1268 | 1
[9 empty] | 742 | 55.0478 | 1
[9 empty] | 743 | 56.3481 | 1
[9 empty] | 744 | 58.4443 | 1
[9 empty] | 745 | 54.9135 | 1
[9 empty] | 746 | 58.8679 | 1
[9 empty] | 747 | 57.0696 | 1
[9 empty] | 748 | 54.9392 | 1
[9 empty] | 749 | 58.7996 | 1
[9 empty] | 750 | 57.4739 | 1
[9 empty] | 751 | 55.5441 | 1
[9 empty] | 752 | 57.099 | 1
[9 empty] | 753 | 55.4231 | 1
[9 empty] | 754 | 56.3956 | 1
[9 empty] | 755 | 55.8077 | 1
[9 empty] | 756 | 56.6869 | 1
[9 empty] | 757 | 57.1062 | 1
[9 empty] | 758 | 58.4026 | 1
[9 empty] | 759 | 57.8879 | 1
[9 empty] | 760 | 57.026 | 1
[9 empty] | 761 | 53.4516 | 1
[9 empty] | 762 | 57.4961 | 1
[9 empty] | 763 | 55.2102 | 1
[9 empty] | 764 | 57.203 | 1
[9 empty] | 765 | 58.7243 | 1
[9 empty] | 766 | 55.9115 | 1
[9 empty] | 767 | 59.2462 | 1
[9 empty] | 768 | 54.2428 | 1
[9 empty] | 769 | 56.2898 | 1
[9 empty] | 770 | 55.7539 | 1
[9 empty] | 771 | 56.6629 | 1
[9 empty] | 772 | 60.3921 | 0
[9 empty] | 773 | 55.6904 | 1
[9 empty] | 774 | 56.6164 | 1
[9 empty] | 775 | 56.8117 | 1
[9 empty] | 776 | 56.9935 | 1
[9 empty] | 777 | 55.9594 | 1
[9 empty] | 778 | 53.9726 | 1
[9 empty] | 779 | 56.3807 | 1
[9 empty] | 780 | 56.1114 | 1
[9 empty] | 781 | 57.3751 | 1
[9 empty] | 782 | 55.7843 | 1
[9 empty] | 783 | 54.3939 | 1
[9 empty] | 784 | 54.2532 | 1
[9 empty] | 785 | 58.673 | 1
[9 empty] | 786 | 57.233 | 1
[9 empty] | 787 | 60.5072 | 0
[9 empty] | 788 | 55.2051 | 1
[9 empty] | 789 | 55.0718 | 1
[9 empty] | 790 | 57.7376 | 1
[9 empty] | 791 | 57.2899 | 1
[9 empty] | 792 | 58.2714 | 1
[9 empty] | 793 | 55.3021 | 1
[9 empty] | 794 | 56.3742 | 1
[9 empty] | 795 | 58.5643 | 1
[9 empty] | 796 | 53.9255 | 1
[9 empty] | 797 | 56.6296 | 1
[9 empty] | 798 | 54.7516 | 1
[9 empty] | 799 | 57.4124 | 1
[9 empty] | 800 | 54.5369 | 1
[9 empty] | 801 | 57.0813 | 1
[9 empty] | 802 | 57.9731 | 1
[9 empty] | 803 | 54.6603 | 1
[9 empty] | 804 | 54.4478 | 1
[9 empty] | 805 | 61.3396 | 0
[9 empty] | 806 | 58.3793 | 1
[9 empty] | 807 | 54.6569 | 1
[9 empty] | 808 | 58.1747 | 1
[9 empty] | 809 | 57.9932 | 1
[9 empty] | 810 | 55.3975 | 1
[9 empty] | 811 | 61.1342 | 0
[9 empty] | 812 | 55.7402 | 1
[9 empty] | 813 | 56.4396 | 1
[9 empty] | 814 | 55.774 | 1
[9 empty] | 815 | 55.7464 | 1
[9 empty] | 816 | 53.5124 | 1
[9 empty] | 817 | 56.3176 | 1
[9 empty] | 818 | 53.3862 | 1
[9 empty] | 819 | 53.259 | 1
[9 empty] | 820 | 58.6276 | 1
[9 empty] | 821 | 57.4545 | 1
[9 empty] | 822 | 60.9544 | 0
[9 empty] | 823 | 55.7898 | 1
[9 empty] | 824 | 57.6366 | 1
[9 empty] | 825 | 58.0607 | 1
[9 empty] | 826 | 57.042 | 1
[9 empty] | 827 | 53.1839 | 1
[9 empty] | 828 | 54.8443 | 1
[9 empty] | 829 | 59.259 | 1
[9 empty] | 830 | 57.1187 | 1
[9 empty] | 831 | 56.5807 | 1
[9 empty] | 832 | 55.2609 | 1
[9 empty] | 833 | 57.2536 | 1
[9 empty] | 834 | 52.8492 | 1
[9 empty] | 835 | 57.0595 | 1
[9 empty] | 836 | 54.1313 | 1
[9 empty] | 837 | 55.6137 | 1
[9 empty] | 838 | 60.2065 | 0
[9 empty] | 839 | 54.7858 | 1
[9 empty] | 840 | 52.9103 | 1
[9 empty] | 841 | 60.1388 | 0
[9 empty] | 842 | 56.7545 | 1
[9 empty] | 843 | 56.7762 | 1
[9 empty] | 844 | 55.5166 | 1
[9 empty] | 845 | 55.4356 | 1
[9 empty] | 846 | 58.4432 | 1
[9 empty] | 847 | 57.6452 | 1
[9 empty] | 848 | 56.9756 | 1
[9 empty] | 849 | 55.988 | 1
[9 empty] | 850 | 57.7775 | 1
[9 empty] | 851 | 57.621 | 1
[9 empty] | 852 | 53.3685 | 1
[9 empty] | 853 | 54.8029 | 1
[9 empty] | 854 | 56.101 | 1
[9 empty] | 855 | 58.2446 | 1
[9 empty] | 856 | 56.3959 | 1
[9 empty] | 857 | 58.3589 | 1
[9 empty] | 858 | 56.161 | 1
[9 empty] | 859 | 57.7015 | 1
[9 empty] | 860 | 55.8587 | 1
[9 empty] | 861 | 57.7536 | 1
[9 empty] | 862 | 55.4563 | 1
[9 empty] | 863 | 59.1893 | 1
[9 empty] | 864 | 54.8122 | 1
[9 empty] | 865 | 56.4205 | 1
[9 empty] | 866 | 56.8213 | 1
[9 empty] | 867 | 53.3968 | 1
[9 empty] | 868 | 58.3302 | 1
[9 empty] | 869 | 56.4274 | 1
[9 empty] | 870 | 57.0177 | 1
[9 empty] | 871 | 60.1676 | 0
[9 empty] | 872 | 56.1262 | 1
[9 empty] | 873 | 58.1202 | 1
[9 empty] | 874 | 57.0101 | 1
[9 empty] | 875 | 56.3453 | 1
[9 empty] | 876 | 60.3813 | 0
[9 empty] | 877 | 55.9293 | 1
[9 empty] | 878 | 56.1924 | 1
[9 empty] | 879 | 57.7992 | 1
[9 empty] | 880 | 58.7078 | 1
[9 empty] | 881 | 56.3204 | 1
[9 empty] | 882 | 54.7422 | 1
[9 empty] | 883 | 58.0851 | 1
[9 empty] | 884 | 55.5802 | 1
[9 empty] | 885 | 57.639 | 1
[9 empty] | 886 | 56.4651 | 1
[9 empty] | 887 | 62.2788 | 0
[9 empty] | 888 | 53.8187 | 1
[9 empty] | 889 | 55.8053 | 1
[9 empty] | 890 | 58.4622 | 1
[9 empty] | 891 | 59.4145 | 1
[9 empty] | 892 | 56.2346 | 1
[9 empty] | 893 | 59.1223 | 1
[9 empty] | 894 | 57.6519 | 1
[9 empty] | 895 | 55.0846 | 1
[9 empty] | 896 | 56.0573 | 1
[9 empty] | 897 | 53.3445 | 1
[9 empty] | 898 | 57.7087 | 1
[9 empty] | 899 | 57.7779 | 1
[9 empty] | 900 | 51.7732 | 1
[9 empty] | 901 | 62.7033 | 0
[9 empty] | 902 | 58.9422 | 1
[9 empty] | 903 | 58.8118 | 1
[9 empty] | 904 | 56.2425 | 1
[9 empty] | 905 | 54.6862 | 1
[9 empty] | 906 | 56.2775 | 1
[9 empty] | 907 | 58.4194 | 1
[9 empty] | 908 | 57.3812 | 1
[9 empty] | 909 | 60.8227 | 0
[9 empty] | 910 | 54.6364 | 1
[9 empty] | 911 | 57.3283 | 1
[9 empty] | 912 | 59.9068 | 1
[9 empty] | 913 | 58.6034 | 1
[9 empty] | 914 | 53.6765 | 1
[9 empty] | 915 | 56.5372 | 1
[9 empty] | 916 | 57.2617 | 1
[9 empty] | 917 | 55.283 | 1
[9 empty] | 918 | 57.5761 | 1
[9 empty] | 919 | 54.0482 | 1
[9 empty] | 920 | 55.9436 | 1
[9 empty] | 921 | 58.615 | 1
[9 empty] | 922 | 58.5826 | 1
[9 empty] | 923 | 60.0704 | 0
[9 empty] | 924 | 57.1131 | 1
[9 empty] | 925 | 56.2615 | 1
[9 empty] | 926 | 55.6505 | 1
[9 empty] | 927 | 55.5405 | 1
[9 empty] | 928 | 58.3426 | 1
[9 empty] | 929 | 58.8625 | 1
[9 empty] | 930 | 60.5032 | 0
[9 empty] | 931 | 56.547 | 1
[9 empty] | 932 | 60.7618 | 0
[9 empty] | 933 | 55.9421 | 1
[9 empty] | 934 | 55.9342 | 1
[9 empty] | 935 | 56.6684 | 1
[9 empty] | 936 | 56.9921 | 1
[9 empty] | 937 | 56.2385 | 1
[9 empty] | 938 | 53.7291 | 1
[9 empty] | 939 | 54.9269 | 1
[9 empty] | 940 | 55.4451 | 1
[9 empty] | 941 | 57.3918 | 1
[9 empty] | 942 | 57.0219 | 1
[9 empty] | 943 | 60.0316 | 0
[9 empty] | 944 | 53.8861 | 1
[9 empty] | 945 | 53.3509 | 1
[9 empty] | 946 | 56.4872 | 1
[9 empty] | 947 | 56.5357 | 1
[9 empty] | 948 | 60.359 | 0
[9 empty] | 949 | 57.9078 | 1
[9 empty] | 950 | 57.2479 | 1
[9 empty] | 951 | 56.3694 | 1
[9 empty] | 952 | 56.2797 | 1
[9 empty] | 953 | 58.4049 | 1
[9 empty] | 954 | 54.733 | 1
[9 empty] | 955 | 55.0066 | 1
[9 empty] | 956 | 56.5415 | 1
[9 empty] | 957 | 57.8521 | 1
[9 empty] | 958 | 54.3214 | 1
[9 empty] | 959 | 54.2515 | 1
[9 empty] | 960 | 56.6419 | 1
[9 empty] | 961 | 54.8799 | 1
[9 empty] | 962 | 58.6083 | 1
[9 empty] | 963 | 59.326 | 1
[9 empty] | 964 | 55.4559 | 1
[9 empty] | 965 | 58.0941 | 1
[9 empty] | 966 | 53.3391 | 1
[9 empty] | 967 | 59.5869 | 1
[9 empty] | 968 | 59.4462 | 1
[9 empty] | 969 | 56.6364 | 1
[9 empty] | 970 | 59.8502 | 1
[9 empty] | 971 | 60.4147 | 0
[9 empty] | 972 | 56.2405 | 1
[9 empty] | 973 | 57.6426 | 1
[9 empty] | 974 | 56.1755 | 1
[9 empty] | 975 | 59.3997 | 1
[9 empty] | 976 | 56.3705 | 1
[9 empty] | 977 | 58.5828 | 1
[9 empty] | 978 | 55.038 | 1
[9 empty] | 979 | 55.0982 | 1
[9 empty] | 980 | 57.1341 | 1
[9 empty] | 981 | 54.6974 | 1
[9 empty] | 982 | 55.4631 | 1
[9 empty] | 983 | 58.3991 | 1
[9 empty] | 984 | 55.9288 | 1
[9 empty] | 985 | 55.8153 | 1
[9 empty] | 986 | 55.6482 | 1
[9 empty] | 987 | 56.394 | 1
[9 empty] | 988 | 57.1838 | 1
[9 empty] | 989 | 58.739 | 1
[9 empty] | 990 | 59.467 | 1
[9 empty] | 991 | 55.5103 | 1
[9 empty] | 992 | 58.3224 | 1
[9 empty] | 993 | 59.2618 | 1
[9 empty] | 994 | 55.054 | 1
[9 empty] | 995 | 56.2866 | 1
[9 empty] | 996 | 57.0594 | 1
[9 empty] | 997 | 53.5219 | 1
[9 empty] | 998 | 57.0388 | 1
[9 empty] | 999 | 55.6397 | 1
[9 empty] | 1000 | 54.9242 | 1

## P2_LT
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.33777 | 3.9156 | 3.9156 |  | 33.8407 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 3.9156 | 0.97651 | 5.047 | 8.9626 | 1 | 31.8541 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9156 | 0.37518 | 4.3 | 8.2156 | 2 | 35.4723 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 8.9626 | 0.078161 | 3.7465 | 12.7091 | 3 | 33.9169 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 8.9626 | 0.50934 | 7.732 | 16.6946 | 4 | 33.5934 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.2156 | 0.80646 | 7.1133 | 15.3288 | 5 | 32.8108 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.2156 | 0.43035 | 4.0926 | 12.3082 | 6 | 30.8458 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 16.6946 | 0.056913 | 8.1801 | 24.8747 | 7 | 33.752 | 1
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 15.3288 | 0.9474 | 8.1052 | 23.434 | 8 | 33.7803 | 1
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 24.8747 | 0.49282 | 2.4 | 27.2747 | 9 | 34.2672 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 23.434 | 0.64078 | 3.2777 | 26.7117 | 10 | 33.9555 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 27.2747 | 0.23363 | 6.566 | 33.8407 | 11 | 32.2554 | 1
[9 empty] | 12 | 33.2946 | 1
[9 empty] | 13 | 33.688 | 1
Project-1 | [8 empty] | 14 | 32.094 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 31.4116 | 1
36 | 33.8706 | 0.88 | [6 empty] | 16 | 31.0288 | 1
[9 empty] | 17 | 34.3191 | 1
[9 empty] | 18 | 34.3534 | 1
[9 empty] | 19 | 31.8536 | 1
[9 empty] | 20 | 36.2366 | 0
[9 empty] | 21 | 33.3026 | 1
[9 empty] | 22 | 35.7276 | 1
[9 empty] | 23 | 32.3574 | 1
[9 empty] | 24 | 34.2574 | 1
[9 empty] | 25 | 34.4591 | 1
[9 empty] | 26 | 34.9889 | 1
[9 empty] | 27 | 31.5974 | 1
[9 empty] | 28 | 34.9092 | 1
[9 empty] | 29 | 29.9616 | 1
[9 empty] | 30 | 32.9089 | 1
[9 empty] | 31 | 35.7234 | 1
[9 empty] | 32 | 32.019 | 1
[9 empty] | 33 | 34.2165 | 1
[9 empty] | 34 | 32.9962 | 1
[9 empty] | 35 | 33.6427 | 1
[9 empty] | 36 | 32.3434 | 1
[9 empty] | 37 | 35.7188 | 1
[9 empty] | 38 | 35.2308 | 1
[9 empty] | 39 | 37.0887 | 0
[9 empty] | 40 | 33.0581 | 1
[9 empty] | 41 | 34.1167 | 1
[9 empty] | 42 | 30.8439 | 1
[9 empty] | 43 | 33.5237 | 1
[9 empty] | 44 | 30.0022 | 1
[9 empty] | 45 | 33.6085 | 1
[9 empty] | 46 | 31.6995 | 1
[9 empty] | 47 | 36.684 | 0
[9 empty] | 48 | 39.1313 | 0
[9 empty] | 49 | 37.0229 | 0
[9 empty] | 50 | 32.3994 | 1
[9 empty] | 51 | 34.2291 | 1
[9 empty] | 52 | 34.2946 | 1
[9 empty] | 53 | 33.5741 | 1
[9 empty] | 54 | 33.6688 | 1
[9 empty] | 55 | 35.5133 | 1
[9 empty] | 56 | 31.5157 | 1
[9 empty] | 57 | 33.9655 | 1
[9 empty] | 58 | 34.1036 | 1
[9 empty] | 59 | 30.6946 | 1
[9 empty] | 60 | 32.8665 | 1
[9 empty] | 61 | 32.0273 | 1
[9 empty] | 62 | 30.6236 | 1
[9 empty] | 63 | 32.0066 | 1
[9 empty] | 64 | 33.5353 | 1
[9 empty] | 65 | 32.9753 | 1
[9 empty] | 66 | 31.2762 | 1
[9 empty] | 67 | 35.5112 | 1
[9 empty] | 68 | 34.2347 | 1
[9 empty] | 69 | 33.6615 | 1
[9 empty] | 70 | 34.2002 | 1
[9 empty] | 71 | 34.5574 | 1
[9 empty] | 72 | 32.6712 | 1
[9 empty] | 73 | 32.428 | 1
[9 empty] | 74 | 33.5558 | 1
[9 empty] | 75 | 34.3677 | 1
[9 empty] | 76 | 31.7653 | 1
[9 empty] | 77 | 32.0866 | 1
[9 empty] | 78 | 34.154 | 1
[9 empty] | 79 | 32.5268 | 1
[9 empty] | 80 | 34.9122 | 1
[9 empty] | 81 | 33.4522 | 1
[9 empty] | 82 | 32.8991 | 1
[9 empty] | 83 | 33.1711 | 1
[9 empty] | 84 | 36.2805 | 0
[9 empty] | 85 | 36.5934 | 0
[9 empty] | 86 | 32.4268 | 1
[9 empty] | 87 | 31.9583 | 1
[9 empty] | 88 | 33.1123 | 1
[9 empty] | 89 | 32.7488 | 1
[9 empty] | 90 | 35.8317 | 1
[9 empty] | 91 | 32.3881 | 1
[9 empty] | 92 | 30.2708 | 1
[9 empty] | 93 | 35.0074 | 1
[9 empty] | 94 | 34.1003 | 1
[9 empty] | 95 | 32.6966 | 1
[9 empty] | 96 | 32.7694 | 1
[9 empty] | 97 | 32.1939 | 1
[9 empty] | 98 | 37.5565 | 0
[9 empty] | 99 | 36.9977 | 0
[9 empty] | 100 | 34.0101 | 1
[9 empty] | 101 | 32.1623 | 1
[9 empty] | 102 | 32.9054 | 1
[9 empty] | 103 | 33.5174 | 1
[9 empty] | 104 | 36.3268 | 0
[9 empty] | 105 | 30.9999 | 1
[9 empty] | 106 | 33.0541 | 1
[9 empty] | 107 | 36.7527 | 0
[9 empty] | 108 | 32.1661 | 1
[9 empty] | 109 | 31.2365 | 1
[9 empty] | 110 | 37.4379 | 0
[9 empty] | 111 | 37.4309 | 0
[9 empty] | 112 | 33.6933 | 1
[9 empty] | 113 | 32.6442 | 1
[9 empty] | 114 | 33.5414 | 1
[9 empty] | 115 | 34.7441 | 1
[9 empty] | 116 | 33.4401 | 1
[9 empty] | 117 | 33.1594 | 1
[9 empty] | 118 | 33.9466 | 1
[9 empty] | 119 | 33.8269 | 1
[9 empty] | 120 | 36.2522 | 0
[9 empty] | 121 | 30.5777 | 1
[9 empty] | 122 | 30.2305 | 1
[9 empty] | 123 | 33.7368 | 1
[9 empty] | 124 | 33.5251 | 1
[9 empty] | 125 | 34.1627 | 1
[9 empty] | 126 | 33.6252 | 1
[9 empty] | 127 | 32.6042 | 1
[9 empty] | 128 | 36.969 | 0
[9 empty] | 129 | 39.4628 | 0
[9 empty] | 130 | 32.5795 | 1
[9 empty] | 131 | 36.3716 | 0
[9 empty] | 132 | 33.0015 | 1
[9 empty] | 133 | 34.5586 | 1
[9 empty] | 134 | 34.8361 | 1
[9 empty] | 135 | 31.8769 | 1
[9 empty] | 136 | 36.4606 | 0
[9 empty] | 137 | 29.8216 | 1
[9 empty] | 138 | 31.7391 | 1
[9 empty] | 139 | 32.6013 | 1
[9 empty] | 140 | 34.4146 | 1
[9 empty] | 141 | 33.1434 | 1
[9 empty] | 142 | 35.5241 | 1
[9 empty] | 143 | 35.7436 | 1
[9 empty] | 144 | 37.3798 | 0
[9 empty] | 145 | 36.305 | 0
[9 empty] | 146 | 34.2876 | 1
[9 empty] | 147 | 35.644 | 1
[9 empty] | 148 | 35.0666 | 1
[9 empty] | 149 | 32.0122 | 1
[9 empty] | 150 | 37.3405 | 0
[9 empty] | 151 | 33.9095 | 1
[9 empty] | 152 | 35.2204 | 1
[9 empty] | 153 | 33.0826 | 1
[9 empty] | 154 | 34.4134 | 1
[9 empty] | 155 | 33.2164 | 1
[9 empty] | 156 | 32.722 | 1
[9 empty] | 157 | 34.2291 | 1
[9 empty] | 158 | 32.7512 | 1
[9 empty] | 159 | 32.5307 | 1
[9 empty] | 160 | 33.6538 | 1
[9 empty] | 161 | 34.6713 | 1
[9 empty] | 162 | 35.4185 | 1
[9 empty] | 163 | 33.6567 | 1
[9 empty] | 164 | 33.1798 | 1
[9 empty] | 165 | 32.5903 | 1
[9 empty] | 166 | 32.3426 | 1
[9 empty] | 167 | 33.695 | 1
[9 empty] | 168 | 32.9887 | 1
[9 empty] | 169 | 34.6331 | 1
[9 empty] | 170 | 36.0297 | 0
[9 empty] | 171 | 34.4928 | 1
[9 empty] | 172 | 35.3505 | 1
[9 empty] | 173 | 34.4336 | 1
[9 empty] | 174 | 35.1737 | 1
[9 empty] | 175 | 37.9891 | 0
[9 empty] | 176 | 33.3521 | 1
[9 empty] | 177 | 37.663 | 0
[9 empty] | 178 | 31.9058 | 1
[9 empty] | 179 | 34.6242 | 1
[9 empty] | 180 | 36.4198 | 0
[9 empty] | 181 | 31.7668 | 1
[9 empty] | 182 | 37.2433 | 0
[9 empty] | 183 | 33.973 | 1
[9 empty] | 184 | 37.0994 | 0
[9 empty] | 185 | 34.0455 | 1
[9 empty] | 186 | 33.2354 | 1
[9 empty] | 187 | 32.2457 | 1
[9 empty] | 188 | 33.5652 | 1
[9 empty] | 189 | 31.2108 | 1
[9 empty] | 190 | 34.0361 | 1
[9 empty] | 191 | 35.4078 | 1
[9 empty] | 192 | 32.7015 | 1
[9 empty] | 193 | 33.9117 | 1
[9 empty] | 194 | 34.7997 | 1
[9 empty] | 195 | 34.0296 | 1
[9 empty] | 196 | 32.784 | 1
[9 empty] | 197 | 33.1847 | 1
[9 empty] | 198 | 32.0009 | 1
[9 empty] | 199 | 32.3669 | 1
[9 empty] | 200 | 34.488 | 1
[9 empty] | 201 | 31.8484 | 1
[9 empty] | 202 | 35.2235 | 1
[9 empty] | 203 | 32.7122 | 1
[9 empty] | 204 | 32.2962 | 1
[9 empty] | 205 | 32.8975 | 1
[9 empty] | 206 | 32.033 | 1
[9 empty] | 207 | 33.8092 | 1
[9 empty] | 208 | 32.4698 | 1
[9 empty] | 209 | 34.8266 | 1
[9 empty] | 210 | 35.97 | 1
[9 empty] | 211 | 35.9454 | 1
[9 empty] | 212 | 35.0353 | 1
[9 empty] | 213 | 35.366 | 1
[9 empty] | 214 | 32.9225 | 1
[9 empty] | 215 | 34.0871 | 1
[9 empty] | 216 | 32.2047 | 1
[9 empty] | 217 | 30.6098 | 1
[9 empty] | 218 | 34.6673 | 1
[9 empty] | 219 | 35.434 | 1
[9 empty] | 220 | 34.2916 | 1
[9 empty] | 221 | 32.4921 | 1
[9 empty] | 222 | 32.722 | 1
[9 empty] | 223 | 33.4134 | 1
[9 empty] | 224 | 29.7694 | 1
[9 empty] | 225 | 31.9284 | 1
[9 empty] | 226 | 32.426 | 1
[9 empty] | 227 | 32.2565 | 1
[9 empty] | 228 | 32.8361 | 1
[9 empty] | 229 | 34.253 | 1
[9 empty] | 230 | 34.9409 | 1
[9 empty] | 231 | 33.0358 | 1
[9 empty] | 232 | 32.6135 | 1
[9 empty] | 233 | 34.5428 | 1
[9 empty] | 234 | 32.7339 | 1
[9 empty] | 235 | 31.9401 | 1
[9 empty] | 236 | 36.9191 | 0
[9 empty] | 237 | 34.4542 | 1
[9 empty] | 238 | 33.7958 | 1
[9 empty] | 239 | 34.2453 | 1
[9 empty] | 240 | 33.354 | 1
[9 empty] | 241 | 35.0789 | 1
[9 empty] | 242 | 34.6281 | 1
[9 empty] | 243 | 36.1233 | 0
[9 empty] | 244 | 35.2917 | 1
[9 empty] | 245 | 32.4671 | 1
[9 empty] | 246 | 35.9997 | 1
[9 empty] | 247 | 31.5563 | 1
[9 empty] | 248 | 33.5007 | 1
[9 empty] | 249 | 37.2682 | 0
[9 empty] | 250 | 36.2818 | 0
[9 empty] | 251 | 36.9589 | 0
[9 empty] | 252 | 34.6435 | 1
[9 empty] | 253 | 31.3012 | 1
[9 empty] | 254 | 34.6284 | 1
[9 empty] | 255 | 32.4371 | 1
[9 empty] | 256 | 37.3834 | 0
[9 empty] | 257 | 37.3968 | 0
[9 empty] | 258 | 34.934 | 1
[9 empty] | 259 | 32.0247 | 1
[9 empty] | 260 | 36.9267 | 0
[9 empty] | 261 | 30.5428 | 1
[9 empty] | 262 | 34.8878 | 1
[9 empty] | 263 | 33.6179 | 1
[9 empty] | 264 | 33.75 | 1
[9 empty] | 265 | 32.9049 | 1
[9 empty] | 266 | 33.6758 | 1
[9 empty] | 267 | 30.5721 | 1
[9 empty] | 268 | 34.3605 | 1
[9 empty] | 269 | 36.8273 | 0
[9 empty] | 270 | 33.5304 | 1
[9 empty] | 271 | 34.1477 | 1
[9 empty] | 272 | 32.3582 | 1
[9 empty] | 273 | 33.2791 | 1
[9 empty] | 274 | 33.5595 | 1
[9 empty] | 275 | 33.812 | 1
[9 empty] | 276 | 32.3773 | 1
[9 empty] | 277 | 37.315 | 0
[9 empty] | 278 | 35.3045 | 1
[9 empty] | 279 | 33.1149 | 1
[9 empty] | 280 | 34.2057 | 1
[9 empty] | 281 | 35.1024 | 1
[9 empty] | 282 | 34.4562 | 1
[9 empty] | 283 | 34.6628 | 1
[9 empty] | 284 | 35.3032 | 1
[9 empty] | 285 | 35.2566 | 1
[9 empty] | 286 | 30.5583 | 1
[9 empty] | 287 | 32.799 | 1
[9 empty] | 288 | 31.2649 | 1
[9 empty] | 289 | 31.8925 | 1
[9 empty] | 290 | 34.2317 | 1
[9 empty] | 291 | 31.7562 | 1
[9 empty] | 292 | 34.5342 | 1
[9 empty] | 293 | 34.9173 | 1
[9 empty] | 294 | 34.3835 | 1
[9 empty] | 295 | 32.4095 | 1
[9 empty] | 296 | 32.7531 | 1
[9 empty] | 297 | 31.8724 | 1
[9 empty] | 298 | 31.4237 | 1
[9 empty] | 299 | 32.7264 | 1
[9 empty] | 300 | 32.8878 | 1
[9 empty] | 301 | 33.1493 | 1
[9 empty] | 302 | 32.3506 | 1
[9 empty] | 303 | 35.1019 | 1
[9 empty] | 304 | 33.3298 | 1
[9 empty] | 305 | 33.0097 | 1
[9 empty] | 306 | 34.9963 | 1
[9 empty] | 307 | 31.3556 | 1
[9 empty] | 308 | 32.6859 | 1
[9 empty] | 309 | 32.2046 | 1
[9 empty] | 310 | 39.7315 | 0
[9 empty] | 311 | 36.3383 | 0
[9 empty] | 312 | 33.853 | 1
[9 empty] | 313 | 35.5001 | 1
[9 empty] | 314 | 33.1537 | 1
[9 empty] | 315 | 34.2634 | 1
[9 empty] | 316 | 34.6694 | 1
[9 empty] | 317 | 37.0084 | 0
[9 empty] | 318 | 32.9543 | 1
[9 empty] | 319 | 33.8256 | 1
[9 empty] | 320 | 34.6527 | 1
[9 empty] | 321 | 36.2838 | 0
[9 empty] | 322 | 33.3831 | 1
[9 empty] | 323 | 32.1137 | 1
[9 empty] | 324 | 35.093 | 1
[9 empty] | 325 | 33.648 | 1
[9 empty] | 326 | 30.6607 | 1
[9 empty] | 327 | 36.9904 | 0
[9 empty] | 328 | 33.5322 | 1
[9 empty] | 329 | 32.1532 | 1
[9 empty] | 330 | 33.977 | 1
[9 empty] | 331 | 32.1865 | 1
[9 empty] | 332 | 33.1958 | 1
[9 empty] | 333 | 32.2837 | 1
[9 empty] | 334 | 33.7127 | 1
[9 empty] | 335 | 32.3582 | 1
[9 empty] | 336 | 37.8658 | 0
[9 empty] | 337 | 33.7292 | 1
[9 empty] | 338 | 34.6787 | 1
[9 empty] | 339 | 36.5642 | 0
[9 empty] | 340 | 32.9138 | 1
[9 empty] | 341 | 32.4291 | 1
[9 empty] | 342 | 35.0753 | 1
[9 empty] | 343 | 32.0205 | 1
[9 empty] | 344 | 34.1109 | 1
[9 empty] | 345 | 33.3403 | 1
[9 empty] | 346 | 34.7341 | 1
[9 empty] | 347 | 32.8338 | 1
[9 empty] | 348 | 32.2769 | 1
[9 empty] | 349 | 35.1063 | 1
[9 empty] | 350 | 32.1283 | 1
[9 empty] | 351 | 30.9862 | 1
[9 empty] | 352 | 34.2304 | 1
[9 empty] | 353 | 31.7561 | 1
[9 empty] | 354 | 35.077 | 1
[9 empty] | 355 | 34.3826 | 1
[9 empty] | 356 | 34.4935 | 1
[9 empty] | 357 | 35.363 | 1
[9 empty] | 358 | 35.3594 | 1
[9 empty] | 359 | 33.1829 | 1
[9 empty] | 360 | 32.4385 | 1
[9 empty] | 361 | 35.5084 | 1
[9 empty] | 362 | 35.9394 | 1
[9 empty] | 363 | 31.0651 | 1
[9 empty] | 364 | 34.0237 | 1
[9 empty] | 365 | 34.2461 | 1
[9 empty] | 366 | 32.6922 | 1
[9 empty] | 367 | 35.35 | 1
[9 empty] | 368 | 35.4862 | 1
[9 empty] | 369 | 33.3643 | 1
[9 empty] | 370 | 33.1955 | 1
[9 empty] | 371 | 32.2078 | 1
[9 empty] | 372 | 35.5725 | 1
[9 empty] | 373 | 32.8206 | 1
[9 empty] | 374 | 33.1859 | 1
[9 empty] | 375 | 35.0329 | 1
[9 empty] | 376 | 34.9785 | 1
[9 empty] | 377 | 35.1159 | 1
[9 empty] | 378 | 32.1108 | 1
[9 empty] | 379 | 34.9869 | 1
[9 empty] | 380 | 30.7606 | 1
[9 empty] | 381 | 34.9603 | 1
[9 empty] | 382 | 32.5186 | 1
[9 empty] | 383 | 32.3891 | 1
[9 empty] | 384 | 32.8515 | 1
[9 empty] | 385 | 31.2135 | 1
[9 empty] | 386 | 34.7727 | 1
[9 empty] | 387 | 33.6544 | 1
[9 empty] | 388 | 33.4924 | 1
[9 empty] | 389 | 31.1471 | 1
[9 empty] | 390 | 32.6693 | 1
[9 empty] | 391 | 34.6949 | 1
[9 empty] | 392 | 36.2858 | 0
[9 empty] | 393 | 32.5806 | 1
[9 empty] | 394 | 35.9928 | 1
[9 empty] | 395 | 32.3229 | 1
[9 empty] | 396 | 32.0002 | 1
[9 empty] | 397 | 34.8906 | 1
[9 empty] | 398 | 34.639 | 1
[9 empty] | 399 | 35.8882 | 1
[9 empty] | 400 | 34.4101 | 1
[9 empty] | 401 | 31.4276 | 1
[9 empty] | 402 | 36.486 | 0
[9 empty] | 403 | 32.1244 | 1
[9 empty] | 404 | 31.7805 | 1
[9 empty] | 405 | 34.1984 | 1
[9 empty] | 406 | 34.625 | 1
[9 empty] | 407 | 32.1243 | 1
[9 empty] | 408 | 35.0853 | 1
[9 empty] | 409 | 30.9706 | 1
[9 empty] | 410 | 35.8799 | 1
[9 empty] | 411 | 32.9402 | 1
[9 empty] | 412 | 36.0078 | 0
[9 empty] | 413 | 33.9358 | 1
[9 empty] | 414 | 36.498 | 0
[9 empty] | 415 | 31.1119 | 1
[9 empty] | 416 | 33.8598 | 1
[9 empty] | 417 | 34.3511 | 1
[9 empty] | 418 | 30.4145 | 1
[9 empty] | 419 | 32.9242 | 1
[9 empty] | 420 | 30.9636 | 1
[9 empty] | 421 | 33.5619 | 1
[9 empty] | 422 | 31.0334 | 1
[9 empty] | 423 | 32.3127 | 1
[9 empty] | 424 | 33.1368 | 1
[9 empty] | 425 | 34.2756 | 1
[9 empty] | 426 | 34.906 | 1
[9 empty] | 427 | 36.4521 | 0
[9 empty] | 428 | 34.5205 | 1
[9 empty] | 429 | 32.6866 | 1
[9 empty] | 430 | 32.3542 | 1
[9 empty] | 431 | 35.8013 | 1
[9 empty] | 432 | 36.0478 | 0
[9 empty] | 433 | 33.6629 | 1
[9 empty] | 434 | 33.6877 | 1
[9 empty] | 435 | 33.6843 | 1
[9 empty] | 436 | 34.1986 | 1
[9 empty] | 437 | 35.4962 | 1
[9 empty] | 438 | 33.4822 | 1
[9 empty] | 439 | 35.8253 | 1
[9 empty] | 440 | 34.446 | 1
[9 empty] | 441 | 36.8611 | 0
[9 empty] | 442 | 37.1156 | 0
[9 empty] | 443 | 31.6232 | 1
[9 empty] | 444 | 31.5064 | 1
[9 empty] | 445 | 36.7453 | 0
[9 empty] | 446 | 39.1403 | 0
[9 empty] | 447 | 34.9864 | 1
[9 empty] | 448 | 34.785 | 1
[9 empty] | 449 | 31.1956 | 1
[9 empty] | 450 | 36.5973 | 0
[9 empty] | 451 | 35.138 | 1
[9 empty] | 452 | 34.2447 | 1
[9 empty] | 453 | 34.3051 | 1
[9 empty] | 454 | 35.3296 | 1
[9 empty] | 455 | 36.2596 | 0
[9 empty] | 456 | 34.3104 | 1
[9 empty] | 457 | 38.2335 | 0
[9 empty] | 458 | 34.4194 | 1
[9 empty] | 459 | 33.6711 | 1
[9 empty] | 460 | 33.7579 | 1
[9 empty] | 461 | 37.294 | 0
[9 empty] | 462 | 35.2798 | 1
[9 empty] | 463 | 33.4658 | 1
[9 empty] | 464 | 36.0227 | 0
[9 empty] | 465 | 31.6701 | 1
[9 empty] | 466 | 35.9324 | 1
[9 empty] | 467 | 35.8091 | 1
[9 empty] | 468 | 29.5491 | 1
[9 empty] | 469 | 35.3747 | 1
[9 empty] | 470 | 36.2053 | 0
[9 empty] | 471 | 30.3416 | 1
[9 empty] | 472 | 32.9885 | 1
[9 empty] | 473 | 34.0516 | 1
[9 empty] | 474 | 33.6191 | 1
[9 empty] | 475 | 31.0099 | 1
[9 empty] | 476 | 33.2948 | 1
[9 empty] | 477 | 31.7377 | 1
[9 empty] | 478 | 29.8942 | 1
[9 empty] | 479 | 32.6958 | 1
[9 empty] | 480 | 31.7665 | 1
[9 empty] | 481 | 36.953 | 0
[9 empty] | 482 | 35.696 | 1
[9 empty] | 483 | 35.3514 | 1
[9 empty] | 484 | 32.4486 | 1
[9 empty] | 485 | 30.6136 | 1
[9 empty] | 486 | 32.9111 | 1
[9 empty] | 487 | 34.5744 | 1
[9 empty] | 488 | 32.2305 | 1
[9 empty] | 489 | 32.7753 | 1
[9 empty] | 490 | 34.2287 | 1
[9 empty] | 491 | 35.4088 | 1
[9 empty] | 492 | 33.2968 | 1
[9 empty] | 493 | 35.7608 | 1
[9 empty] | 494 | 35.3711 | 1
[9 empty] | 495 | 33.4276 | 1
[9 empty] | 496 | 29.6301 | 1
[9 empty] | 497 | 31.7499 | 1
[9 empty] | 498 | 33.4065 | 1
[9 empty] | 499 | 33.9777 | 1
[9 empty] | 500 | 32.3429 | 1
[9 empty] | 501 | 31.9058 | 1
[9 empty] | 502 | 38.285 | 0
[9 empty] | 503 | 33.6926 | 1
[9 empty] | 504 | 33.3475 | 1
[9 empty] | 505 | 36.3312 | 0
[9 empty] | 506 | 32.5123 | 1
[9 empty] | 507 | 34.7774 | 1
[9 empty] | 508 | 33.0057 | 1
[9 empty] | 509 | 34.8321 | 1
[9 empty] | 510 | 34.6201 | 1
[9 empty] | 511 | 33.7553 | 1
[9 empty] | 512 | 34.1529 | 1
[9 empty] | 513 | 31.9054 | 1
[9 empty] | 514 | 33.4346 | 1
[9 empty] | 515 | 35.5946 | 1
[9 empty] | 516 | 35.2046 | 1
[9 empty] | 517 | 35.265 | 1
[9 empty] | 518 | 33.0106 | 1
[9 empty] | 519 | 33.8199 | 1
[9 empty] | 520 | 31.1705 | 1
[9 empty] | 521 | 37.114 | 0
[9 empty] | 522 | 34.4515 | 1
[9 empty] | 523 | 33.4256 | 1
[9 empty] | 524 | 32.8231 | 1
[9 empty] | 525 | 31.2462 | 1
[9 empty] | 526 | 30.8021 | 1
[9 empty] | 527 | 35.5702 | 1
[9 empty] | 528 | 35.6094 | 1
[9 empty] | 529 | 36.4544 | 0
[9 empty] | 530 | 35.331 | 1
[9 empty] | 531 | 35.3884 | 1
[9 empty] | 532 | 33.1319 | 1
[9 empty] | 533 | 33.4973 | 1
[9 empty] | 534 | 38.0618 | 0
[9 empty] | 535 | 34.8632 | 1
[9 empty] | 536 | 30.8109 | 1
[9 empty] | 537 | 37.8903 | 0
[9 empty] | 538 | 34.165 | 1
[9 empty] | 539 | 33.0022 | 1
[9 empty] | 540 | 36.5647 | 0
[9 empty] | 541 | 31.8191 | 1
[9 empty] | 542 | 32.6765 | 1
[9 empty] | 543 | 33.6087 | 1
[9 empty] | 544 | 32.1801 | 1
[9 empty] | 545 | 37.1213 | 0
[9 empty] | 546 | 33.2845 | 1
[9 empty] | 547 | 34.5122 | 1
[9 empty] | 548 | 36.4463 | 0
[9 empty] | 549 | 33.9294 | 1
[9 empty] | 550 | 33.7521 | 1
[9 empty] | 551 | 34.025 | 1
[9 empty] | 552 | 33.2237 | 1
[9 empty] | 553 | 31.3616 | 1
[9 empty] | 554 | 33.9253 | 1
[9 empty] | 555 | 36.505 | 0
[9 empty] | 556 | 31.7467 | 1
[9 empty] | 557 | 36.879 | 0
[9 empty] | 558 | 33.2768 | 1
[9 empty] | 559 | 37.0775 | 0
[9 empty] | 560 | 30.3502 | 1
[9 empty] | 561 | 37.7074 | 0
[9 empty] | 562 | 31.8898 | 1
[9 empty] | 563 | 32.93 | 1
[9 empty] | 564 | 31.3199 | 1
[9 empty] | 565 | 38.35 | 0
[9 empty] | 566 | 33.2951 | 1
[9 empty] | 567 | 33.505 | 1
[9 empty] | 568 | 32.31 | 1
[9 empty] | 569 | 33.8812 | 1
[9 empty] | 570 | 33.5288 | 1
[9 empty] | 571 | 36.182 | 0
[9 empty] | 572 | 33.0391 | 1
[9 empty] | 573 | 34.8901 | 1
[9 empty] | 574 | 33.7724 | 1
[9 empty] | 575 | 31.4478 | 1
[9 empty] | 576 | 31.1783 | 1
[9 empty] | 577 | 35.7485 | 1
[9 empty] | 578 | 33.5428 | 1
[9 empty] | 579 | 33.5049 | 1
[9 empty] | 580 | 35.4568 | 1
[9 empty] | 581 | 32.3751 | 1
[9 empty] | 582 | 32.3087 | 1
[9 empty] | 583 | 35.6175 | 1
[9 empty] | 584 | 31.476 | 1
[9 empty] | 585 | 33.726 | 1
[9 empty] | 586 | 32.396 | 1
[9 empty] | 587 | 34.2675 | 1
[9 empty] | 588 | 36.7887 | 0
[9 empty] | 589 | 33.0063 | 1
[9 empty] | 590 | 33.53 | 1
[9 empty] | 591 | 37.0486 | 0
[9 empty] | 592 | 31.3472 | 1
[9 empty] | 593 | 31.9747 | 1
[9 empty] | 594 | 32.9195 | 1
[9 empty] | 595 | 32.221 | 1
[9 empty] | 596 | 32.3672 | 1
[9 empty] | 597 | 34.4257 | 1
[9 empty] | 598 | 32.0131 | 1
[9 empty] | 599 | 32.5925 | 1
[9 empty] | 600 | 30.8569 | 1
[9 empty] | 601 | 33.4827 | 1
[9 empty] | 602 | 34.3384 | 1
[9 empty] | 603 | 33.5822 | 1
[9 empty] | 604 | 30.969 | 1
[9 empty] | 605 | 35.1438 | 1
[9 empty] | 606 | 34.5312 | 1
[9 empty] | 607 | 31.8425 | 1
[9 empty] | 608 | 33.9883 | 1
[9 empty] | 609 | 32.8102 | 1
[9 empty] | 610 | 32.368 | 1
[9 empty] | 611 | 33.0541 | 1
[9 empty] | 612 | 33.644 | 1
[9 empty] | 613 | 35.7481 | 1
[9 empty] | 614 | 31.7509 | 1
[9 empty] | 615 | 37.2313 | 0
[9 empty] | 616 | 34.3816 | 1
[9 empty] | 617 | 32.3074 | 1
[9 empty] | 618 | 34.381 | 1
[9 empty] | 619 | 35.645 | 1
[9 empty] | 620 | 32.6929 | 1
[9 empty] | 621 | 33.8081 | 1
[9 empty] | 622 | 32.3031 | 1
[9 empty] | 623 | 30.0195 | 1
[9 empty] | 624 | 31.6681 | 1
[9 empty] | 625 | 32.9121 | 1
[9 empty] | 626 | 33.3637 | 1
[9 empty] | 627 | 35.3059 | 1
[9 empty] | 628 | 34.4949 | 1
[9 empty] | 629 | 33.8726 | 1
[9 empty] | 630 | 33.3769 | 1
[9 empty] | 631 | 34.758 | 1
[9 empty] | 632 | 33.7861 | 1
[9 empty] | 633 | 34.8971 | 1
[9 empty] | 634 | 32.4506 | 1
[9 empty] | 635 | 35.7203 | 1
[9 empty] | 636 | 34.654 | 1
[9 empty] | 637 | 33.8115 | 1
[9 empty] | 638 | 32.539 | 1
[9 empty] | 639 | 32.3314 | 1
[9 empty] | 640 | 31.7387 | 1
[9 empty] | 641 | 38.5842 | 0
[9 empty] | 642 | 33.7596 | 1
[9 empty] | 643 | 34.0758 | 1
[9 empty] | 644 | 31.8454 | 1
[9 empty] | 645 | 33.312 | 1
[9 empty] | 646 | 35.7938 | 1
[9 empty] | 647 | 37.8276 | 0
[9 empty] | 648 | 36.6704 | 0
[9 empty] | 649 | 38.1989 | 0
[9 empty] | 650 | 32.2976 | 1
[9 empty] | 651 | 33.1048 | 1
[9 empty] | 652 | 36.6219 | 0
[9 empty] | 653 | 30.9084 | 1
[9 empty] | 654 | 33.8382 | 1
[9 empty] | 655 | 33.1382 | 1
[9 empty] | 656 | 35.2225 | 1
[9 empty] | 657 | 35.6361 | 1
[9 empty] | 658 | 34.5238 | 1
[9 empty] | 659 | 35.6606 | 1
[9 empty] | 660 | 33.6544 | 1
[9 empty] | 661 | 34.4609 | 1
[9 empty] | 662 | 34.3316 | 1
[9 empty] | 663 | 34.9505 | 1
[9 empty] | 664 | 33.0333 | 1
[9 empty] | 665 | 33.4789 | 1
[9 empty] | 666 | 33.1591 | 1
[9 empty] | 667 | 33.0919 | 1
[9 empty] | 668 | 30.8885 | 1
[9 empty] | 669 | 32.6456 | 1
[9 empty] | 670 | 33.8875 | 1
[9 empty] | 671 | 31.9675 | 1
[9 empty] | 672 | 32.2542 | 1
[9 empty] | 673 | 33.5354 | 1
[9 empty] | 674 | 34.8041 | 1
[9 empty] | 675 | 33.9184 | 1
[9 empty] | 676 | 35.4166 | 1
[9 empty] | 677 | 33.1396 | 1
[9 empty] | 678 | 33.2516 | 1
[9 empty] | 679 | 35.2591 | 1
[9 empty] | 680 | 34.6704 | 1
[9 empty] | 681 | 37.4001 | 0
[9 empty] | 682 | 34.3496 | 1
[9 empty] | 683 | 31.8151 | 1
[9 empty] | 684 | 34.1215 | 1
[9 empty] | 685 | 30.8133 | 1
[9 empty] | 686 | 38.4636 | 0
[9 empty] | 687 | 34.0866 | 1
[9 empty] | 688 | 35.8651 | 1
[9 empty] | 689 | 35.8577 | 1
[9 empty] | 690 | 35.3276 | 1
[9 empty] | 691 | 33.5129 | 1
[9 empty] | 692 | 33.2164 | 1
[9 empty] | 693 | 33.5841 | 1
[9 empty] | 694 | 35.3946 | 1
[9 empty] | 695 | 35.5046 | 1
[9 empty] | 696 | 35.8608 | 1
[9 empty] | 697 | 32.8453 | 1
[9 empty] | 698 | 35.5746 | 1
[9 empty] | 699 | 35.7735 | 1
[9 empty] | 700 | 33.4891 | 1
[9 empty] | 701 | 34.5606 | 1
[9 empty] | 702 | 37.1176 | 0
[9 empty] | 703 | 37.1387 | 0
[9 empty] | 704 | 34.7428 | 1
[9 empty] | 705 | 33.4601 | 1
[9 empty] | 706 | 32.8671 | 1
[9 empty] | 707 | 30.2143 | 1
[9 empty] | 708 | 33.9108 | 1
[9 empty] | 709 | 34.4994 | 1
[9 empty] | 710 | 33.3008 | 1
[9 empty] | 711 | 32.833 | 1
[9 empty] | 712 | 33.1155 | 1
[9 empty] | 713 | 33.9477 | 1
[9 empty] | 714 | 32.0458 | 1
[9 empty] | 715 | 31.3653 | 1
[9 empty] | 716 | 30.1576 | 1
[9 empty] | 717 | 31.3441 | 1
[9 empty] | 718 | 33.3872 | 1
[9 empty] | 719 | 36.276 | 0
[9 empty] | 720 | 32.1474 | 1
[9 empty] | 721 | 35.6733 | 1
[9 empty] | 722 | 33.385 | 1
[9 empty] | 723 | 35.8218 | 1
[9 empty] | 724 | 32.3037 | 1
[9 empty] | 725 | 31.154 | 1
[9 empty] | 726 | 35.0654 | 1
[9 empty] | 727 | 36.3607 | 0
[9 empty] | 728 | 32.5496 | 1
[9 empty] | 729 | 36.821 | 0
[9 empty] | 730 | 35.7218 | 1
[9 empty] | 731 | 30.6709 | 1
[9 empty] | 732 | 32.6306 | 1
[9 empty] | 733 | 32.5531 | 1
[9 empty] | 734 | 33.3859 | 1
[9 empty] | 735 | 36.466 | 0
[9 empty] | 736 | 35.5051 | 1
[9 empty] | 737 | 37.1517 | 0
[9 empty] | 738 | 30.9224 | 1
[9 empty] | 739 | 33.5141 | 1
[9 empty] | 740 | 35.2792 | 1
[9 empty] | 741 | 33.0156 | 1
[9 empty] | 742 | 32.8689 | 1
[9 empty] | 743 | 36.3319 | 0
[9 empty] | 744 | 36.6097 | 0
[9 empty] | 745 | 37.3807 | 0
[9 empty] | 746 | 36.8585 | 0
[9 empty] | 747 | 33.3837 | 1
[9 empty] | 748 | 31.1874 | 1
[9 empty] | 749 | 33.4594 | 1
[9 empty] | 750 | 32.2636 | 1
[9 empty] | 751 | 33.7958 | 1
[9 empty] | 752 | 33.3062 | 1
[9 empty] | 753 | 33.1427 | 1
[9 empty] | 754 | 34.0565 | 1
[9 empty] | 755 | 34.0853 | 1
[9 empty] | 756 | 32.8854 | 1
[9 empty] | 757 | 32.7782 | 1
[9 empty] | 758 | 36.3061 | 0
[9 empty] | 759 | 32.6237 | 1
[9 empty] | 760 | 33.0462 | 1
[9 empty] | 761 | 31.2114 | 1
[9 empty] | 762 | 31.3241 | 1
[9 empty] | 763 | 33.2957 | 1
[9 empty] | 764 | 31.6281 | 1
[9 empty] | 765 | 32.5802 | 1
[9 empty] | 766 | 33.9776 | 1
[9 empty] | 767 | 35.2003 | 1
[9 empty] | 768 | 32.2006 | 1
[9 empty] | 769 | 35.8766 | 1
[9 empty] | 770 | 33.8096 | 1
[9 empty] | 771 | 34.5602 | 1
[9 empty] | 772 | 33.3832 | 1
[9 empty] | 773 | 35.003 | 1
[9 empty] | 774 | 36.6573 | 0
[9 empty] | 775 | 31.2834 | 1
[9 empty] | 776 | 32.8718 | 1
[9 empty] | 777 | 38.103 | 0
[9 empty] | 778 | 35.3607 | 1
[9 empty] | 779 | 33.9232 | 1
[9 empty] | 780 | 34.8821 | 1
[9 empty] | 781 | 31.8544 | 1
[9 empty] | 782 | 34.1501 | 1
[9 empty] | 783 | 37.4688 | 0
[9 empty] | 784 | 35.5507 | 1
[9 empty] | 785 | 35.2843 | 1
[9 empty] | 786 | 35.3276 | 1
[9 empty] | 787 | 33.1627 | 1
[9 empty] | 788 | 34.1465 | 1
[9 empty] | 789 | 34.1994 | 1
[9 empty] | 790 | 34.0445 | 1
[9 empty] | 791 | 35.389 | 1
[9 empty] | 792 | 34.7651 | 1
[9 empty] | 793 | 36.023 | 0
[9 empty] | 794 | 34.8389 | 1
[9 empty] | 795 | 36.3644 | 0
[9 empty] | 796 | 34.1529 | 1
[9 empty] | 797 | 34.1848 | 1
[9 empty] | 798 | 32.6624 | 1
[9 empty] | 799 | 32.3123 | 1
[9 empty] | 800 | 32.89 | 1
[9 empty] | 801 | 34.7487 | 1
[9 empty] | 802 | 32.2572 | 1
[9 empty] | 803 | 34.134 | 1
[9 empty] | 804 | 34.9896 | 1
[9 empty] | 805 | 32.8583 | 1
[9 empty] | 806 | 32.7276 | 1
[9 empty] | 807 | 33.2007 | 1
[9 empty] | 808 | 33.9311 | 1
[9 empty] | 809 | 34.075 | 1
[9 empty] | 810 | 37.7488 | 0
[9 empty] | 811 | 31.484 | 1
[9 empty] | 812 | 36.4035 | 0
[9 empty] | 813 | 31.0206 | 1
[9 empty] | 814 | 33.3611 | 1
[9 empty] | 815 | 34.5166 | 1
[9 empty] | 816 | 33.8297 | 1
[9 empty] | 817 | 32.0502 | 1
[9 empty] | 818 | 35.8411 | 1
[9 empty] | 819 | 32.4618 | 1
[9 empty] | 820 | 34.329 | 1
[9 empty] | 821 | 33.8919 | 1
[9 empty] | 822 | 32.9488 | 1
[9 empty] | 823 | 33.2253 | 1
[9 empty] | 824 | 31.9487 | 1
[9 empty] | 825 | 33.8664 | 1
[9 empty] | 826 | 34.146 | 1
[9 empty] | 827 | 35.0879 | 1
[9 empty] | 828 | 35.8693 | 1
[9 empty] | 829 | 33.258 | 1
[9 empty] | 830 | 33.2531 | 1
[9 empty] | 831 | 35.6588 | 1
[9 empty] | 832 | 36.1216 | 0
[9 empty] | 833 | 34.8208 | 1
[9 empty] | 834 | 33.2914 | 1
[9 empty] | 835 | 33.036 | 1
[9 empty] | 836 | 31.7563 | 1
[9 empty] | 837 | 33.147 | 1
[9 empty] | 838 | 32.6176 | 1
[9 empty] | 839 | 35.0701 | 1
[9 empty] | 840 | 34.2263 | 1
[9 empty] | 841 | 35.7995 | 1
[9 empty] | 842 | 34.7428 | 1
[9 empty] | 843 | 33.2936 | 1
[9 empty] | 844 | 34.8216 | 1
[9 empty] | 845 | 34.3934 | 1
[9 empty] | 846 | 31.517 | 1
[9 empty] | 847 | 34.2631 | 1
[9 empty] | 848 | 34.9459 | 1
[9 empty] | 849 | 33.8075 | 1
[9 empty] | 850 | 32.4521 | 1
[9 empty] | 851 | 35.1318 | 1
[9 empty] | 852 | 33.057 | 1
[9 empty] | 853 | 33.1279 | 1
[9 empty] | 854 | 34.9943 | 1
[9 empty] | 855 | 31.1027 | 1
[9 empty] | 856 | 34.8674 | 1
[9 empty] | 857 | 33.7406 | 1
[9 empty] | 858 | 36.5524 | 0
[9 empty] | 859 | 32.5425 | 1
[9 empty] | 860 | 33.9155 | 1
[9 empty] | 861 | 32.9332 | 1
[9 empty] | 862 | 36.4271 | 0
[9 empty] | 863 | 34.4435 | 1
[9 empty] | 864 | 33.854 | 1
[9 empty] | 865 | 32.716 | 1
[9 empty] | 866 | 30.8572 | 1
[9 empty] | 867 | 36.2271 | 0
[9 empty] | 868 | 36.4692 | 0
[9 empty] | 869 | 34.4855 | 1
[9 empty] | 870 | 34.4395 | 1
[9 empty] | 871 | 33.2792 | 1
[9 empty] | 872 | 32.9544 | 1
[9 empty] | 873 | 31.5475 | 1
[9 empty] | 874 | 32.9949 | 1
[9 empty] | 875 | 31.7778 | 1
[9 empty] | 876 | 34.6161 | 1
[9 empty] | 877 | 34.3131 | 1
[9 empty] | 878 | 33.3388 | 1
[9 empty] | 879 | 32.0975 | 1
[9 empty] | 880 | 32.7713 | 1
[9 empty] | 881 | 35.2346 | 1
[9 empty] | 882 | 33.1208 | 1
[9 empty] | 883 | 30.6938 | 1
[9 empty] | 884 | 35.7553 | 1
[9 empty] | 885 | 33.7714 | 1
[9 empty] | 886 | 33.857 | 1
[9 empty] | 887 | 35.171 | 1
[9 empty] | 888 | 34.0167 | 1
[9 empty] | 889 | 32.4395 | 1
[9 empty] | 890 | 32.075 | 1
[9 empty] | 891 | 37.2127 | 0
[9 empty] | 892 | 36.2154 | 0
[9 empty] | 893 | 32.3392 | 1
[9 empty] | 894 | 36.537 | 0
[9 empty] | 895 | 32.4697 | 1
[9 empty] | 896 | 35.0291 | 1
[9 empty] | 897 | 35.6306 | 1
[9 empty] | 898 | 35.6718 | 1
[9 empty] | 899 | 34.5242 | 1
[9 empty] | 900 | 33.0045 | 1
[9 empty] | 901 | 31.5753 | 1
[9 empty] | 902 | 35.3165 | 1
[9 empty] | 903 | 33.3236 | 1
[9 empty] | 904 | 33.9107 | 1
[9 empty] | 905 | 34.6871 | 1
[9 empty] | 906 | 34.6197 | 1
[9 empty] | 907 | 31.794 | 1
[9 empty] | 908 | 34.8028 | 1
[9 empty] | 909 | 34.0766 | 1
[9 empty] | 910 | 35.6867 | 1
[9 empty] | 911 | 33.0588 | 1
[9 empty] | 912 | 31.8698 | 1
[9 empty] | 913 | 33.8295 | 1
[9 empty] | 914 | 31.8096 | 1
[9 empty] | 915 | 31.4855 | 1
[9 empty] | 916 | 33.1077 | 1
[9 empty] | 917 | 34.5717 | 1
[9 empty] | 918 | 37.8435 | 0
[9 empty] | 919 | 35.4461 | 1
[9 empty] | 920 | 33.8055 | 1
[9 empty] | 921 | 37.3425 | 0
[9 empty] | 922 | 37.7527 | 0
[9 empty] | 923 | 35.3771 | 1
[9 empty] | 924 | 35.5504 | 1
[9 empty] | 925 | 34.1087 | 1
[9 empty] | 926 | 30.3192 | 1
[9 empty] | 927 | 32.573 | 1
[9 empty] | 928 | 32.0941 | 1
[9 empty] | 929 | 32.7675 | 1
[9 empty] | 930 | 33.1954 | 1
[9 empty] | 931 | 34.8847 | 1
[9 empty] | 932 | 31.575 | 1
[9 empty] | 933 | 33.8937 | 1
[9 empty] | 934 | 32.7349 | 1
[9 empty] | 935 | 34.6851 | 1
[9 empty] | 936 | 34.9554 | 1
[9 empty] | 937 | 33.3529 | 1
[9 empty] | 938 | 32.2727 | 1
[9 empty] | 939 | 34.0879 | 1
[9 empty] | 940 | 34.0036 | 1
[9 empty] | 941 | 35.0141 | 1
[9 empty] | 942 | 33.7188 | 1
[9 empty] | 943 | 30.9935 | 1
[9 empty] | 944 | 34.6805 | 1
[9 empty] | 945 | 31.5786 | 1
[9 empty] | 946 | 34.4814 | 1
[9 empty] | 947 | 33.5003 | 1
[9 empty] | 948 | 32.098 | 1
[9 empty] | 949 | 37.488 | 0
[9 empty] | 950 | 33.3947 | 1
[9 empty] | 951 | 33.2053 | 1
[9 empty] | 952 | 36.1615 | 0
[9 empty] | 953 | 34.6641 | 1
[9 empty] | 954 | 39.6848 | 0
[9 empty] | 955 | 30.6303 | 1
[9 empty] | 956 | 34.23 | 1
[9 empty] | 957 | 34.2954 | 1
[9 empty] | 958 | 31.6203 | 1
[9 empty] | 959 | 32.3773 | 1
[9 empty] | 960 | 32.2227 | 1
[9 empty] | 961 | 35.017 | 1
[9 empty] | 962 | 33.4282 | 1
[9 empty] | 963 | 33.9585 | 1
[9 empty] | 964 | 33.9478 | 1
[9 empty] | 965 | 34.2338 | 1
[9 empty] | 966 | 34.4011 | 1
[9 empty] | 967 | 34.9822 | 1
[9 empty] | 968 | 35.8204 | 1
[9 empty] | 969 | 32.758 | 1
[9 empty] | 970 | 34.9402 | 1
[9 empty] | 971 | 32.1831 | 1
[9 empty] | 972 | 34.8348 | 1
[9 empty] | 973 | 33.9256 | 1
[9 empty] | 974 | 33.8217 | 1
[9 empty] | 975 | 33.3628 | 1
[9 empty] | 976 | 31.9978 | 1
[9 empty] | 977 | 35.4388 | 1
[9 empty] | 978 | 33.6715 | 1
[9 empty] | 979 | 34.5538 | 1
[9 empty] | 980 | 33.9213 | 1
[9 empty] | 981 | 34.0247 | 1
[9 empty] | 982 | 33.7495 | 1
[9 empty] | 983 | 32.714 | 1
[9 empty] | 984 | 35.3948 | 1
[9 empty] | 985 | 32.1131 | 1
[9 empty] | 986 | 35.2412 | 1
[9 empty] | 987 | 34.1692 | 1
[9 empty] | 988 | 33.1642 | 1
[9 empty] | 989 | 34.5253 | 1
[9 empty] | 990 | 31.8714 | 1
[9 empty] | 991 | 32.4735 | 1
[9 empty] | 992 | 33.8925 | 1
[9 empty] | 993 | 33.7631 | 1
[9 empty] | 994 | 33.4623 | 1
[9 empty] | 995 | 32.4259 | 1
[9 empty] | 996 | 37.8537 | 0
[9 empty] | 997 | 32.5806 | 1
[9 empty] | 998 | 33.3459 | 1
[9 empty] | 999 | 32.7406 | 1
[9 empty] | 1000 | 34.3478 | 1